СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА општине трново

за период 2026 - 2032. година

Нацрт документа

мај, 2026. године

Садржај

1.	Увод	3

2.	Стратешка платформа	4

2.1.	Ситуациона анализа	4

а) Географске, просторне, природне и климатске одлике	4

б) Демографске карактеристике и кретања	4

г) Стање и кретање на тржишту рада	8

д) Стање привреде и економска кретања	11

ђ) Преглед стања у области друштвеног развоја	24

е) Стање просторно-планске документације, инфраструктуре и комуналних услуга	35

ж) Стање животне средине	36

з) Стање и кретање јавних прихода и расхода, укључујући пројекцију финансијских средстава потребних за имплементацију стратегије.	43

2.2.	SWOT анализа	44

2.3.	Стратешки фокуси	46

2.4.	Визија и стратешки циљеви развоја	48

а) Визија развоја	48

б) Стратешки циљеви развоја	48

3.	ПРИОРИТЕТИ И МЈЕРЕ	50

3.1.	ПРЕГЛЕД ПРИОРИТЕТА И ПРИПАДАЈУЋИХ МЈЕРА СА ИНДИКАТОРИМА	50

4. КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ	54

5.	ОКВИРНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	55

6.	МЕЂУСОБНА УСКЛАЂЕНОСТ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА	57

7.	ОКВИР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЂЕЊЕ, ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА	63

8.	ПРИЛОЗИ	63

8.1.	Сажети приказ стратегије развоја	63

8.2.	Детаљан преглед мјера	80

# Увод

Стратегија развоја општине Трново за период 2026 – 2032. година (Стратегија развоја) представља кључни стратешко-плански документ који треба да трасира развој општине у наредном седмогодишњем периоду. Документ је припремљен у складу са методологијом и приступом који је дефинисан новим нормативним оквиром за израду стратешких и спроведбених докумената у Републици Српској. Између осталог, методолошки приступ прописао је и редослијед основних корака у процесу израде Стратегије развоја, уз поштовање задате структуре као обавезног дијела сваког стратешког документа у Републици Српској.

Одлуком о покретању процеса стратешког планирања формално је започет посао на изради стратешке платформе као прве фазе у припреми Стратегије. Сходно предвиђеној динамици, прва верзија стратешке платформе урађена је у периоду октобар – децембар 2025. године од стране Радне групе за израду стратешког документа која је формирана од стране начелника Општине и уз екстерну консултантску подршку. Као подлога за израду стратешке платформе кориштени су релевантни плански документи који усмјеравају будући развој општине Трново, доступни подаци надлежних служби Општинске управе, као и релевантни подаци из различитих статистичких извора.

На бази поменутих подлога, прикупљених и ажурираних података, утврђен је Нацрт стратешке платформе и покренут поступак јавних консултација уз учешће социо-економских партнера, одборника, представника цивилног сектора, пословне заједнице, као и задужених службеника локалне управе. Сходно наведеном, као резултат прве фазе у изради стратешког документа, припремљена је стратешка платформа која обухвата:

- Ситуациону анализу са прегледом кључних снага, слабости, прилика и пријетњи у форми SWOT анализе;

- Стратешке фокусе,

- Визију будућег развоја општине Трново

- Стратешке циљеве развоја са пратећим индикаторима учинка.

Након израде стратешке платформе приступило се наредним корацима у припреми стратешког документа. На основу дефинисаних стратешких циљева утврђени су приоритети, мјере и кључни стратешки пројекти. Финална фаза израде стратешког документа подразумијевала је израду индикативног финансијског плана за спровођење предложених мјера и пројеката те преглед основних активности и носиоца одговорности за имплементацију, праћење и вредновање стратешког документа. Потребно је још напоменути да се приликом израде стратешког документа, у складу са већ поменутим регулаторним оквиром за управљање развојем и стратешким планирањем у Републици Српској,  нарочито водило рачуна о усклађености са стратешким и планским документима вишег реда, прије свега са стратешким и просторно-планским документима Републике Српске, али и са другим секторским стратегијама у Републици Српској и Босни и Херцеговини.

# Стратешка платформа

## Ситуациона анализа

### а) Географске, просторне, природне и климатске одлике

Општина Трново је једна од шест општина у саставу Града Источно Сарајево, на сјеверозападу граничи са територијом општине Пале, на сјеверу са општинама Источно Ново Сарајево и Источна Илиџа, а на југу са општином Калиновик.

Општина је смјештена у међупланинском простору Босне и Херцеговине, јужно од Сарајева, површине 138 km² и са 1.983 становника.Налази се на 43° 39´ 31″ сјеверне географске ширине и 18° 26´ 42″ источне географске дужине, на 850 метара надморске висине, у брдовитим предјелима Трескавице и Јахорине.

Само урбано подручје Трнова карактерише издужен облик, положен у правцу сјевер-југ, смјештено је у алувијалном проширењу ријеке Жељезнице, а протеже се од насеља Тошићи и Широкари на југу до улаза у кањонски дио којим је Трново на сјеверу одвојено од Федерације Босне и Херцеговине. Дужина урбаног подручја износи око 4,3 km, а његова просјечна ширина је око 1,3 km, односно укупна површина урбаног подручја износи 567 ha. У ово подручје укључен је долински, равничарски дио ријеке Жељезнице просјечне ширине око 500 м, те источне и западне падине њеног обода у појасу од 400 до 600 м. Тако је у урбано подручје укључен и доњи дио слива десних притока Жељезнице, Љуштре  и Широкарнице. На западном дијелу општине налази се планина Бјелашница (2067 м), а на јужном Трескавица (2088м ) и сјевероисточном Јахорина (1913 м). Поред географског  и саобраћајни положај има важност за општину Трново, обзиром да се Трново налази на 25. километру магистралног пута Сарајево- Требиње -Подгорица и налази се између магистралних праваца који повезују Јадранско море са континенталним залеђем.

У складу са Одлуком Владе Републике Српске  о степену развијености јединица локалне самоуправе у 	Републици Српској за 2024. годину, општина Трново спада у категорију изразито неразвијених јединица локалне самоуправе.

### б) Демографске карактеристике и кретања

Према посљедњем званичном попису становништва из 2013. године, на подручју Трнова је евидентирано укупно 1.983 становника (од тога 1.030 жена и 953 мушкарца) што је 3,5 пута мање у односу на попис из 1991. године када је на овом подручју живио 6.991 становник.

Негативан тренд демографских кретања је након Пописа успорен и у посљедњих неколико година константно је на нивоу између 1.900 и 2.000 становника. Сличан тренд се може уочити и уколико се посматра укупан број становника града Источно Сарајево којем општина Трново припада.

Табела 1: Укупан број становника на подручју града Источно Сарајево и општине Трново за период 2019 – 2023. година (процјена Завода за статистику)

| Година | 2019. | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Град Источно Сарајево | 60.135 | 60.205 | 60.184 | 60.120 | 60.207 |
| Општина Трново | 1.983 | 1.990 | 1.988 | 1.967 | 1.960 |

Извор: Републички завод за статистику РС

О константном смањењу броја становника говоре и подаци о природном прираштају, који је негативан у претходних пет посматраних година.

Табела 2. Број живорођених и умрлих на подручју Трнова

| Година | Број рођених |  |  | Број умрлих |  |  | Природни прираштај |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | Ж | С | М | Ж | С |  |
| 2019. | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | -9 |
| 2020. | 6 | 6 | 12 | 5 | 11 | 16 | -4 |
| 2021. | 6 | 6 | 12 | 18 | 20 | 38 | -26 |
| 2022. | 4 | 1 | 5 | 10 | 7 | 17 | -12 |
| 2023. | 5 | 4 | 9 | 12 | 11 | 23 | -14 |

у периоду 2019 – 2023. година

Извор: Републички завод за статистику

Поред података о природном прираштају, за сагледавање демографских трендова  потребно је узети у разматрање и податке о миграционим кретањима. У вези с тим у наредној табели су представљени подаци о унутрашњим миграцијама. Из наведене табеле је видљиво да постоји позитиван миграциони салдо у појединим годинама (2020. година) када се више становника доселило у општину Трново него што се из ње иселило у друге ЈЛС у Републици Српској и Федерацији БиХ, односно у Дистрикт Брчко. Ипак, треба имати на уму да се ради о ниским вриједностима од свега неколико становника те на основу тога није могуће извући закључак о неком значајнијем утицају унутрашњих миграција на укупну демографску структуру.

Табела 3. Преглед унутрашњих миграција за општину Трново

у периоду 2019 – 2023. година

| Град / година |  | Број досељених у Трново |  |  |  | Број одсељених из Трнова |  |  |  | Миграциони салдо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Укупно | из ФБиХ | из БД | из других ЈЛС у РС | Укупно | у ФБиХ | у БД | У друге ЈЛС у РС |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 =1-5 |
| Општина Трново | 2019 | 23 | 12 | - | 11 | 25 | 5 | - | 20 | -2 |
|  | 2020 | 100 | 40 | - | 60 | 58 | 18 | - | 40 | 42 |
|  | 2021 | 22 | 9 | - | 13 | 28 | 10 | - | 18 | -6 |
|  | 2022 | 23 | 8 | - | 15 | 21 | 8 | - | 13 | 2 |
|  | 2023 | 31 | 8 | 1 | 22 | 21 | 7 | - | 14 | 10 |

Извор: Републички завод за статистику РС

Приликом сагледавања миграционих кретања важно је напоменути да преглед унутрашњих миграција не садржи податке о вањским миграцијама и броју одсељених у иностранство као и о броју досељених из иностранства. Иако не постоје званични подаци само за општину Трново, процјене на основу збирних података за Босну и Херцеговину и Републику Српску говоре да је тренд вањских миграција изразито неповољан и да је годинама уназад значајно већи број оних који одлазе у иностранство (нарочито младих) него оних који из иностранства досељавају.

Упориште за такав закључак може се наћи у подацима о старосној структури становништва општине Трново гдје је према резултатима Пописа из 2013. године просјечна старост становништва износила 46,06 година, што је знатно више у односу на просјек Републике Српске (41,72) али и града Источно Сарајево (43,44).

Табела 4. Старосна структура становништва општине Трново, града Источно Сарајево и Републике Српске

према резултатима пописа из 2013. године

| Подручје | Укупно | Групе старости |  |  |  |  |  | Просјечна старост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-14 |  | 15-64 |  | 65+ |  |  |
|  |  | број | % | број | % | број | % |  |
| Република Српска | 1.170.342 | 164.807 | 14,08% | 805.146 | 68,80% | 200.389 | 17,12% | 41,72 |
| Град Источно Сарајево | 59.916 | 8.117 | 13,55% | 41.687 | 69,58% | 10.112 | 16,88% | 43,44 |
| Општина Трново | 1.983 | 199 | 10,04% | 1.356 | 68,38% | 428 | 21,58% | 46,06 |

Извор: Републички завод за статистику РС

Међутим, новији подаци о процјени броја становника и старосној структури из 2023. године су још неповољнији и говоре о драматичном старењу становника с обзиром да је просјечна старост становника општине Трново повећана на 52 године.

Табела 5. Старосна структура становништва општине Трново, града Источно Сарајево и Републике Српске према процјени Завода за статистику из 2023. године

| Подручје | Укупно | Групе старости |  |  |  |  |  | Просјечна старост |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-14 |  | 15-64 |  | 65+ |  |  |
|  |  | број | % | број | % | број | % |  |
| Република Српска | 1.114.819 | 146.859 | 13,17% | 722.175 | 64,78% | 245.785 | 22,05% | 43,90 |
| Град Источно Сарајево | 60.207 | 8.111 | 13,47% | 37.898 | 62,95% | 14.198 | 23,58% | 44,10 |
| Општина Трново | 1.960 | 113 | 5,77% | 1166 | 59,49% | 681 | 34,74% | 52,01 |

Извор: Републички завод за статистику РС

У складу са наведеним као кључни изазов будућег демографског развоја општине Трново издваја се неповољна старосна структура становништва са забрињајућим негативним трендом.

### г) Стање и кретање на тржишту рада

Запослени

На подручју општине Трново у периоду 2020 – 2024. година евидентно постоји тренд раста укупног броја запослених лица, са 243 запослена лица у 2020. години на 277 запослена лица у 2024. години што представља укупан раст од 13,99%.

У структури запослених примјетно је већи број запослених мушкараца у односу на број жена (58% запослених мушкараца у односу на 42% запослених жена), али такође је евидентно да је у претходном периоду дошло до нешто већег пораста броја запослених  жена (15%), у односу на проценат запослених мушкараца (13,29%). Како је у истом периоду забиљежен негативан тренг миграционих кретања, можемо рећи да је број запослених имао позитиван тренд сталног раста упркос негативним миграционим кретањима.

Табела 6. Укупан број запослених на подручју општине Трново

за период 2020 – 2024. година

|  | Мушкарци | Жене | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020. година | 143 | 100 | 243 |
| 2021. година | 158 | 105 | 263 |
| 2022. година | 165 | 113 | 278 |
| 2023. година | 140 | 114 | 254 |
| 2024. година | 162 | 115 | 277 |

Извор: Републички завод за статистику РС

Када се посматра структура запослених по дјелатностима, највећи број запослених је у је у подручју ”Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање”, затим у подручју ”Пољопривреда, лов и шумарство” и ”Образовање”. У прерађивачкој индустрији запослено је тек око 6% запослених.

Графикон 1. Структура запослених према дјелатносима и полу за 2023. годину

Извор: Републички завод за статистику РС

Жене су доминантно запослене у областима јавне управе и образовања, затим у пољопривреди, дјелатностима здравствене и социјалне заштите те осталим услужним дјелатностима.

Незапослени

Посматрајући податке о активним тражиоцима посла уочљиво је да се кроз године смањује број активних тражиоца посла, превасходно због благог раста запослености, али и негативних миграционих кретања.

Табела 7. Лица која траже посао на подручју општине Трново

за период 2020 – 2024 година

| Године | Мушкарци | Жене | Укупно |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020. | 57 | 79 | 136 |
| 2021. | 53 | 66 | 119 |
| 2022. | 52 | 61 | 113 |
| 2023. | 50 | 53 | 103 |
| 2024. | 42 | 51 | 93 |

Извор: Републички завод за статистику РС

У структури активних тражиоца посла више је заступљено женско становништво, што није чест случај за изразито неразвијене општине као што је општина Трново. Ово отвара могућност да се додатно ради на јачању капацитета жена у области стицања знања, вјештина и других компетенција, како би биле још спремније за тржиште рада или покретање самосталног посла.

Према образовној структури, највише незапослених је са средњом стручном спремом и са ниским степеном квалификација (НКВ и КВ). Треба примијетити и то да је на евиденцијама Завода за запошљавање РС и 10 лица са високом стручном спремом од чега је чак 9 жена.

Табела 8. Број незапослених према образовној структури

| Образовна структура | М | Ж | С |
| --- | --- | --- | --- |
| НК | 10 | 7 | 17 |
| КВ - квалификовани | 13 | 13 | 26 |
| ВКВ - висококвалификован |  |  |  |
| ССС – средња стручна спрема | 17 | 21 | 38 |
| ВШС – виша стручна спрема | 1 | 1 | 2 |
| ВСС – висока стручна спрема | 1 | 9 | 10 |
| Магистри и мастери |  |  |  |
| Доктори наука |  |  |  |
| Укупно | 42 | 51 | 93 |

Извор: Завод за запошљавање РС

Плате

У посматраном периоду, евидентно је да је сукцесивно дошло до повећања нето плата у свих пет година на подручју општине Трново. Међутим, анализирајући податке, може се примијетити да су исте биле константно испод просјека исплаћених нето плата на нивоу Републике Српске, али и за град Источно Сарајево. Најближе просјеку Републике Српске плате у општини Трново су биле у 2020. години, када су износиле 97,60% од просјечне исплаћене нето плате, док су најудаљеније од просјека биле у 2023. години када су износиле 88,12% просјечно исплаћене нето плате у Републици Српској.

Графикон 2. – Просјечне нето плате у Републици Српској, граду Источно Сарајево и општини Трново – у КМ

Извор: Плате, запосленост и незапосленост 2025. година, Републички Завод за статистику

### д) Стање привреде и економска кретања

Посматрајући податке о пословним субјектима на подручју општине Трново, можемо констатовати да се број пословних субјеката благо повећавао у периоду од 52 субјекта у периоду 2019, до 62 субјекта у 2023 години (раст од 19,23% у броју регистрованих субјеката).

Коефицијент бројa пословних субјеката у односу на 1000 становника, у 2023. години на подручју општине Трново је износио 31,62 што је приближно овом коефицијенту на нивоу Републике Српске који је износио 34,59. Озбиром да се ради о малој и неразвијеној општини, ово је добар показатељ и кoји указује на могућност даљег раста привредних активности.

Табела 9. Број пословних субјеката на подручју општине Трново

| Година | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Број пословних субјеката | 52 | 56 | 60 | 62 | 62 |

Извор: Републички завод за статистику РС

Табела 10: Преглед регистрованих пословних субјеката према облику регистровања у 2023. години

| Град/општина | Укупно | Јавна предузећа | Акционарска друштва | Друштва са ограниченом одговорношћу | Задруге | Установе | Тијела законодавне власти | Удружења |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трново | 62 | 2 | 2 | 21 | 1 | 5 | 1 | 30 |

Извор: Републички завод за статистику РС

Од укупног броја пословних субјеката, регистровано је 25 привредних субјеката, од чега је:

- 21 пословни субјект регистрован као друштво ограничене одговорности,

- 2 јавна предузећа,

- 2 акционарска друштва,

- 1 задруга.

У укупном броју пословних субјеката, видљиво је да је највећи број регистрованих субјеката у форми удружења (30) или 48,38% од укупног броја регистрованих пословних субјеката, што је јако велики проценат и значајно је изнад просјека Републике Српске (обзиром да је овај проценат на нивоу Републике Српске за исти период износио 22,75%).

Из наведених података може се констатовати да се значајан дио „привредне дјелатности“ и запошљавања обавља путем удружења, што дугорочно није одржив привредни и развојни модел, обзиром да се рад удружења умногоме ослања на подршку Општине Трново и не даје прилику да се даље развија у погледу учешћа на тржишту. Како се ради о изразито неразвијеној општини, разумљиво је да се и локална управа фокусира на подршку раду удружења, међутим, овакав начин организовања ограничава капацитете за развој и учешће ових субјеката на тржишту, јер су удружења лимитирана бројем активности којима се могу бавити у погледу остваривања прихода или обављања других привредних активности.

Како се у Републици Српској разматра Стратегија развоја друштвеног предузетништва, друштвена предузећа ће у наредном периоду бити сигурно прихватљив облик организовања и рада привредних субјеката, нарочито у неразвијеним општинама. Осим подршке локалног нивоа власти, овакви привредни субјекти ће свакако бити у могућности остварити подршку и републичких нивоа власти за своје пословање, а при томе ће омогућити одређеним циљним категоријама становништва учешће у привредној активности, чиме ће се директно допринијети бољем економском стању ових циљаних група становништва.

Подаци о броју регистованих предузетника говоре о томе да је релативно мали број субјеката на подручју општине регистрован у форми предузетничке дјелатности. Као могући узроци могу се идентификовати недовољно развијена предузетничка свијест, али и смањене могућности да се оствари значајнија привредна активност у овом облику регистровања.

Табела 11. Број регистрованих предузетника у периоду 2020 – 2024. година

|  | 2020. |  |  | 2021. |  |  | 2022. |  |  | 2023. |  |  | 2024. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | Ж | С | М | Ж | С | М | Ж | С | М | Ж | С | М | Ж | С |
| Укупно | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 3 | 6 |

Извор: Одсјек за друштвене и привредне дјелатности, комуналне послове и борачко-инвалидску заштиту

Пословне и индустријске зоне на подручју општине Трново

На простору општине Трново постоје 3 пословне зоне, које су регулисане просторном документацијом и другим пратећим актима општине.

Пословна зона „Ћилимара“

Постојећа зона „Ћилимара“ је укупне површине 4,3 ha и налази се у центру урбаног дијела Трнова, поред магистралног пута Сарајево – Фоча. Зона је инфраструктурно уређена, те се у у њој налазе:

- Предузеће „Ткаоница и предионица“ а.д. Трново,

- Бензинска пумпа „POWER PETROL“,

- У зони је изграђена комунална инфраструктура: вода, струја, канализација,

- Двије неизграђене парцеле (по категоризацији – њива 4 класе).

Према власнишству, можемо рећи да је ова пословна зона у приватном власништву.

- 3,44 ha је власништво предузећа „Ткаоница и предионица“ а.д. Трново,

- 0,34 ha је у власништву предузећа „POWER PETROL“ д.о.о. Источно Сарајево,

- 0,52 ha је приватно власништво других лица.

Пословна зона „ПИЛАНА“

Пословна зона „Пилана“ се налази на излазу из Трнова према Фочи, на раскршћу путева Сарајево-Фоча и Трново-Рајски До. Локација је инфраструктурно опремљена и у њој се налазе:

- Предузеће „ФАМОС“ а.д. Источно Сарајево,

- Предузеће „Рогој“ а.д. Трново,

- У зони је изграђена комунална инфраструктура: вода, струја, канализација.

Укупна површина зоне је 8,79 ha, од чега је:

- 2,26 ha у власништву предузећа „ФАМОС“ а.д. Источно Сарајево,

- 6,53 ha у власништву предузећа „Рогој“ а.д. Трново.

Пословно-индустријска зона „Трново 1“

Ово је нова пословна зона, која се налази на излазу из Трнова према Фочи, са лијеве стране магистралног пута Сарајево-Фоча. Локација нема изграђене објекте, али је опремљена комуналном инфраструктуром. Према типу земљишта, локација је категорисана као ливада 4 класе. Укупна површина је 9,23 ha.

Оно што карактерише све три зоне је добра путна повезаност са Источним Сарајевом и Сарајевом, путном инфраструктуром која је у категорији магистралног пута, што може омогућити несметан транспорт свих роба, сировина или готових производа, превоз стандардизованог и вангабаритног транспорта.

Са друге стране, близина царинских терминала у Халиловићима и међународног аеродрома Сарајево, представљају компаративне предности ових локација, које могу бити интересантне за привлачење инвестиционих улагања, домаћих или страних инвеститора у одређене области производње које могу бити успостављене у овој општини.

Проблем представља недостатак локалне радне снаге на подручју општине,  који може бити надомјештен анагажманом радне снаге из Источног Сарајева и Сарајева, обзиром да се путем организованог или индивидуалног превоза, може обезбиједити потребна радна снага.

Пољопривреда

Имајући у виду да  је Трново општина која се углавном простире на руралном подручју, очекивано је да је пољопривреда у значајној мјери заступљена у укупној структури привредне дјелатности. Према Попису из 2013. године у Трнову је било 1.983 становника, а од тог броја у руралном подручју је живјело 1.035 становника.

Према процјенама општинских служби из октобра мјесеца 2025. године, активно се користи само 25 ha пољопривредног земљишта, а око 280 особа је директно укључено у пољопривредну производњу, што подразумијева и носиоце газдинства и укућане. Углавном је ријеч о обављању пољопривредне производње на екстензиван начин и производњи хране за личне потребе. Становништво које је укључено у неки вид пољопривредне производње је већином старије (преко 60 година), тако да уз скромна примања која остварују, пољопривреда омогућава додатни извор прихода.

Према евиденцији на подручју општине нема регистрованих комерцијалних пољопривредних газдинстава, док је број некомерцијалних пољопривредних газдинстава повећан са 20 (у 2018. години) на 36 (у 2022 години).

На подручју општине постоји удружење пољопривредника. То је:

- Удружење пољопривредника „Трново“ чији су циљеви: окупљање пољопривредних произвођача који се баве биљном и сточарском производњом, подршка члановима у модернизацији производње и повећању ефективности пољопривредне производње, едукације и стручно усавршавање, стимулација укључивања младих и жена у пољопривредну производњу, подизање свијести, заштита интереса пољопривредних произвођача.

Пољопривредно земљиште-структура кориштења

У структури пољопривредних површина превладавају природни пашњаци и природне ливаде који чине 3.610 ha или 88% од укупних пољопривредних површина. С обзиром на релативно мали сточни фонд, претпоставка је да се ове површине слабо користе. Поред тога, на воћњаке и производњу поврћа отпада по 1,45% односно 59 и 60 хa, те 383 хa на оранице односно 9%.

Производња ратарских култура

Иако општина има значајне капацитете за обраду и производњу жита, ова производња је веома мала и скоро занемарива у укупној пољопривредној производњи. Према расположивим подацима општине, једина култура која се сије је јечам, којим је у 2024. години било засијано 0,3 ha уз произведених 1.200 кг јечма.

Узгој житарица и производња, како сточне хране, тако и брашна за људску исхрану, може бити веома занимљива са економског становишта, а посебно интересантно би могло бити оживљавање малих воденица у току ријеке Жељезнице, којима би се осим пољопривредне производње, могао дати и туристички значај.

Повртарска производња

У производњи поврћа доминира производња кромпира, са око 47% у укупним површинама, док производња других повртарских култура износи у просјеку 1 хектар по свакој повртарској култури.  У 2024. години укупне засијане површине износиле су 17,1 ha. Осим кромпира, производња црног лука је значајнија и у 2024. години била је заснована на 3 ha. Остварени приноси су на нешто нижем нивоу у односу на просјек Републике Српске.

Табела 12: Преглед сјетвених површина и оствареног приноса повртларске производње

| Култура | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожњевене површине ( ha ) |  |  |  |
| Кромпир | 90 | 90 | 110 |
| Мрква | 3,5 | 3,5 | 4,0 |
| Лук црни | 5,0 | 5,0 | 4,5 |
| Лук бијели | 3,0 | 3,0 | 3.2 |
| Пасуљ | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Грашак | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
| Купус | 2,0 | 2,0 | 1,8 |
| Парадајиз | 1,0 | 0,5 | 1,6 |
| Паприка | - | 0,2 | 0,8 |
| Краставац | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Остварена производња ( тона ) |  |  |  |
| Кромпир | 225 | 198 | 280 |
| Мрква | 4,9 | 4,9 | 6,5 |
| Лук црни | 7,6 | 7,6 | 7,2 |
| Лук бијели | 4,2 | 4,2 | 3,8 |
| Пасуљ | 5,8 | 2,8 | 4,6 |
| Грашак | 0,52 | 0,37 | 0,67 |
| Краставац | 0,15 | 0,15 | 0,35 |
| Парадајиз | 1 | 0,5 | 1,6 |
| Купус | 10 | 10 | 10 |

Извор: општински подаци и Савјетодавна служба за пољопривреду Источно Сарајево

Производња крмног биља

Изузетно развијена сточарска производња и њена економска одрживост захтијева значајну количину и производњу сточне хране. На подручју општине успостављена је производња крмног биља у сљедећим количинама:

Табела 13: Преглед сјетвених површина и принос крмног биља на подручју општине Трново

| Култура | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пожњевена површина (hа) |  |  |  |
| Дјетелина (сјено и сјеме) | 4 | 4 | 3 |
| Луцерка (сјено и сјеме) | 2 | 2 | 2 |
| Мјешавина трава и легуминоза | 5 | 3 | 3 |
| Силажни кукуруз | 2 | 3 | 2 |
| Остало крмно биље | 2 | 2 | 2 |
| Произведена количина (укупно тона) |  |  |  |
| Дјетелина (сјено и сјеме) | 10 | 10 | 6,3 |
| Луцерка (сјено и сјеме) | 5,2 | 5,1 | 4,2 |
| Мјешавина трава и легуминоза | 11 | 11,5 | 10 |
| Силажни кукуруз | 100 | 100 | 76 |
| Остало крмно биље | 1,8 | 2 | 1,4 |
| Остварени приноси (kg/ha) |  |  |  |
| Дјетелина (сјено и сјеме) | 2.500 | 2.500 | 2.100 |
| Луцерка (сјено и сјеме) | 2.600 | 2.550 | 2.100 |
| Мјешавина трава и легуминоза | 2.200 | 2.300 | 2.000 |
| Силажни кукуруз | 50.000 | 50.000 | 38.000 |
| Остало крмно биље | 900 | 1.000 | 700 |

Извор: општински подаци и Савјетодавна служба за пољопривреду Источно Сарајево

Производња воћа

На подручју општине евидентно је брзо ширење производње јагодичастог воћа, чиме се повећава вриједност укупне воћарске производње и доводи се на ниво ратарске производње. Анализирајући податке видљиво је да су најзаступљенији засади шљива, јабука и крушака, при чему свака врста броји од 2.000 до 2.500 стабала за подручје цијеле општине. Ово су скромни показатељи јер представљају капацитет једног мањег воћарског газдинства у интензивним воћарским крајевима Републике Српске.

Табела 14: Преглед сјетвених површина воћа и принос по сјетвеној јединици

| Култура | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Број родних стабала |  |  |  |
| Шљива | 500 | 500 | 650 |
| Јабука | 1300 | 1300 | 1100 |
| Крушка | 150 | 200 | 200 |
| Трешња | 50 | 50 | 50 |
| Аронија | 600 | 600 | 600 |
| Малина | 2000 | 2000 | 2000 |
| Остварена производња (тона) |  |  |  |
| Шљива | 5 | 3 | 8 |
| Јабука | 20 | 17 | 15 |
| Крушка | 2 | 5 | 3 |
| Трешња | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Аронија | 2 | 2 | 1,5 |
| Малина | 2 | 2 | 1,5 |
| Просјечни приноси (кг/стабло) |  |  |  |
| Шљива | 10 | 6 | 12 |
| Јабука | 15 | 13 | 14 |
| Крушка | 13 | 25 | 15 |
| Трешња | 10 | 6 | 6 |
| Аронија | 3 | 3 | 3 |
| Малина | 1 | 1 | 1 |

Извор: општински подаци и Савјетодавна служба за пољопривреду Источно Сарајево

Сточарска производња

На подручју општине Трново евидентиране су све врсте сточарске производње: говедарство, овчарство, козарство, свињогојство, живинарство, као и пчеларство. Анализирајући доступне податке, евидентнан је тренд смањивања укупног броја сточног фонда, али и раста појединих врста животиња (повећање је евидентирано у узгоју живине).

Табела 15: Преглед броја говеда по категоријама за период 2022 - 2024

| Година |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Говеда до 1 године | Телад за клање | 5 | 4 | 4 |
|  | мушка | 3 | 2 | 1 |
|  | женска | 2 | 2 | 3 |
| Говеда од 1 до 2 године | мушка | 3 | 2 | 3 |
|  | женска | 5 | 4 | 6 |
| Говеда старија од 2 године | мушка | 5 | 4 | 1 |
|  | женска | 42 | 42 | 32 |
| Укупно |  | 65 | 60 | 50 |

Извор: Републички завод за статистику

Из наведених података је видљив тренд смањивања укупног броја грла са 65 (у 2022 години) на 50 (у 2024 години), што је резултат екстензивног начина узгоја на малим газдинствима. У прилог смањењу броја грла иде и податак да на подручју општине не постоји организован откуп млијека, чиме би се стимулисала говедарска производња (у сегменту музних грла) или организован откуп за прерађиваче меса (за сегмент узгоја товних грла).

Овчарство је поред говедарства најразвијенија односно најраширенија грана производње на подручју општине. Ради се о екстензивној производњи на већини фарми које узгајају овце, како по величини фарми, тако и по продуктивности грла. На подручју општине узгаја се око 500 грла оваца, а у Регистар пољопривредних газдинстава је уписан највећи број њих.

Један од највећих изазова представља систем узгоја оваца, који се није мијењао у односу на вишегодишњу традицију, што не резултира економски оправданим улагањима у значајније проширење основног стада. Фокус производње је усмјерен на производњу јагњећег меса, док сви овчији производи углавном се на тржиште пласирају нерегистрованим каналима продаје. Вуна као производ, углавном представља отпад којим се загађује животна средина, умјесто да своје мјесто нађе у текстилној индустрији, грађевинарству или другим индустријама у којима може наћи примјену и тиме омогући додатни приход пољопривредним произвођачима.

Обзиром да овчарство не изискује висока улагања као говедарство, а има вишу економску оправданост, може представљати интересантан сетмент за даљи развој пољопривреде у општини Трново.

Свињогојство је сточарска грана која у сеоским газдинствима има углавном карактер споредне дјелатности и најчешће нема обиљежја комерцијалне дјелатности, јер ова производња осигурава месо и прерађевине за ограничен број домаћинстава током зимског периода. Као и у другим сточарским дјелатностима, евидентан је број смањења укупног броја грла у претходном трогодишњем периоду на подручју општине.

Табела 16: Преглед броја свиња по категоријама, 2022-2024

| Година |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прасад до 20 kg |  | 30 | 30 | 30 |
| Свиње од 20 до 50 kg |  | 20 | 20 | 17 |
| Свиње за тов |  | 47 | 27 | 30 |
| Свиње за расплод | Крмаче | 3 | 3 | 3 |
|  | Нерасти | 100 | 80 | 80 |
| Укупно |  | 200 | 160 | 160 |

Извор: Републички завод за статистику

Живинарство је у порасту у односу на друге облике животињске производње, обзиром да велики број домаћинстава држи коке носиље, ради производње конзумних јаја за сопствене потребе. Током периода 2022 – 2024 година, дошло је до повећања броја кока носиља за 1.000 комада, а у регистру произвођача је евидентирано 11 регистрованих произвођача.

Табела 17: Преглед броја живине по категоријама и тренд остварене производње јаја у периоду 2022-2024. година

| Година | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Товљени пилићи | 550 | 550 | 550 |
| Кокошке носиље | 2000 | 2000 | 3000 |
| Укупно снешено јаја | 1500 | 1500 | 2250 |

Извор: Републички завод за статистику

Производња млијека

Укупна производња крављег млијека показује обим производње који има благи тренд смањивања, као и просјечан број музних грла. Просјек по једном музном грлу је испод републичког нивоа и креће се око 4.500-5.000 литара по музном грлу на годишњем нивоу.

Табела 18: Производња крављег млијека, 2022-2024 година

| Година | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Просјечан број помужених крава. | 48 | 45 | 35 |
| Укупно помужено крављег млијека, литара | 210.000 | 200.000 | 180.000 |
| Просјечан принос, литара/крави | 4.375 | 4.444,44 | 5.142,8 |
| Од тога дато у откуп мљекари, литара | 0 | 0 | 0 |
| Учешће откупљеног у укупно произведном млијеку | % | % | % |

Извор: Општинска служба

Евидентно је да се производња млијека на подручју општине не проводи на систематичан начин, нити постоји организован откуп млијека. Овај проблем може бити ријешен у наредном периоду сарадњом са великим производним системима (нпр. „Пађени“ или „Милкос“), чиме би се сигурно допринијело повећању броја грла и интензивнијој производњи у овом сегменту, кроз гарантовани откуп млијека и стабилне цијене откупа.

Производња овчијег и козијег млијека је скромна у односу на производњу крављег млијека и најчешће се ова производња претвара у сир на самим пољопривредним газдинствима или се директно пласира на самим газдинствима кроз откуп сировог млијека.

Шумарство као привредна грана

Одлуком Владе Републике Српске о формирању шумскопривредних подручја у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/05, 10/07, 107/12 и 23/16) формирано је Трновско шумскопривредно подручје, чији је корисник Шумско газдинство „Трескавица“ Трново са сједиштем у Трнову.

Шумскопривредно подручје „Трновско“ налази се на територији двије општине: Трново и Источна Илиџа. ШПП Трновско је границом ентитета подијељено на сјеверни и јужни дио. Сјеверни дио овог подручја са западне и јужне стране граничи са Федерацијом БиХ, а на сјеверо-истоку са Романијским и Јахоринским ШПП. Јужни дио са сјеверне и западне стране граничи са Федерацијом БиХ, а са јужне и југо-источне са Калиновичким ШПП.

Шумско газдинство „Трескавица“ Трново је један од 32 организациона дијела предузећа „Шуме Републике Српске“ а.д. Соколац. Дјелатност којом се бави је заштита и чување шума, шумско-узгојни радови као и искориштавање шума и шумског земљишта. Тренутни број запослених радника у газдинству је 31. ШПП „Трновско“, у територијалном и организационом смислу, подјељено је на 3 привредне јединице:

- ПЈ „Црна ријека- Жељезница“,

- ПЈ „Касиндолска ријека“ и

- ПЈ „Хојта-Пресјеница“.

Такође, издвојене су и формиране сљедеће категорије шума и шумског земљишта: Високе шуме са природном обновом, Високе деградиране шуме, Шумске културе, Изданачке шуме, Површине подесне за пошумљавање и газдовање, Површине неподесне за газдовање.

Укупна површина којом управља ШГ „Трескавица“ Трново износи 9.828,53 ha, од чега је 1.338,29 ha миниране површине, што онемогућује експлоатацију шумског сортимента на том подручју. Укупна узурпација је 4,15 ha. Залиха свеукупне дрвне запремине у доба уређивања износи 1.837,805 m³, просјечни годишњи запремински прираст у доба уређивања износи 41.161 m³. Планирани десетогодишњи етат за период од 2024. до 2033. године износи 319.857 m³.

План шумско-узгојних радова се такође доноси на период од десет година и подразумијева радове у високим шумама са природном обновом и шумским културама и то: 488,30 хa природне обнове састојина и припреме земљишта за природно подмлађивање, као и његе природног подмлатка; 8,89 хa пошумљавања; 0,89 хa попуњавања; 8,89 хa његе пошумљених површина и 4.394,74 хa његе природних састојина. Планирају се и Ш-У радови у високим деградираним, изданачким шумама, шибљацима и голетима. Ту спада пошумљавање 218,96 хa, попуњавање 21,90 хa, њега култура 218,96 хa.

Поред наведених послова искориштавања и шумско узгојних радова, газдинство води бригу и о заштити шума од штетног дјеловања човјека, стоке и дивљачи, заштити од биљних болести, инсеката и других штеточина, те заштити шума од елементарних непогода и пожара.

Туризам

Општина Трново има низ значајних потенцијала за развој туризма, поготово ако се има у виду да је смјештенa у планинским масивима са разноврсношћу потока и ријека, нетакнутом природом, а с друге стране, у непосредној близини великих градских центара. Као најзначајнији туристички потенцијали општине могу се издвојити:

- Планина Јахорина је једна од најпознатијих и најпосјећенијих планина у Босни и Херцеговини.  Јахорина нуди бројне могућности, од скијања, планинарења и шетњи, до мирних тренутака и одмора у природи, далеко од градске вреве. У контексту проширења туристичких садржаја на Јахорини вриједи споменути и пројекат изградње клизалишта на Јахорини (подручје општине Трново) површине 30 x 12,5 m чиме ће се употпунити зимска туристичка понуда, не само општине Трново, већ и цијеле Јахорине.

- Планина Трескавица важи за једну од најљепших планина овог краја. Њезина језера- Велико, Мало, Бијело и Црно - дјелују као огледала неба, а Трескавица је право уточиште за љубитеље планинарења, камповања и чистог зрака.

- Локалитет Рајски до представља природни потенцијал који се у потпуности може ставити на располагање туристима, прије свега спортски терени и борилишта, који се могу ставити у функцију за припреме спортских клубова, одржавање различитих спортских манифестација.

- Планинарски домови који су изграђени дуж планинарских стаза и који су већ сада у функцији и пружају смјештај и исхрану планинарима. Потребно је напоменути да се у склопу друштава „Трескавица“ и „Рунолист“ налазе планинарски домови.

- Ферате као посебна инфраструктура за планинарски и екстремни спортски туризам су такође изграђени на подручју општине Трново на планини Трескавици и већ се налазе у туристичкој понуди општине.

- Казани на Жељезници - Кроз Трново протиче ријека Жељезница, која је током година обликовала чувене Казане - стијене и водене базене јединствене љепоте. Ово мјесто је посебно привлачно током топлих љетних дана, када посјетиоци могу да уживају у одмору у природи, излетима или освјежењу у чистој води.

- Ријеке и шуме нуде прилике за спортски риболов и лов, а нетакнути пејзажи пружају бесконачне могућности за развој еколошког и авантуристичког туризма.

- Капацитети и управљање риболовачким подручјем представља природни и туристички капацитет, нарочито на ријеци Жељезници. Тренутно се управљање овим капацитетима налази на удружењу риболоваца са Источне Илиџе, али је у плану формирање риболовачког удружења Трново које ће у потпуности преузети управљање ријеком Жељезницом и капацитетима који се пружају у области риболова.

- Поред главних планина и ријека посјетиоцима могу бити занимљива и сеоска подручја која нуде аутентични планински начин живота, домаћу храну и рукотворине, док планинске ливаде и излетишта представљају савршене локације за пикнике, камповање и шетње.

- Традиционални производи, рукотворине и пољопривредни производи могу бити велики капацитет у области туризма, наричито ако се плански и организовано приступи промоцији и продаји ових производа. Један од начина може представљати изградња Трновачке куће или пијаце на отвореном, која би у одређеним данима (нарочито у туристичкој љетној и зимској сезони), бити доступне туристима.

Евидентно је да туризам има веома значајну улогу у развоју привреде и општине у цјелини. Како је евидентирано у знаничној евиденцији, од 2021 године биљежи се значајан раст броја туриста који су посјетили општину. У 2021 години је то износило 53 евидентирана доласка са укупно 161 остварених ноћењем. Током 2022 године евиднетиран је највећи број посјета са 918 посјетилаца, од чега су 620 чинили страни туристи (или 67,53% од укупног броја остварених посјета), док је укупан број остварених ноћења у истој години износио 3.812, од чега су страни туристи остварили 3.082 ноћења (или 80,84% од укупно остварених ноћења).

Табела 19: Преглед остварених долазака и остварених ноћења

|  | Доласци |  |  | Ноћења |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Година | Укупно | Домаћи туристи | Страни туристи | Укупно | Домаћи туристи | Страни туристи |
| 2019. | / | / | / | / | / | / |
| 2020. | / | / | / | / | / | / |
| 2021. | 53 | 4 | 49 | 161 | 14 | 147 |
| 2022. | 918 | 298 | 620 | 3.812 | 723 | 3.089 |
| 2023. | 752 | 131 | 621 | 4.472 | 630 | 3.842 |

Извор: Републички завод за статистику РС

До пада у оствареним посјетама долази током 2023 године када је остварено 752 посјете, од чега су страни туристи остварили 621 (или 82,57% од укупно остварног броја посјета), док је за исти период дошло до значајног броја остварених посјета у обиму од 4.472 ноћења (од чега су страни туристи остварили 3842 ноћења или 85,91% од укупног броја остварених ноћења). Веома је битно увидјети чињеницу да се смањивао број посјета, те да је у истом периоду дошло до значајног броја остварених ноћења. Овај податак иде у прилог томе да се повећавао период задржавања појединачних туриста (за 2022 годину износи 4,1 дан, док у 2023 години износи 5,9 дана) што указује да се највећи број остварених ноћења евидентирао у зимском периоду, када се у смјештајним капацитетима који се налазе на подручју Јахорине остварио највећи број евидентираних ноћења.

Податак о просјечном боравку туриста је значајно изнад просјека задржавања туриста на нивоу Републике Српске у истом посматраном периоду (за 2022 годину просјечан боравак је износио 2,4 дана, а у 2023 години је износио 2,3 дана). То даје основу за планирање даљег развој туризма, обзиром да је просјечан број дана боравка туриста, значајно изнад републичког просјека. На овакав начин развој туризма и вишедневно задржавање туриста омогућава туристичким бизнисима (и другим укљученим у ланце пружања услуга у туризму или снабдијевања), већу зараду кроз обезбјеђење услуга или пласман производа туристима, у односу на „излетнике“ који бораве на подручју одређене дестинације испод 24 часа.

Када су у питању смјештајни капацитети, евидентно је да се на простору општине Трново повећао број смјештајних капацитета, посебно у 2022 години, када је евидентиран и највећи број лежаја (487 лежаја), док је у наредном периоду дошло до наглог смањења броја лежаја (у 2024 години 253 лежаја). У истом периоду је дошло до наглог раста изградње и продаје стамбених јединица на територији Јахорине која припада општини Трново, али не јединица које су у сврху издавања туристима, што је донекле резултирало смањењем смјештајних капацитета.

Табела 20. Укупан број лежаја на подручју општине Трново

| Укупан број лежаја | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 153 | 292 | 487 | 478 | 253 |

Извор: Туристички инфо центар

Потребно је још напоменути да се највећи број регистрованих смјештајних капацитета управо налази на планини Јахорини, док су други поменути дијелови општине прилично скромни са смјештајним капацитетима. Са порастом броја туриста и остварених ноћења значајно се повећао и број наплаћених боравишних такси, којима се директно финансира промоција туристичких потенцијала. Прикупљена средства за општину Трново представљају значајан ресурс за даљу промоцију туризма и садржаја којима располаже општина. У том смислу свакако је важно нагласити проблем наплате боравишних такси имајући у виду да још увијек постоји значајан број посјетилаца и туриста који се не пријављују тако да по том основу општина остаје ускраћена за значајан дио финансијских средстава.

Табела 21. Приход од боравишних такси у општини Трново (у КМ)

|  | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходи по пријавама туриста | 240 | 10.692 | 37.383 | 40.480 |

Извор: Туристички инфо центар

На основу свих наведених података може се закључити да је општина Трново подручје с огромним туристичким потенцијалом који још увијек није у потпуности искоришћен,  што истовремено представља значајну развојну шансу.

### ђ) Преглед стања у области друштвеног развоја

Образовање

Везано за област образовања, на подручју општине Трново постоји само основношколска установа, Основна школа „Свети Сава“, а број дјеце која похaђају  ову установу је протеклих пет година константно на нивоу од око 50-ак ученика. Настава се одвија у централној Основној школи и подручном одјељењу у мјесној заједници Кијево, искључиво у једној смјени. Општина је властитим средствима обезбиједила и превоз за ученике ЈУ ОШ „Свети Сава“ Трново који станују у МЗ Кијево која је од центра општине удаљена око 15 километара.

Табела 22. Број ученика који похађају основну школу на подручју општине Трново

|  | 2020/2021. |  |  | 2021/2022. |  |  | 2022/2023. |  |  |  | 2023/2024. |  |  |  | 2024/2025. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | М | Ж | ∑ | М | Ж | ∑ | М | Ж | ∑ | М |  | Ж | ∑ | М |  | Ж | ∑ |
| Основно образовање | 25 | 26 | 51 | 23 | 30 | 53 | 23 | 26 | 49 | 25 |  | 23 | 48 | 25 |  | 31 | 56 |
| Подручна одјељења | 4 | 4 | 8 | 6 | / | 6 | 8 | 2 | 10 | 8 |  | 3 | 11 | 8 |  | 1 | 9 |

Извор: Извјештаји о раду школа на подручју општине Трново

Треба напоменути да је у посматраном петогодишњем периоду дјелимично стабилизован број уписаних основаца,  посебно ако се има на уму да је прије двадесет година у Основну школу било уписано двоструко више ученика (123 ученика у школској 2005/2006. години), а да их је већ 2011. године било уписано мање од 100 када је и тренд пада броја ученика био најизраженији.

Како је већ наведено, на подручју општине Трново нема средње школе као ни високошколских установа. Превоз ученика до средњих школа у Источном Сарајеву организован је и врши га ЈКП „Трново“ д.о.о. Трново, а превоз финансира Општина Трново у потпуности. Према подацима Републичког завода за статистику са подручја општине Трново сваке године наставу на факултетима у Републици Српској похађа између 20 и 25 студената, највише на Универзитету у Источном Сарајеву, док их у просјеку сваке године дипломира двоје или троје.

Табела 23: Дипломирани студенти према мјесту пребивалишта

| Општина/година | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трново | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 |

Извор: Републички завод за статистику РС

Када је у питању стање школске инфраструктуре, она се генерално може оцијенити задовољавајућом оцјеном уз изражене потребе за реконструкцијом унутрашње и вањске столарије, реконструкцијом учионица и холова, изградњом прилазне рампе за особе са инвалидитетом као и побољшањем система гријања у фискултурној сали.

Табела 24. Опремљеност објеката основног образовања на подручју општине Трново

| Образовна установа | Број ученика по учионици | Број санитарних чворова унутар објекта | Вода за пиће (ДА/НЕ) | Спортска дворана у објекту (ДА/НЕ) | Библиотека (ДА/НЕ) | Број рачунара на располагању по ученику | Омогућен физички приступ дјеци с посебним потребама (ДА/НЕ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централна школа Трново | 5 | 3 | ДА | ДА | ДА | 10/22 | НЕ |
| Подручно одјељење Кијево | 3 | 1 | ДА | НЕ | НЕ | / | НЕ |

Извор: Извјештаји о раду школа на подручју општине Трново

Здравство

Подаци о броју обољелих на подручју општине Трново показују изразито растући тренд у протеклих 5 година, од 389 евидентираних у 2020. години до 682 обољела у 2024. години. Посматрано по врстама болести може се примијетити да је највеће повећање броја обољелих забиљежено код болести крвотока, болести органа за дисање и органа за варење.

Табела 25. Евиденција обољелих по врстама болести

| Врста болести | Број лијечених |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
| Болести крвотока | 260 | 302 | 328 | 377 | 396 |
| Тумори | 23 | 21 | 15 | 17 | 23 |
| Болести органа за дисање | 44 | 99 | 116 | 153 | 127 |
| Болести органа за варење | 14 | 18 | 29 | 37 | 110 |
| Остало: заразне и паразитне болести | 48 | 21 | 33 | 35 | 26 |
| Укупно | 389 | 461 | 521 | 619 | 682 |

Извор: Извјештај о раду Дома здравља

Систем здравствене заштите у општини Трново је организован на начин да ЈЗУ Дом здравља Трново обавља примарну здравствену заштиту становништва тако што у оквиру установе функционишу сљедеће службе:

- Служба породичне медицине (тим који чине 1 доктор медицине и 4 медицинска техничара),

- Лабораторијска дијагностика,

- Служба хитне помоћи.

Услуге здравствене заштите се пружају у објекту Дома здравља у Трнову као и у подручној амбуланти у мјесној заједници Кијево. На располагању су и два санитетска возила и један путнички/теренски аутомобил за превоз пацијената и теренски рад.

Иако Дом здравља несметано функционише, материјално-техничка опремљеност и инфраструктура су дјелимично застарјели и потребна је њихова санација и обнова како би се осигурао квалитетнији ниво услуга. Конкретно, за унапређење услуга и побољшање услова рада неопходна су сљедећа улагања:

- Постојећи биохемијски анализатор у лабораторији је технички застарио, често захтјева сервисне интервенције и није у могућности да се интегрише са ЛИС системом. Због тога је неопходна набавка новог, модерног апарата који би омогућио аутоматизован пренос резултата, бржу и прецизнију обраду узорака, као и потпуну дигиталну повезаност лабораторије са информационим системом установе;

- Због дотрајалости и слабе термоизолоације, неопходна је комплетна санација и топлотна изолација фасаде;

- Врата унутар објекта су дотрајала, слабо дихтују и не задовољавају стандарде енергетске ефикасности па је потребна потпуна замјена;

- Тренутни смјештај возила није адекватан што доводи до убрзаног пропадања, посебно у зимским условима те је потребна адаптација гаражног простора.

Услуге социјалне заштите

Социјална заштита у општини Трново организована је у оквиру Одсјека за општу управу и социјалну заштиту ради вршења дјелатности и послова од посебног друштвеног интереса усмјерених на обезбјеђење социјалне сигурности грађана и отклањања посљедица стања социјалне потребе у свим областима живота и рада, као и пружања социјалних услуга грађанима у стању социјалне потребе.

Грађани остварују основна и проширена права у складу са Законом о социјалној заштити у Републици Срској и то на основу поднесених захтјева странке или по захтјеву члана породице, као и по службеној дужности. Конкретно, грађани и грађанке општине Трново остварују сљедећа основна права из области социјалне заштите:

- Право на туђу његу и помоћ тренутно остварује 55 корисника (34 жене и 21 мушкарац)

- Право на личну инвалиднину (пунољетна лица) остварује 4 корисника (3 жене и 1 мушкарац)

- Право на личну инвалиднину (малољетна лица) остварује 4 корисника (0 жена и 4 мушкарца)

- Право на сталну новчану помоћ остварују 2 корисника (2 жене и 0 мушкараца)

- Подршка у изједначавању могућности дјеце и омладине са сметњама у развоју остварује 1 корисник

Поред основних, грађани и грађанке општине Трново остварују и сљедећа проширена права из социјалне заштите:

- право на новчану помоћ породици која има дјецу са тежим и тешким сметњама у развоју

- једнократне новчане помоћи за склапање брака

- једнократне новчане помоћи за новорођено дијете

- помоћи за куповину огрева за социјално угрожено становништво

- помоћ за куповину уџбеника за основну школу

Када је у питање финансирање социјалне заштите, највећа издвајања су по основу једнократне новчане помоћи и новчане накнаде за помоћ и његу друге особе (око 80% укупних издвајања).

Табела 26. Просјечни трошкови социјалне заштите становника општине Трново

| Врста помоћи | Износ помоћи у КМ/мјесечно (просјек) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. |
| Стална новчана помоћ | 178,62 | 224,66 | 301,20 | 388,96 | 433,16 |
| Новчана накнада за помоћ и његу друге особе | 6.184,58 | 8.283,00 | 9.186,00 | 9.196,80 | 10.752,17 |
| Друга материјална помоћ | 2.117,91 | 2.484,50 | 2.821,00 | 1.681,68 | 1.654,20 |
| Оспособљавање за живот и рад |  |  |  |  |  |
| Смјештај у другу породицу |  |  |  |  |  |
| Смјештај у установе социјалне заштите | 1.794,16 | 1.364,08 | 2.233,33 | 2.129,75 | 2.309,50 |
| Једнократне новчане помоћи | 10.460,16 | 23.153,25 | 13.976,08 | 7.317,83 | 6.859,50 |
| Здравствено осигурање | 47,52 | 50,65 | 31,54 | 70,58 | 79,03 |
| Услуге социјалног рада и другог стручног рада |  |  |  |  |  |
| Кућна њега и помоћ у кући |  |  |  |  |  |
| Дјечији додатак |  |  |  |  |  |
| Накнада умјесто плате родитељу који је у радном односу |  |  |  |  |  |
| Накнада умјесто плате родитељу који није у радном односу |  |  |  |  |  |
| Укупно средстава | 20.782,95 | 35.560,14 | 28.549,19 | 20.785,60 | 22.087,56 |

Извор: Одсјек за општу управу и социјалну заштиту

Пензионери

Удружење пензионера општине Трново тренутно броји 299 чланова, од тога је 189 корисника старосне пензије, 36 корисника инвалидске пензије и 74 члана су корисници породичне пензије. У претходних пет година повећан је износ просјечне исплаћене старосне пензије са 394 КМ у 2021. години до 652 КМ  колико је износила просјечна исплаћена пензија за првих 9 мјесеци 2025. године.

Култура и спорт

Култура

Носилац активности у области културе на подручју општине Трново је ЈУ „Центар за културу“ који је основан 2003. године од стране Скупштине општине Трново. Центар за културу располаже са пословним простором укупне површине 275,72 м² и трајним правом кориштења са дијелом ½ (сувласнички дио) 58,92 м². Сала Центра за културу има капацитет од 166 сједећих мјеста, са позорницом, те просторијама за пресвлачење глумаца. Центар посједује пројектор, обични (не филмски), те монтажну бину величине 45 м². У области културе важно је напоменути и дјеловање Народне библиотеке која се финансира из општинског буџета.

Главне културне манифестације које се обиљежавају на подручју општине Трново су:

- Обиљежавање Дана Републике Српске,

- Обиљежавање школске славе Светог Саве,

- Продајно-изложбени базар и приредба поводом обиљежавања Осмог марта,

- Концерт КУД „Јахорина“,

- Дани Радослава Самарџије,

- Васкршња приредба,

- Обиљежавање Дана ученичких постигнућа,

- Петровдански дани културе (дводневна манифестација),

- Саборско вече Сабора српског народног пјевања,

- Дјечији маскенбал,

- Сајам домаћих производа,

- У сусрет Св. Петки,

- Новогодишња приредба.

Табела 27. Укупна издвајања из буџета Општине Трново за културу по годинама

| Година | Износ у КМ |
| --- | --- |
| 2020. | 15.200,00 |
| 2021. | 22.600,00 |
| 2022. | 27.100,00 |
| 2023. | 34.000,00 |
| 2024. | 40.193,00 |

Извор: Одсјек за друштвене и привредне дјелатности, комуналне послове и борачко-инвалидску заштиту

Из претходне табеле је евидентно да је издвајања из буџета општине за културу у сталном порасту, те да је у претходном петогодишњем периоду дошло до повећања средстава за 2,64 пута у 2024 у односу на 2020 годину, што је за изразито неразвијену општину веома похвално да константно повећава издвајања за културу.

С обзиром да је опрема Центра за културу (компјутери, лаптопи, штампачи и сл.) стара потребно ју је обновити. Такође, Центар има у плану да у сарадњи са Општином Трново направи изложбену галерију, етно музеј и музеј одбрамбено-отаџбинског рата, али за то је потребно издвојити значајна финансијска средства.

Спорт

У области спорта на подручју општине Трново дјелује неколико спортских клубова/организација од којих су најзначајнији КМФ „Жељезница“, КБК „Куле“, Планинарско спортско друштво ”Трескавица” и Планинарско спортско еколошко друштво "Рунолист 05" Трново.

Клуб малог фудбала КМФ „Жељезница“ Трново представља значајан спортски субјект општине са доказаним резултатима, стабилном организацијом и великим потенцијалом за даљи развој. Клуб укупно броји 34 члана Скупштине, од чега: 17 регистрованих сениорских играча, 7 тренера и чланова стручног особља. Организациона структура клуба је функционална, али је неопходно даље јачање кадровских и логистичких капацитета у циљу развоја млађих категорија и професионализације рада. Клуб се тренутно такмичи у Првој футсал лиги Републике Српске.

Кик бокс клуб „Куле“ Трново је основан 2010. године и у периоду од оснивања до данас кроз Клуб је прошао велики број такмичара кроз све старосне категорије. Од самог оснивања Клуб је члан Кик бокс савеза Републике Српске и Кик бокс савеза Босне и Херцеговине. Клуб је учесник свих такмичења која организују ова два савеза, а чланови Клуба су и редовни чланови репрезентације Босне и Херцеговине. Тренутно, у Клубу тренира 15 такмичара и тренинзи се одржавају у Трнову. Клуб има и секцију у Источном Новом Сарајеву која броји око 50 чланова.

Планинарско спортско друштво „Трескавица“ Трново бави се стварањем материјалних, стручних и других услова за развој свих облика планинарства, обучавањем кадрова за специјалистичке службе, обиљежавањем планинских путева и стаза. Основна дјелатност планинарског друштва је развој и промоција планинарства као и организовање и спровођење планинарских активности

У области спорта успостављена је сарадња са школама, спортским удружењима и локалним организацијама. У том сегменту врши се организација турнира и спортских радионица за дјецу и младе с циљем јачања промоције спорта и активног начина живота. Такође, поводом Петровдана на подручју општине Трново се организују и спортске манифестације и то: турнир у малом фудбалу, баскету, одбојци, шаху те кик бокс ревија.

Табела 28. Укупна издвајања из буџета Општине за спорт по годинама

| Година | Износ у КМ |
| --- | --- |
| 2020. | 67.000,00 |
| 2021. | 102.200,00 |
| 2022. | 69.300,00 |
| 2023. | 52.620,00 |
| 2024. | 160.000,00 |

Извор: Извор: Одсјек за друштвене и привредне дјелатности, комуналне послове и борачко-инвалидску заштиту

Локална управа и цивилно друштво

Локална управа

Послови из дјелокруга Општинске управе обављају се у одсјецима који чине јединствен процес рада у Општинској управи, уз поштовање сљедећих принципа: обједињавање истих или сличних, односно, међусобно повезаних послова у одговарајуће организационе јединице; законито и благовремено одлучивање о правима и обавезама и на закону заснованим интересима физичких и правних лица; стручно и рационално обављање послова и одговорност запослених, постављених и именованих лица за њихово обављање; ефикасно руковођење организационим јединицама и стални надзор над обављањем послова.

Радом и организацијом Општинске управе, у складу са Законом и Статутом, руководи Начелник или лице које он овласти. Начелник има замјеника који обавља послове које му повјери Начелник и замјењује га у случају његове одсутности или спријечености. Начелник доноси рјешење о распоређивању радника на послове и радне задатке. Шеф одсјека руководи радом одсјека и за свој рад одговара Начелнику општине.

Стручне и административне послове за потребе Скупштине и Начелника, који се врше ван образованих одсјека, а у циљу оптималнијег и економичнијег кориштења ресурса, обавља секретар Скупштине за Скупштину, док за потребе Начелника обавља Кабинет Начелника.

Општинској управи је тренутно запослено 26 особа (17 жена и 9 мушкараца) од чега је више од 50% са високом стручном спремом.

Табела 29. Структура запослених у Општинској управи

| Мушкарци | 9 |
| --- | --- |
| ВСС (висока стручна спрема) | 3 |
| ВШС (виша школска спрема) | 0 |
| ВКВ (средња школа) | 2 |
| ССС (средња школска спрема) | 4 |
| КВ (квалификовани радник) | 0 |
| Жене | 17 |
| ВСС (висока стручна спрема) | 11 |
| ВШС (виша средња спрема) | 2 |
| ВКВ (средња школа) | 0 |
| ССС (средња школска спрема) | 3 |
| КВ (квалификовани радник) | 0 |
| НСС (нижа стручна спрема) | 0 |
| НК (неквалификовани радника) | 1 |
| УКУПНО | 26 |

Извор: Одсјек за општу управу и социјалну заштиту

Општина Трново има успостављену званичну веб страницу https://trnovo-rs.com/ а по питању дигитализације рада и покретања електронских услуга није ништа значајније урађено.

Цивилни сектор

Имајући у виду да се ради о малој локалној заједници може се рећи да је цивилни сектор у општини Трново релативно развијен. Већ је поменуто да је према подацима АПИФ-а у 2023. години на подручју општине Трново било регистровано 30 удружења, углавном у области културе, спорта, заштите природе и екологије, подршке социјалним категоријама, итд.

Нека од значајнијих удружења/невладиних организација које дјелују на подручју општине Трново су:

- Удружење планинарско спортско друштво „Трескавица„

- Удружење планинарско еколошко спортско друштво „Рунолист 05“

- Ловачко удружење „Трново“,

- Удружење кик бокс клуб „Куле“

- Џудо клуб фамос-секција „Трново“

- Удружење добровољни даваоци крви „Солидарност“

- Фудбалски клуб „Жељезница“

- Удружење грађана „Бонитас“

- Удружење пензионера општине Трново

- Општинска борачка организација „Трново“

- Општинска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Трново

- Удружење грађана „Срце за дјецу“ И. Сарајево

- Општинска организација Црвеног крста Трново

- Удржење инвалида „Трново„

- Удружење ветерана војске и полиције „Трново“,

- Удружење жена са троје и више дјеце „Трново“

- Удружење пољопривредних произвођача општине Трново

- Удружење жена „Трновке“

- Удружење КУД „Јахорина“

- Удружење логораша Сарајевскороманијске регије“

- Удружење младих „Нова генерација“ Трново

- Организација старјешина ВРС Трново

- Удружење пољопривредника „Трново“

Општина Трново сваке године из буџета издваја значајна средства за подршку удружењима, у претходном петогодишњем периоду у просјеку око 400.000 КМ.

Сигурност грађана

Према подацима Полицијске управе Трново, примјетно је да подаци говоре о значајном смањењу броја укупних кривичних дјела кроз претходни петогодишњи период.

Видљиво је да је у току 2020. године укупан број кривичних дјела био 17, од чега је расвјетљено 76,5% , што је у поређењу са републичким просјеком за ту годину више за 2,93% (обзиром да је просјек расвјетљених случајева у 2019 години износио 73,57% на нивоу РС).

Дио смањења кривичних дјела посљедица је примјене мјера сузбијања епидемије вируса COVID 19, када је долазило до рестрикција у кретању лица, појачаним контролама, повећаном присуству службених лица и генерално је забиљежен тренд смањења кривичних дјела у том периоду, како у Републици Српској, тако и у другим дијеловима регије.

У наредним годинама видљив је стални пад кривичних дјела, сукцесивно из године у годину, а најнижи број евидентираних кривичних дјела евиденитиран је у 2023. години, односно свега 3.

У претходној години, евидентирано је 9 кривичних дјела, од чега је расвјетљено 90% евидентираних дјела, што је у односу на републички просјек изразито висок проценат и више је за 14,52% (обзиром да је просјек расвјетљених случајева у 2024 години износио 75,48% на нивоу РС).

Табела 30. Број кривичних дјела и структура криминалитета

| Година | Укупан број кривичних дјела | Укупан број пријављених починилаца | Број кривичних дјела по познатом починиоцу | Број кривичних дјела по непознатом починиоцу | Проценат укупне расвијетљености | Број починилаца малољетника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020. | 17 | 16 | 10 | 7 | 76,5% | 0 |
| 2021. | 7 | 7 | 4 | 3 | 85,7% | 0 |
| 2022. | 10 | 7 | 5 | 5 | 70% | 0 |
| 2023. | 3 | 3 | 2 | 1 | 75% | 0 |
| 2024. | 9 | 9 | 6 | 3 | 90% | 0 |

Извор: Полицијска управа Трново

Сви неведени подаци иду у прилог констатацији да је на подручју општине Трново сигурност грађана на високом нивоу, те да припадници полицијске станице своје задатке обављају на савјесно, професионално и одговорно, обезбјеђујући становницима општине добре сигурносне услове за живот.

Заштита од катастрофа узрокованих природним и другим опасностима

Према званичним документима, за управљање кризним ситуацијама, општина Трново усваја:

- Оперативни план активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од поплава

- Оперативни план активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских пожара на отвореном простору.

Заштита од поплава

Оперативни План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од поплава у општини Трново унапређује се и обезбјеђује свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварује виши ниво приправности за заштиту и спасавање људи, материјалних добара и животне средине од поплава.

Овим планом је обухваћен велики број институција и привредних субјеката и он је подијељен на сљедеће цјелине:

- I План рада општинског Штаба за ванредне ситуације општине Трново на спровођењу превентивних и оперативних мјера заштите и спасавања од поплава

- II План оперативног спровођења Плана активности са плановима ангажовања и активног учествовања

- III Анализу стања опремљености и обучености субјеката од значаја за заштиту и спасавање од поплава

- IV Финансијски план општине Трново за спровођење задатака из области заштите и спасавања од поплава

Заштита од пожара

Пожари на подручју општине Трново настају у сушном периоду и то су најчешће пожари изазвани неконтролисаним паљењем траве, ниског растиња или дрвеног отпада, узроковано дјеловањем човјека, дејством сунца или самозапаљивањем. Ризици настанка пожара у стамбеним објектима су углавном старе и неисправне инсталације, димњаци или уређаји за загријавање просторија.

Припадници Ватрогасног одјељења Трново редовно извјештавају општинске органе о броју пожара, као и интервенцијама које имају сваке године. На основу података се планирају и даље активности које се проводе на превенцији и спречавању настанка пожара за наредни плански период

Да би се смањио број пожара, потребно је наставити радити на изградњи нових и одржавању постојећих шумских комуникација, које пролазе кроз посебно угрожена шумска подручја, као и подручја од посебног значаја. У том контексту важно је поменути обавезу израде Оперативног плана активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у општини Трново који је основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних годишњих задатака и активности општине Трново, привредних друштава и других правних лица, који спроводе мјере и задатке заштите од пожара на отвореном простору.

Заштита од клизишта

Клизишта на подрчју Сарајевско-романијске регије углавном су изазвана обилним падавинама, излијевањем бујичних потока, а на подручју општине Трново најкритичнија ситуација је у подручју ријеке Жељезнице.

Клизиште на магистралном путу Сарајево-Трново, у непосредној близини хидроакумулационог језера на ријеци Жељезници, проузроковало је значајне проблеме у процесу одвијања саобраћаја током 2021. године, обзиром да је у функцији била само једна коловозна трака.

Друго клизиште се појавило на локалитету депоније „Крупачке стијене“ у мају 2025. године, у близини каменолома у власништву фирме „Земљокоп ињижињеринг“ д.о.о. Источна Илиџа. О свему је обавјештен надлежни инспектор, који је наложио активности усмјерених на уређење клизишта.

Општина тренутно нема развијен План за кризне ситуације при појави клизишта, већ се ситуација након појаве клизишта санира накнадно, обзиром да клизишта нису предвидива и учестала појава у претходном периоду, као што су то поплаве или пожари.

Заштита од мина

Заштита од мина је углавном усмјерена на рад цивилне заштите, који прикупљају податке о минским пољима, очишћеним површинама од мина и броју инцидената на годишњем нивоу.  Надлежна институција врши евиденцију о очишћеним површинама („BH MAC”), која редовно информише локалну управу о регистрованим минским пољима.

Када су у питању планови за заштиту од мина, вриједи истаћи да је донешен План заштите од неексплодираних убојних средстава и мина.

Цивилна заштита

Носиоци активности за дјеловање у ванредним ситуацијама је Штаб и једнице цивилне заштите које су попуњене сљедећим бројем људи:

- Штаб за ванредне ситуацие броји 10 чланова

- У насељеним мјестима одређено је 10 повјереника заштите и спасавања

- Одјељење ЦЗ за пружање прве медицинске помоћи броји 6 чланова

- Вод опште намјене (I одјељење) броји 10 чланова

- Вод опште намјене (II одјељење) броји 10 чланова

- Ватрограсно одјељење броји 5 чланова.

Поред Цивилне заштите, Одлуком о одређивању привредних друштава и правних субјеката, носилаца послова и задатака у провођењу мјера заштите и спасавања на подручју општине Трново, одређено је 20 привредних друштава и других правних лица, која својим производним, услужним, материјалним или људским ресурсима, могу обављати дјелатности које су од значаја за заштиту и спасавање на територији општине усљед појаве природних или других несрећа.

### е) Стање просторно-планске документације, инфраструктуре и комуналних услуга

На подручју општине Трново је важећи Просторни план града Источно Сарајево, обзиром да се општина Трново налази у саставу града Источно Сарајево. Овај документ је у потпуности усклађен са просторним планом Републике Српске.

Битно је напоменути да плански период Просторног плана града Источно Сарајево истекао крајем 2025. године (до када је важећи и Просторни план Републике Српске), те након тога се очекује да ће градска администрација приступити изради новог просторног плана за цијелу територију Источног Сарајева, па тако и за општину Трново.

Према смјерницма датим у Просторном плану града Источно Сарајево за даље просторно планирање, неопходно је донијети:

- Просторни план општине Трново

- Урбанистички план Трново (урбано подручје)

- Регулациони план Кијево (дио или читаво урбано подручје)

- Регулациони планов викенд зона.

Од спроведбених докумената нижег реда, на подручју општине Трново су урађени сљедећи документи:

- Регулациони план „Спортско-рекреационог подручја Јахорина – секција 1“

- Ревизија Регулационог плана „Спортско-рекреационог подручја Јахорина“ чија ревизија је у току

- Ревизија Регулационог плана „Спортско-рекреационог подручје Јахорина“ – „LEGEND”

- Ревизија Регулационог плана „Спортско-рекреационог подручја Јахорина“ – “EMERALD HILL”

- Регулациони план „Рајски До“ у коме је плански период истекао.

Из наведеног је јасно видљиво да је пред општином Трново велики изазов припреме, израде и усвајања просторно-планске документације, којом ће у потпуности бити уређен даљи развој општине са аспекта управљања природним и другим капацитетима, те спријечити нарушавање принципа одрживог развоја и угрожавања животне средине.

Уређењем области просторног планирања, стећи ће се услови за бољу валоризацију расположивих ресурса, стварајући предуслове за ефикасније управљање развојем.

### ж) Стање животне средине

Систем управљања комуналним отпадом

Пружање услуга прикупљања, одвоза и депоновања отпада, како комуналног отпада од домаћинства, тако и отпада насталог од грађевинске, привредне дјелатности, отпада од установа и предузетника је у надлежности ЈКП „Трново“д.о.о. Трново. Услуге прикупљања и одвоза отпада се у континуитету пружају према плану одвоза отпада три пута седмично (понедељак, сриједа и петак), с тим да се и мимо плана одвоз врши и другим данима у случају повећане количине отпада. Предузеће располаже са намјенским возилом за прикупљање отпада (камион са надоградњом) и адекватним бројем посуда за отпад (контејнери/канте). Ова опрема задовољава тренутне потребе одвоза отпада са подручја наше општине, обзиром да није забиљежен проблем у процесу одвоза отпада.

Према извјештају  овог предузећа  у 2024. години услугом одвоза и прикупљања отпада обухваћено је 427 домаћистава у урбаном и 323 домаћинстава у руралном дијелу општине. Прикупљено је 860,00  тона комуналног отпада из домаћинстава,  отпада из предузећа и установа који је сличан комуналном отпаду. Кабастог отпада и грађевинског шута прикупљено је 95,00 тона. Преузето је од других корисника  12.076,00 тона отпада за одлагање са ознаком 200399 из каталога отпада.

Прикупљени отпад се депонује на депонију „Крупачке стијене“ којом управља ЈКП „Трново“ д.о.о. Трново, а налази се у Кијеву, општина Трново, и на поменутој локацији егзистира од 1997. године. На поменуту депонију отпад одлажу и општине Источна Илиџа и Источно Ново Сарајево.

Важно је напоменути да депонија „Крупачке стијене“ није уређена депонија комуналног отпада, нити испуњава неопходне стандарде. Веома често, нарочито у љетњем периоду, долази до запаљења одложеног отпада, што представља вема велики ризик, како по природу и животну средину, тако и по здравље становништва (не само општине Трново, већ и цијелог Источног Сарајева). Такође, ова депонија није адекватно рјешење нити због близине водотока. У протеклим годинама  одржано је низ састанака на нивоу Скупштине града Источно Сарајево како би се одредила локација регионалне санитарне депоније за шест општина које чине Град Источно Сарајево, међутим ни до данас није донесен конкретан приједлог и одређена друга локација. Због тога је у наредном периоду неопходно направити план хитне санације и проширења капацитета депоније, како би се омогућило одлагање отпада у складу са еколошким стандардима. У вези с тим предузеће ЈКП „Трново“д.о.о. Трново предузима неопходне мјере и активности за добијање дозвола и израду пројектне документације за санацију и проширење депоније „Крупачке стијене“.

Још један проблем представља појава тзв. дивљих депонија које због неприступачности терена у појединим дијеловима општине није било могуће уклонити као и због тога што се константно обнављају неке од  старих, претходно санираних депонија.

Поред управљања комуналним отпадом савремени концепт заштите животне средине захтијева континуирано праћење степена аерозагађења, хидрозагађења, педозагађења, фауне, хигијенског стања средине, здравственог стања људи, буке, вибрација, штетних зрачења и других појава и показатеља стања животне средине. Најбоља политика заштите животне средине заснована је на превентивним мјерама, што подразумијева благовремено спречавање еколошки негативних утицаја на животну средину, умјесто уклањања њихових посљедица.

На подручју општине Трново нема великих загађивача животне средине. У садашњем тренутку на подручју општине нема ни предузећа са великим утицајем на животну средину као: што су метало-прерађивачка индустрија, појединачни погони хемијске индустрије, веће клаонице или прехрамбена индустрија.  С тога се може рећи да на подручју општине Трново егзистирају фирме које имају највише средњи утицај на животну средину општинског нивоа.

Квалитет ваздуха

На подручју општине Трново не постоји мјерна станица која би континуирано пратила квалитет ваздуха те с тога не посједујемо податке о квалитету ваздуха. Када се укаже потреба за мјерење квалитета зрака, неопходно је ангажовати екстерно сертификовану компанију, која намјенски долази да врши контролу зрака. Нажалост, непостојање података о аерозагађењу, представља проблем у цјелокупном процесу управљања животном средином. У наредном периоду је потребно радити на изградњи капацитета путем који ће општина бити у прилици да самостално ради потребна мјерења.

Површинско загађење

Површински извори загађења укупне животне средине и ваздуха могу се подјелити на неколико категорија: производно – пословне зоне, већи привредни погони, депоније отпада, каменоломи и зоне специјалне намјене. На подручју општине Трново идентификовано је више површинских загађивача: депонија отпада Крупачке стијене, каменолом ''Бијеле воде'' у Кијеву, Kаменолом ''МЈ-Земљокоп-Инжењеринг '' д.о.о. Источна Илиџа. Такође, друштву са ограниченом одговорношћу „ГРЕТА“ забрањено је вршење суспаљивања неопасног отпада /аутомобилских гума/процес пиролизе на постројењу лоцираном у мјесту  Кијево  до добијања важеће еколошке дозволе.

Линијским изворима негативног утицаја на укупну животну средину и ваздух (линијски загађивачи) могу се првенствено сматрати магистралне, регионалне и локалне саобраћајнице.  На основу података Јавног предузећа ''Путеви Републике Српске'' Бања Лука, објављених у Публикацији ''Бројање возила на мрежи путева у Републици Српској'' вршеном задњи пут 2019 године на дионици магистралног пута М I -111 раније М-18 који пролази цјелокупном територијом општине Трново просјечни годишњи дневни саобраћај на дионици пута Крупац – граница РС/ФБиХ/Богатићи / био је 3.049 возила на дан, дионица Граница РС /ФБиХ /Трново/ –Трново 3191 возило на дан.

Квалитет вода и земљишта

Када је у питању квалитет вода присутна је деградација водотока која се испољава присуством комуналног отпада како на обалама тако и у самим водотоковима. На подручју МЗ Кијево отпадне воде се испуштају у водоток  Жељезнице без претходног третмана.  Загађења вода узрокује и одлагање комуналног  чврстог отпада на обалама и у самим водотоцима.

У домену очувања квалитета земљишта, претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште може се сматрати трајним губитком земљишта за пољопривреду. Чињеница је да се повећањем степена градње све више смањују површине пољопривредног земљишта што неповољно утиче на свеукупан квалитет земљишта.

По питању експлоатације шума, исто је вршило  Јавно предузеће Шумарства ''Шуме Републике Српске'' а.д.Соколaц, Шумско газдинство ''Трескавица'' Трново у складу са Планом сјече за 2024 годину. У протеклој 2024 години вршени су шумско узгојни радови тако да је извршена припрема земљишта за природно подмлађивање у површини од 43 ha, пошумљавање на површини од 3,99 ha, попуњавање култура на 1,34 ha ,,њега шумских састојина” на 41,30 ha.

Стање комуналне инфраструктуре и услуга

Водоснабдијевање

Општина Трново има два градска водовода из којих се водом за пиће снабдјева 84% грађана општине а то су изворишта Љуштра и Грабски млини.

Извориште Љуштра се налази на локалитету Рајски до и које напаја водом насеља Трново, Тошићи и Широкари, карактеристика: издашност Qmаx  -51 l/s односно  Qmin-35 l/s, дужине 8.600 m, први цјевовод пречника Ø 80 – 125 , дужине L - 4.000 m, временом је урађен нови цјевовод како би надомјестио потребе становништва пречника Ø 250 mm, Ø 200 mm и Ø 150 mm дужине 4.600 m. Цијеви су од челичних и азбест цементних цијеви.

Извориште Грабски млини се налази на подручју насеља Кијево које напаја водом за пиће мјесну заједницу Кијево. Карактеристике: издашност  Qmаx  - 44 l/s  односно Qmin-29 l/s, цјевовод пречника Ø 200 – 100 mm, дужине 6.970 m. Цијеви су од челичних и азбест цементних цијеви.

Резерве подземних вода изворишта Љуштра и Грабски млини узима се минимална издашност врела тако да за извориште Љуштра износи 35 l/s, а извориште Грабски млини 29 l/s.

Проценат прикључења на извор Љуштра је 85% становништва, док је на изворишту Грабски млини проценат 80%. У претходном периоду израђен је Програм санитарне заштите изворишта  Грабски млини и Љуштра, који је истекао те је потребно израдити нови,извршено ограђивање прве заштитне зоне изворишта и постављање табли за означавање зона санитарне заштите.

Општина Трново нема своје локално комунално предузеће које би управљало водоводном и канализационом мрежом већ су ти послови повјерени КП ''ВИК'' А.Д. Источно Сарајево. КП ''ВИК'' а.д. Источно Сарајево врши редовно хлорисање и узима узорке воде а испитивање врши Јавна здравствена установа Институт за јавно здравство Републике Српске Регионални центар Источно Сарајево. Резултати анализе достављају се здравстеној инспекцији града Источно Сарајево и објављују на званичној страници КП ''ВИК'' а.д. Источно Сарајево. Резултати анализа се не достављају у општину Трново.

Табела 31. Број прикључених корисника на водоводној мрежи

| Година | Број корисника |  |
| --- | --- | --- |
|  | Укупан број корисника | Потрошња у м3 |
| 2020. | 870 | 67.802 |
| 2021. | 879 | 68.131 |
| 2022. | 991 | 65.415 |
| 2023. | 986 | 62.381 |
| 2024. | 992 | 67.988 |

Извор: КП „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево

Иако је видљиво повећање броја прикључака на водоводну мрежу (992 у 2024 у односу на 870 из 2020 године), степен потрошње није значајно растао у квантитативном обиму. Просјек потрошње на годишњем нивоу износи око 66.000 m3 што зависи од низа фактора.  Може се контатовати да је снабдијевање питком водом редовно и да покрива највећи број домаћинстава на територији општине Трново, нарочито у урбаном дијелу општине.

По питању капиталних улагања тренутно су актуелни сљедећи пројекти:

- радови на изградњи резервоара и дистрибутивног цјевовода на Јахорини али пројекат није завршен тако да се наставља и у 2025 години, укупна вриједност пројекта је 1.000.939,86 КМ.

- радови на реконструкцији градског водовода у Трнову. Ово је прва фаза реконструкције водоводне мреже која снабдијева становништво Трнова. Мијењаће се цјевовод од изворишта Љуштре до хлорне станице у Рајском долу у дужини од 935 м. Основни разлог  је дотрајалост азбестно цементних цијеви које представљају потенцијални ризик за здравље становништва, јер су то забрањени материјали у ЕУ и WHO, а замјеном ће се спријечити и губици воде због дотрајалости цјевовода. Осим тога радиће се и хлорна станица и која ће бити потпуно аутоматизована, замијенити стари систем капаљки који је непоуздан, а омогућиће конзумацију питке воде без ризика за здравље становника.

Присутна је деградација водотока која се испољава присуством комуналног отпада како на обалама тако и у самим водотоковима. На подручју МЗ Кијево отпадне воде се испуштају у водоток  Жељезнице без претходног третмана.  Загађења вода узрокује и одлагање комуналног  чврстог отпада на обалама и у самим водотоцима.

Током посматраног периода, кроз извјештаје и фактично стање на терену, евидентирано је да је квалитет воде и инфраструктура на незавидном нивоу. То се прије свега односи на замућеност воде за пиће која се дистрибуира кроз водоводну мрежу, а која као таква захтијева додатне третмане како би била погодна за људску употребу и конзумацију за пиће. С тога велики изазов ће представљати изградња додатне инфраструктуре за пречишћавање и филтрирање воде, обзиром да се управљање овим ресурсом налази у одговорности предузећа са сусједне општине.

Канализација

На подручју МЗ Трново изграђена је у  свим насељима канализацина мрежа, док у МЗ Кијево немамо изграђену канализациону мрежу, одводња отпадних вода ријешена је путем септичких јама, од којих већи број није адекватан и прописно изграђен, што изазива појаву загађености средине. Конкретно, на подручју МЗ Кијево отпадне воде се испуштају и у водоток  Жељезнице без претходног третмана а загађења вода узрокује и одлагање комуналног  чврстог отпада на обалама и у самим водотоцима.

За пречишћавање отпадних вода Трнова, 1987. године изграђено је постројење за пречишћавање отпадних вода које се налази на територији општине Трново ФБиХ и исто је реконструисано  и стављено у функцију 2010. године.

Број прикључених корисника на канализациону мрежу у 2023. годину је 457, а у 2024. години је 453 корисника. Проценат прикључења становништва на канализациону мрежу према процјени је цца  80%, а проценат становништва који нема могућност прикључења на канализациону мрежу према процјени износи цца 20%.

Гријање

На подручју општине Трново загријавање се врши искључиво преко индивидулних котловница у неколико објеката, односно путем индивидуалних ложишта у стамбеним објектима. Сви стамбени објекти као енергенте користе чврсто гориво (дрва, угаљ, брикети), чије емисије у зрак знатно утичу на загађење зрака, посебно у зимском периоду. Тренутно не постоји систем топлификације јавних и приватних пословних и стамбених простора, низи је изграђен примарни а ни секундарни систем за снабдијевање дистрибутивним гасом.

Саобраћајна инфраструктура

Укупна дужина путне и цестовне мреже на подручју општине Трново је 124 км. Обзиром да се Трново налази на путном правцу Сарајево-Фоча, највећи проценат укупне дужине путне мреже чини магистрални пут М 1-111, а такође развијена је и мрежа локалних путева који повезују центар са насељеним мјестима, од којих је 50% асфалтираних. Општина, сваке године кроз план капиталних инвестиција, а у складу са приходима буџета планира и асфалтира локалне путеве и улице.

Када су у питању финансијска улагања у путну инфраструктуру значајно је напоменути да је досадашња изградња и санација локалних путева финансирана дијелом из буџета Општине, а дијелом од других суфинансијера, a највише Влада Републике Срспке.

Извршено је постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације у сарадњи са Одјељењем за просторно уређење, саобраћај и стамбено комуналне послове Града Источно Сарајево.

По питању улагања у саобраћајну инфраструктуру у прошлој години извршена је реконструкција дионице магистралног пута М-18 у дужини од 1,100 метара у проласку кроз ужи урбани дио општине Трново. Вриједност радова била је 150,000,00 КМ.

Општина Трново у прошлој години извршила је изградњу саобраћајнице на Јахорини (наставак радова на изградњи Саобраћајнице 1). Вриједност извршених радова је 43.875,00 КМ. Извршено је асфалтирање пута у насељу Тошићи и реконструкција пута у насељу Широкари у вриједности 21.697,18 КМ.

Оно што је неповољно у путној инфраструктури је лоша изграђеност инфраструктуре у руралним подручјима општине, чиме се отежава приступ овим подручјима.

Посебан изазов представља чињеница да значајан туристички потенцијал остаје неискориштен, обзиром да не постоји изграђена путна инфраструктура која би омогућила лакши приступ овим дестинацијама.  С тога се у наредном периоду посебна пажња планира посветити планирању и изградњи одређених путних комуникација које би омогућиле бољу валоризацију природних потенцијала у сврху развоја туризма.

Велики ризик представља стање пута према Фочи, обзиром да се на том подручју раде велики инфраструктурни радови и изградња хидроцентрала, што је значајно утицало на квалитет ове путне комуникације. С тога се значајан број путника, туриста и компанија, одлучује за друге путне правце (нпр. Сарајево – Мостар – Требиње), смањујући број возила који пролазе овом путном комуникацијом.

Што се тиче одржавања путева потребно је повећати финансијска улагања за редовно одржавање путева (крпљење ударних рупа, чишћење канала, уређење банкина).

Јавни превоз

ЈКП ''ГРАС'' из Сарајева одржава редовну аутобуску линију на релацији Илиџа –Трново.  У марту 2022. године ЈКП „Трново“ д.о.о. Трново набавило је минибус и отпочиње вршење услуга ванлинијског превоза путника, конкретно, превоза ученика у средње школе у Источно Сарајево који за 30 ученика финансира у цјелости општина Трново. Предузеће тренутно врши искључиво ванлинијски превоз путника и посједује све неопходне дозволе и лиценце за вршење истог.

У случају потребе за проширењем пружања услуга у погледу превоза, било би неопходно набавити још једно возило и регистровати се за линијски превоз путника, што би изазвало додатне трошкове за комунално предузеће, а исплативост такве инвестиције са финансијског аспекта је тренутно неоправдана.

У складу са важећом Одлуком о такси превозу град Источно Сарајево, (''Службене новине града Источно Сарајево, број 3/18''), донесена је Одлука о максималном   броју такси возила и такси возача за 2024. годину, и он је био за општину Трново 10 такси возила.

Електро-енергетска мрежа

На подручју теренске јединице Трново снабдијевање електричном енергијом је стабилно и уредно. Електро-енергетска мрежа је у јако добром стању. Матично предузеће сваке године врши реконструкције електро-енергетске мреже.

У наредном периоду потребна су улагања у магистрални вод и ТС Рајски До 2. ТС Рајски До 2 је напајао хотел Рајски До и викендице око њега. Током ратних дејстава поменута мрежа је девастирана. Вриједност инвестиције је око 100.000,00 КМ и за њу већ постоји израђен пројекат.

Јавна расвјета

На подручју општине Трново постоје 574 расвјетна тијела, од чега је 86 сијалица (старе живине сијалице) које се планирају у будућности замијенити са ЛЕД сијалицама, а остатак 488 сијалица су ЛЕД сијалице.

Већи дио територије општине покривен је јавном расвјетом, насеља која још увијек немају јавну расвјету су: Батићи у Кијеву, Шестаљево, Миље, Годињске баре и насеље Пречала у Трнову.

Што се тиче СРЦ Јахорина изградња јавне расвјете врши се у складу са изградњом путне мреже. Урађен је пут кроз насеље Обућина баре и у складу с тим ради се јавна расвјета. Сва остала насеља у Трнову покривена су јавном расвјетом.

### з) Стање и кретање јавних прихода и расхода, укључујући пројекцију финансијских средстава потребних за имплементацију стратегије.

Буџет Општине Трново у посматраном петогодишњем периоду биљежи константан раст уз напомену да је општински буџет у односу на 2021. годину више него удвостручен. Расту буџета највише су допринијели непорески приходи, конкретно приходи  од финансијске и нефинансијске  имовине те накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (ради се о непореским приходима по основу захтјева за градњу објеката на подручју Јахорине које административно припада општини Трново). У том сегменту Општина Трново је једна од ријетких јединица локалне самоуправе гдје доминантно учешће у структури буџетских прихода немају приходи од индиректних пореза већ непорески приходи што је из перспективе управљања јавним финансијама на локалном нивоу добра позиција.

Графикон 3: Преглед буџетских прихода и расхода Општине Трново за период 2021 – 2025. година

Извор: Општина Трново

У структури буџетских расхода највеће учешће имају текући расходи (лична примања запослених и материјални трошкови), затим капитална улагања, субвенције, грантови и текуће дознаке које се исплаћују из буџета општине на име социјалне заштите. Највећи раст забиљежен је у категорији капиталних трошкова, како је приказано на наредном графикону, а што значајно отвара локалне развојне потенцијале за наредни период.

Графикон 4: Преглед издвајања на име капиталних трошкова из буџета Општине Трново за период 2021 – 2025. година

Извор: Општина Трново

## SWOT анализа

Преглед унутрашњих и спољашних фактора који утичу на развој општине и реализацију Стратегије развоја представљен је путем SWOT анализе, односно анализе снага, слабости, прилика и пријетњи.

Табела 32: анализа снага, слабости, прилика и пријетњи

| СНАГЕ | СЛАБОСТИ |
| --- | --- |
| - Повољан географски и саобраћајни положај на магистралном правцу Сарајево–Фоча–Требиње–Подгорица (у љетној сезони пролази у просјеку 4000 возила дневно) - Близина Сарајева и Источног Сарајева као регионалних центара укључујући близину царинских терминала у Халиловићима и међународног аеродрома Сарајево - Изузетни природни ресурси и висок степен очуваности животне средине - Раст туристичких ноћења и продужен просјечан боравак туриста са високим учешћем страних туриста - Три инфраструктурно опремљене пословно-индустријске зоне - Пораст броја запослених - Богат и разноврстан шумски фонд - Релативно развијена комунална инфраструктура укључујући и кориштење пречистача отпадних вода у општини Трново ФБиХ - Издашни извори питке воде - Значајан број организација цивилног друштва - Тренд раста општинског буџета са доминантним учешћем непореских прихода - Сигурност грађана на високом нивоу - Изграђена туристичка инфраструктура (смјештајни капацитети, планинарски домови, ферате) | - Мали број становника и дугорочни тренд демографског пада - Негативан природни прираштај и изразито старо становништво (просјечна старост преко 52 године) - Недостатак радно активног становништва - Ограничене могућности запошљавања младих - Релативно ниске просјечне нето плате - Привреда доминантно ослоњена на јавни сектор и примарне дјелатности - Неразвијена прерађивачка индустрија - Низак степен развоја предузетништва - Екстензивна и некомерцијална пољопривреда - Недостатак организованог откупа пољопривредних производа - Велика сезоналност туризма - Недовољно развијени туристички садржаји ван Јахорине - Неријешено питање одрживог управљања комуналним отпадом (депонија „Крупачке стијене“ није уређена депонија комуналног отпада, нити испуњава неопходне стандарде) - Непотпуна просторно-планска документације - Недостатак одређених финансијских услуга |

| ПРИЛИКЕ (ШАНСЕ) | ПРИЈЕТЊЕ |
| --- | --- |
| - Инвестициони потенцијал Сарајева, Јахорине и Трескавице - Близина најпосјећенијих туристичких дестинација у БиХ - Рад на даљину и дигитализација - Све израженији интерес за еко, авантуристички и сеоски туризам - Повезивање туризма са пољопривредом и гастрономијом - Регионална сарадња у оквиру Града Источно Сарајево - Развој друштвеног предузетништва и задруга - Кориштење републичких, ЕУ и донаторских фондова - Потенцијал развоја услуга за особе „треће доби“ у складу са потребама | - Наставак депопулације и одлазак младих - Губитак радне снаге и људског капитала - Раст социјалних и здравствених трошкова - Зависност од трансфера виших нивоа власти - Осјетљивост на економске кризе - Негативни утицаји климатских промјена - Ризици од пожара и клизишта - Миниране површине - Слаба међуинституционална координација - Лоше стање путне инфраструктуре на магистралном путу према Фочи и смањење броја возила |

## Стратешки фокуси

Ситуациона и SWOT анализа указале су на потенцијале и конкурентске предности Трнова које одговарају спољним приликама и могу се искористити за елиминисање слабости и смањивање пријетњи по локални раст и развој. На тај начин су идентификовани сљедећи стратешки фокуси за наредни седмогодишњи период.

Стратешки фокус 1: Демографска одрживост и развој људских потенцијала

Демографски пад, негативан природни прираштај и изразито старење становништва представљају темељни развојни изазов општине Трново и снажно условљавају све друге развојне процесе. Без заустављања, или барем ублажавања ових трендова, дугорочна економска, социјална и фискална одрживост општине остаје озбиљно угрожена. У складу са наведеним овај стратешки фокус обухвата потребу за:

•	задржавањем постојећег становништва, посебно младих и радно активних лица,

•	стварањем услова за повратак и досељавање становништва,

•	подизањем квалитета живота (доступност услуга, становање, образовање, социјална заштита),

•	развојем вјештина и компетенција становништва у складу са потребама тржишта рада.

Посебан акценат у оквиру овог фокуса ставља се на младе, жене и радно способне категорије становништва, као кључне носиоце будућег развоја, али и на прилагођавање локалних политика реалностима старења становништва.

Стратешки фокус 2: Диверзификација и јачање одрживе локалне економије

Постојећа економска структура општине Трново је уско профилисана, са доминацијом јавног сектора, примарних дјелатности и активности удружења које имају ограничен тржишни и развојни капацитет. Оваква структура не генерише довољан број квалитетних радних мјеста, нити обезбјеђује дугорочну економску отпорност.

Економски развој општине Трново треба бити заснован на реалним компаративним предностима – природним ресурсима, туристичком потенцијалу, ”здравом простору” и близини великих тржишта. У том контексту, туризам, пољопривреда и предузетништво представљају међусобно повезане носиоце развоја, а не одвојене секторе. Овај стратешки фокус усмјерен је на:

•	диверзификацију локалне економије кроз тржишно оријентисане активности,

•	развој туризма као кључног економског покретача,

•	модернизацију и комерцијализацију пољопривреде и руралних подручја,

•	јачање предузетништва, малих бизниса и друштвеног предузетништва,

•	додатно активирање пословно-индустријских зона у функцији локалног развоја.

У оквиру овог стратешког фокуса посебан нагласак се ставља на интеграцију туризма и пољопривреде кроз локалне производе, гастрономију, сеоски туризам и кратке ланце снабдијевања, чиме се повећава додата вриједност и стварају нова радна мјеста. Тиме економски развој постаје одрживији, мање зависан од јавног сектора и способан да генерише дугорочне ефекте на запошљавање и квалитет живота.

Стратешки фокус 3: Јачање институционалних, финансијских и управљачких капацитета за одрживи развој

Ограничени капацитети једне мале и неразвијене локалне заједнице упућују на зависност од виших нивоа власти. То у значајној мјери лимитира општинску управу Трново да планира и реализује сложеније развојне интервенције. Истовремено, сложен регулаторни оквир и потреба за бољом координацијом са другим институцијама представљају додатни изазов. У складу с тим овај стратешки фокус обухвата:

•	јачање капацитета локалне управе за планирање, имплементацију и праћење развојних политика,

•	повећање ефикасности управљања јавним ресурсима и финансијама,

•	активније кориштење екстерних извора финансирања (републички, ЕУ и донаторски фондови),

•	унапређење сарадње са другим општинама, градом Источно Сарајево и вишим нивоима власти.

Јачањем институционалних капацитета стварају се предуслови за успјешну реализацију свих осталих стратешких фокуса и дугорочну одрживост развоја.

## Визија и стратешки циљеви развоја

### а) Визија развоја

Трново – хомогена заједница у непосредној близини урбаних центара, препознатљива по мирном окружењу, очуваној природи и наглашеним развојним потенцијалима.

У складу са наведеним, изјава о визија развоја за наредни седмогодишњи период гласи:

Трново – хомогена заједница у непосредној близини урбаних центара, препознатљива по мирном окружењу, очуваној природи и наглашеним развојним потенцијалима.

Кратка изјава о визији:

Трново - мјесто гдје се живи пуним плућима!

### б) Стратешки циљеви развоја

Стратешки циљ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине

Индикатори:

- Укупан број становника и проценат учешћа младих

- Износ просјечне нето плате

- Број пословних субјеката и попуњеност индустријских зона

Стратешки циљ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима.

Индикатори:

- Површина заштићених и плански управљаних природних подручја

- Степен реализације / уређења комуналне инфраструктуре

- Вриједност инвестиције у пројекте одрживог управљања природним ресурсима

Индикатори стратешких циљева

Индикатори који се препоручују за мјерење остварења наведених стратешких циљева, заједно са полазним и циљним вриједностима за 2032. годину представљени су у наредној табели.

Табела 33: Индикатори стратешких циљева

| Стратешки циљеви | Индикатори утицаја | Полазна вриједност (2024. година) | Циљна вриједност (2032. година) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине | Укупан број становника и проценат учешћа младих | 5,77% младих (0–14 година) | 8% младих (0–14 година) |
|  | Износ просјечне нето плате | 1.357 КМ | 1.900 КМ |
|  | Број пословних субјеката и попуњеност индустријских зона | 62 пословна субјекта; попуњеност зона око 55% | 85 пословних субјеката; попуњеност зона 85% |
| 2. Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима. | Површина заштићених и плански управљаних природних подручја | око 0,5 km² под директним режимом планског управљања | 5 km² под директним режимом планског управљања |
|  | Степен реализације / уређења комуналне инфраструктуре | 55% | 80% |
|  | Вриједност инвестиције у пројекте одрживог управљања природним ресурсима | 0,5 милиона КМ | Више од 6 милиона КМ |

# ПРИОРИТЕТИ И МЈЕРЕ

Приоритети у реализацији Стратегије представљају кључна поља и смјерове дјеловања за остварење визије и стратешких циљева и као такви имају највећи утицај на развој, односно остварење стратешких индикатора. У наставку текста налази се преглед дефинисаних приоритета који су груписани под релевантним стратешким циљевима.

Табела 34. Приоритети развоја груписани по стратешким циљевимa

| Стратешки циљ 1. Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине | Приоритет 1.1. Задржавање и активирање младог и радно способног становништва |
| --- | --- |
|  | Приоритет 1.2. Побољшање квалитета живота и доступности основних услуга |
|  | Приоритет 1.3. Стварање услова за повратак и досељавање становништва |
| Стратешки циљ 2. Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима. | Приоритет 2.1. Развој одрживог и цјелогодишњег туризма |
|  | Приоритет 2.2. Развој предузетништва, МСП и друштвене економије |
|  | Приоритет 2.3. Одрживо управљање природним ресурсима и зелена транзиција |

## ПРЕГЛЕД ПРИОРИТЕТА И ПРИПАДАЈУЋИХ МЈЕРА СА ИНДИКАТОРИМА

Приоритети за Стратешки циљ 1, укључујући припадајуће мјере, приказани су у Табели број 35 на начин да су у склопу сваког приоритета дефинисани индикатори (крајњег) резултата са почетним (полазним) и циљним вриједностима.

Табела 35. Приоритети за Стратешки циљ 1 са припадајућим мјерама

|  | Индикатор | Полазна вриједност (2024) | Циљна вриједност (2032) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1.1. Задржавање и активирање младог и радно способног становништва | Стопа запослености становништва узраста 20–49 година на подручју општине | 52% | 60% |
|  | Број младих (до 35 година) и жена који су остали или се запослили у општини Трново у односу на почетно стање | 277 запослених (од тога 115 жена) | 340 запослених (најмање 150 жена) |
| Припадајуће мјере за реализацију приоритета |  |  |  |
| Мјера 1.1.1. Програми подршке запошљавању младих и жена (субвенције за запошљавање, приправништва, јавни радови) |  |  |  |
| Мјера 1.1.2. Подршка самозапошљавању и микро-предузетништву |  |  |  |
| Мјера 1.1.3. Програми стручног оспособљавања и преквалификације у складу са потребама локалног тржишта рада |  |  |  |
| Мјера 1.1.4. Развој локалних партнерстава и пословних инцијатива са општинама и градовима из непосредног окружења (Источно Сарајево и Сарајево) |  |  |  |

|  | Индикатор | Полазна вриједност (2024) | Циљна вриједност (2032) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1.2. Побољшање квалитета живота и доступности основних услуга | Степен задовољства становништва доступношћу основних јавних услуга (образовање, здравство, социјална заштита) | 50% | 75% |
|  | Удио становништва које процјењује квалитет живота у општини као „добар“ или „врло добар“ | 45% | 70% |
| Припадајуће мјере за реализацију приоритета |  |  |  |
| Мјера 1.2.1. Унапређење квалитета и доступности здравствених и социјалних услуга |  |  |  |
| Мјера 1.2.2. Модернизација и унапређење услова образовања |  |  |  |
| Мјера 1.2.3. Развој културних, спортских и рекреативних садржаја |  |  |  |
| Мјера 1.2.4. Јачање локалних сервиса за бригу о рањивим категоријама становништва |  |  |  |
| Мјера 1.2.5. Унапређење комуналне и локалне саобраћајне инфраструктуре у функцији квалитета живота укључујући стратешки пројекат изградње пута Кијево - Јахорина |  |  |  |
| Мјера 1.2.6. Побољшање квалитета водоснабдијевања укључујући стратешки пројекат изградње постројења за пречишћавање воде (водостанице) на изворишту „Љуштра“ |  |  |  |

|  | Индикатор | Полазна вриједност (2024) | Циљна вриједност (2032) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1.3. Стварање услова за повратак и досељавање становништва | Нето миграциони салдо општине Трново (разлика досељених и одсељених) | +10 (2023) | +25 |
|  | Број новонастањених домаћинстава / породица у општини у посматраном периоду | - | 30 |
| Припадајуће мјере за реализацију приоритета |  |  |  |
| Мјера 1.3.1. Програми подршке младим породицама (стамбени потицаји, субвенције, једнократне накнаде) |  |  |  |
| Мјера 1.3.2. Промотивне кампање општине Трново као мјеста за квалитетан живот и рад |  |  |  |
| Мјера 1.3.3. Административне и фискалне олакшице за нове становнике и повратнике |  |  |  |
| Мјера 1.3.4. Развој дигиталних и е-услуга за рад на даљину и администрацију |  |  |  |

Приоритети за Стратешки циљ 2, укључујући припадајуће мјере, приказани су у табели број 36. У склопу сваког приоритета дефинисани су индикатори (крајњег) резултата са почетним и циљним вриједностима

Табела 36. Приоритети за Стратешки циљ 2 са припадајућим мјерама

|  | Индикатор | Полазна вриједност (2024) | Циљна вриједност (2032) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 2.1. Развој одрживог и цјелогодишњег туризма | Просјечна дужина боравка туриста у општини Трново (број ноћења по доласку) | 2,1 ноћење | 3 ноћења |
|  | Удио туристичких долазака и ноћења остварених ван зимске сезоне | 30% | 50% |
| Припадајуће мјере за реализацију приоритета |  |  |  |
| Мјера 2.1.1. Развој селективних облика туризма (планински, еко, спортски, авантуристички, рурални) |  |  |  |
| Мјера 2.1.2. Унапређење туристичке инфраструктуре и сигнализације |  |  |  |
| Мјера 2.1.3. Развој локалних туристичких производа и тематских рута |  |  |  |
| Мјера 2.1.4. Јачање капацитета локалних пружалаца туристичких услуга и промоција дестинације |  |  |  |

|  | Индикатор | Полазна вриједност (2024) | Циљна вриједност (2032) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 2.2. Развој предузетништва, МСП и друштвене економије | Број активних привредних субјеката (МСП и предузетника) на 1.000 становника | 31,62 | 40 |
|  | Удио запослених у приватном сектору у укупној запослености на подручју општине | 45% | 60% |
| Припадајуће мјере за реализацију приоритета |  |  |  |
| Мјера 2.2.1. Активирање и промоција пословно-индустријских зона |  |  |  |
| Мјера 2.2.2. Развој локалних ланаца вриједности |  |  |  |
| Мјера 2.2.3. Финансијски и савјетодавни инструменти за МСП и предузетнике |  |  |  |

|  | Индикатор | Полазна вриједност (2024) | Циљна вриједност (2032) |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 2.3. Одрживо управљање природним ресурсима и зелена транзиција | Удио привредних и пољопривредних активности које примјењују принципе одрживог управљања ресурсима | 15% | 40% |
|  | Површина или број локалних пројеката усмјерених на зелену инфраструктуру, обновљиве изворе енергије и прилагођавање климатским промјенама | 2 | 12 |
|  | Дужина реконструисане или новоизграђене локалне путне инфраструктуре | 0 км | 15 км |
|  | Број усвојених или ажурираних просторно-планских докумената | 0 | 4 |
| Припадајуће мјере за реализацију приоритета |  |  |  |
| Мјера 2.3.1. Интегрисани систем управљања отпадом (укључујући стратешки пројекат изградње спалионице отпада) |  |  |  |
| Мјера 2.3.2. Развој еколошке пољопривреде и брендирање локалних производа – |  |  |  |
| Мјера 2.3.3. Улагања у обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност |  |  |  |
| Мјера 2.3.4. Јачање отпорности на климатске ризике (пожари, клизишта, деградација земљишта) |  |  |  |
| Мјера 2.3.5. Израда и ажурирање просторно-планске документације |  |  |  |

# 4. КЉУЧНИ СТРАТЕШКИ ПРОЈЕКТИ

У процесу израде стратешког документа идентификовани су и кључни стратешки пројекти. Ради се о интервенцијама које су посебно значајне за будући развој Трнова због вишеструких ефеката које ће имати, очекиваних резултата који обухватају ширу категорију корисника или интервенција које су основ за покретање других пројеката и које због тога имају каталитички карактер за будући локални развој.  Кључни стратешки пројекти су: Изградња пута Кијево – Јахорина  и изградња регионалне спалионице отпада. Сваки од наведених кључних стратешких пројеката је детаљније описан у наставку текста:

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Изградња пута Кијево - Јахорина

СВРХА ПРОЈЕКТА

Кључни стратешки пројекат изградње пута Кијево – Јахорина има за циљ унапређење саобраћајне повезаности општине Трново са туристичким, привредним и урбаним центрима у непосредном окружењу, прије свега са Јахорином.

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ

Очекује се да пројекат допринесе развоју цјелогодишњег туризма, повећању инвестиционе атрактивности општине, активирању нових пословних и стамбених зона, те јачању демографске одрживости кроз стварање повољнијих услова за живот и рад. Поред економских ефеката, пројекат ће имати значајан утицај на унапређење квалитета живота локалног становништва, доступност јавних услуга и бољу територијалну интегрисаност општине Трново у ширем регионалном простору.

ОКВИРНА ФИНАНСИЈСКА КОНСТРУКЦИЈА

Процијењена укупна вриједност пројекта: 41.000.000 KM Извори финансирања: Влада РС, Путеви РС, Општина Трново, Међународни извори финансирања.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Изградња регионалне спалионице отпада

СВРХА ПРОЈЕКТА

Кључни стратешки пројекат изградње спалионице отпада има за циљ успостављање одрживог и ефикасног система управљања отпадом на подручју општине Трново, уз побољшање санитарних и еколошких услова, смањење негативних утицаја на животну средину и унапређење комуналне инфраструктуре у складу са принципима циркуларне економије.

ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ

Очекује се да реализација пројекта допринесе смањењу дивљих депонија и ризика од загађења земљишта, вода и ваздуха, те повећању енергетске и ресурсне ефикасности кроз могућност енергетског искоришћавања отпада. Поред еколошких ефеката, пројекат може допринијети јачању локалних комуналних капацитета, отварању нових радних мјеста и повећању атрактивности општине за живот, туризам и инвестиције.

ОКВИРНА ФИНАНСИЈСКА КОНСТРУКЦИЈА

Процијењена укупна вриједност пројекта: 52.500.000 КМ Извори финансирања: Међународни партнери (ЕУ фондови), надлежна ентитетска и државна тијела, Град Источно Сарајево, Општина Трново.

# ОКВИРНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

| ИНДИКАТИВНИ ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗА ПЕРИОД ВАЖЕЊА СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА (2026 - 2032) |  |  |  |  |  |
| Редни број и ознака | Струк. фин. у % | Укупно у КМ | Буџет Општине у КМ | Остали извори у КМ | Назив потенцијалног извора |
| Стратешки циљ 1: | 44,29% | 49.757.200 | 7.490.000 | 42.267.200 |  |
| Приоритет 1.1. Задржавање и активирање младог и радно способног становништва | 1,23% | 1.380.000 | 430.000 | 950.000 |  |
| Мјера 1.1.1. Програми подршке запошљавању младих и жена (субвенције за запошљавање, приправништва, јавни радови) |  | 350.000 | 100.000 | 250.000 | Завод за запошљавање РС |
| Мјера 1.1.2. Подршка самозапошљавању и микро-предузетништву |  | 500.000 | 200.000 | 300.000 | Виши нивои, грантови |
| Мјера 1.1.3. Програми стручног оспособљавања и преквалификације у складу са потребама локалог тржишта |  | 280.000 | 80.000 | 200.000 | Завод за запошљавање РС и грантови |
| Мјера 1.1.4. Развој локалних партнерстава и пословних инцијатива са општинама и градовима из непосредног окружења (Источно Сарајево и Сарајево) |  | 250.000 | 50.000 | 200.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Приоритет 1.2. Побољшање квалитета живота и доступности основних услуга | 41,01% | 46.077.200 | 6.010.000 | 40.067.200 |  |
| Мјера 1.2.1. Унапређење квалитета и доступности здравствених и социјалних услуга |  | 1.200.000 | 200.000 | 1.000.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 1.2.2. Модернизација и унапређење услова образовања |  | 177.200 | 60.000 | 117.200 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 1.2.3. Развој културних, спортских и рекреативних садржаја |  | 1.000.000 | 400.000 | 600.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 1.2.4. Јачање локалних сервиса за бригу о рањивим категоријама становништва |  | 400.000 | 200.000 | 200.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 1.2.5. Унапређење комуналне и локалне саобраћајне инфраструктуре у функцији квалитета живота укључујући стратешки пројекат изградње пута Кијево - Јахорина |  | 41.000.000 | 4.000.000 | 37.000.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 1.2.6. Побољшање квалитета водоснабдијевања укључујући стратешки пројекат изградње постројења за пречишћавање воде (водостанице) на изворишту „Љуштра“ |  | 2.300.000 | 1.150.000 | 1.150.000 | Кредитна средства, виши нивои власти и грантови |
| Приоритет 1.3. Стварање услова за повратак и досељавање становништва | 2,05% | 2.300.000 | 1.050.000 | 1.250.000 |  |
| Мјера 1.3.1. Програми подршке младим породицама (стамбени потицаји, субвенције, једнократне накнаде) |  | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 1.3.2. Промотивне кампање општине Трново као мјеста за квалитетан живот и рад |  | 300.000 | 150.000 | 150.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 1.3.3. Административне и фискалне олакшице за нове становнике и повратнике |  | 500.000 | 300.000 | 200.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 1.3.4. Развој дигиталних и е-услуга за рад на даљину и администрацију |  | 300.000 | 100.000 | 200.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Стратешки циљ 2: | 55,71% | 62.592.600 | 4.093.000 | 58.499.600 |  |
| Приоритет 2.1. Развој одрживог и цјелогодишњег туризма | 0,98% | 1.104.600 | 293.000 | 811.600 |  |
| Мјера 2.1.1. Развој селективних облика туризма (планински, еко, спортски, авантуристички, рурални) |  | 844.600 | 200.000 | 644.600 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 2.1.2. Развој и унапређење туристичке инфраструктуре и сигнализације |  | 90.000 | 35.000 | 55.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 2.1.3. Развој локалних туристичких производа и тематских рута |  | 20.000 | 8.000 | 12.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 2.1.4. Јачање капацитета локалних пружалаца туристичких услуга и промоција дестинације |  | 150.000 | 50.000 | 100.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Приоритет 2.2. Развој предузетништва, МСП и друштвене економије | 4,08% | 4.588.000 | 2.300.000 | 2.288.000 |  |
| Мјера 2.2.1. Активирање и промоција пословно-индустријских зона |  | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 2.2.2. Развој локалних ланаца вриједности |  | 308.000 | 100.000 | 208.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 2.2.3. Финансијски и савјетодавни инструменти за МСП и предузетнике |  | 280.000 | 200.000 | 80.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Приоритет 2.3. Одрживо управљање природним ресурсима и зелена транзиција | 50,65% | 56.900.000 | 1.500.000 | 55.400.000 |  |
| Мјера 2.3.1. Интегрисани систем управљања отпадом (укључујући стратешки пројекат изградње спалионице отпада) |  | 52.500.000 | 500.000 | 52.000.000 | Међ. Фондови, виши нивои власти и грантови |
| Мјера 2.3.2. Развој еколошке пољопривреде и брендирање локалних производа – |  | 800.000 | 400.000 | 400.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 2.3.3. Улагања у обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност |  | 2.500.000 | - | 2.500.000 | Међ. фондови и грантови |
| Мјера 2.3.4. Јачање отпорности на климатске ризике (пожари, клизишта, деградација земљишта) |  | 850.000 | 350.000 | 500.000 | Виши нивои власти и грантови |
| Мјера 2.3.5. Израда и ажурирање просторно-планске документације |  | 250.000 | 250.000 | - |  |
| УКУПНО | 100% | 112.349.800 | 11.583.000 | 100.766.800 |  |

| ПРЕГЛЕД ПО ИЗВОРИМА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (износи у КМ и проценти) |  |  |  |  |
| Буџетска средства | Трансфери виших нивоа власти и донације | Средства ЕУ и осталих донатора | Кредитна средства | Остали извори |
| 11.583.000 | 55.000.000 | 10.500.000 | 2.500.000 | 32.766.800 |
| 10,31 | 48,95% | 9,35% | 2,23% | 29,16% |

# МЕЂУСОБНА УСКЛАЂЕНОСТ СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА

У оквиру овог поглавља је приказана усклађеност стратешких циљева, приоритета и мјера из Стратегије развоја општине Трново са другим стратешким и планским документима. Приказ је припремљен на начин да су посебно идентификовани они стратешки документи чије су развојне интервенције препознате као релевантне за Стратегију развоја општине Трново и као такве преузете или даље разрађене кроз конкретне циљеве, приоритете или мјере.

Овдје треба истаћи и то како се приликом израде стратешког документа, а у складу са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској и Уредбом о стратешким документима, приликом дефинисања и мјера унутар оба стратешка циља, узета су у разматрање рјешења и предложене развојне интервенције из релевантних (секторских) стратегија вишег реда и других планских докумената. Када су у питању приоритети (и мјере) они своје упориште имају у стратешким и планским документима приказаним у наредној табели.

Табела 37 . Екстерна усклађеност стратешких докумената

| Р. бр | Назив стратешког / планског документа | Веза са Стратегијом развоја општине Трново 2026 – 2032. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стратегија запошљавања Републике Српске 2021-2027. године (Стратешки циљ 1: Повећање запослености продуктивније радне снаге кроз усклађивање понуде и потражње на тржишту рада - Приоритет 1.1. Системска подршка стварању веће додане вриједности у привреди; Стратешки циљ 2: Повећање унутрашње мобилности и расположивости радне снаге - Приоритет 2.1. Унапређење мобилности радне снаге унутар РС; и Стратешки циљ 4: Унапређење социјалне укључености и осигурање једнаких могућности - Приоритет 4.1. Унапређење социјалне укључености и активних мјера запошљавања угрожених група), | Стратешки циљ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине Приоритет 1.1. Задржавање и активирање младог и радно способног становништва Мјера 1.1.1. Задржавање и активирање младог и радно способног становништва Мјера 1.1.2. Подршка самозапошљавању и микро-предузетништву |
| 2 | Стратегија развоја малих и средњих предузећа Републике Српске 2021-2027. године (Стратешки циљ 3. Раст учешћа просизвода, услуга и сектора заснованих на знању и иновацијама у структури МСП) | Стратешки циљ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима. Приоритет 2.2. Развој предузетништва, МСП и друштвене економије Мјера 2.2.2. Развој локалних ланаца вриједности |
| 3 | Стратегија развоја индустрије Републике Српске 2021-2027 године (Стратешки циљ 1. Повећати производњу више фазе прераде - Приоритет 1.2. Развој и дигитализација индустрије и Стратешки циљ 4. Повећати инвестиције у индустрију – Приоритет 4.2. Привлачење инвестиција у индустрију) | Стратешки циљ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима. Приоритет 2.2. Развој предузетништва, МСП и друштвене економије Мјера 2.2.1. Активирање и промоција пословно-индустријских зона |
| 4 | Стратегија развоја пољопривреде и руралних подручја Републике Српске 2021-2027. (Стратешки циљ 1. Повећање обима и продуктивности пољопривредне производње; Стратешки циљ 2. Повећање конкурентности и развој ланаца вриједности у пољопривредно-прехрамбеном сектору; Стратешки циљ 3. Заштита природе и одрживо кориштење природних ресурса | Стратешки циљ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима. Приоритет 2.3. Одрживо управљање природним ресурсима и зелена транзиција Мјера 2.3.2. Развој еколошке пољопривреде и брендирање локалних производа Мјера 2.3.4. Јачање отпорности на климатске ризике (пожари, клизишта, деградација земљишта) |
| 5 | Стратегија развоја туризма Републике Српске 2021-2027. године | Стратешки циљ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима. Приоритет 2.1. Развој одрживог и цјелогодишњег туризма Мјера 2.1.1. Развој селективних облика туризма (планински, еко, спортски, авантуристички, рурални) Мјера 2.1.2. Унапређење туристичке инфраструктуре и сигнализације Мјера 2.1.3. Развој локалних туристичких производа и тематских рута Мјера 2.1.4. Јачање капацитета локалних пружалаца туристичких услуга и промоција дестинације |
| 6 | Стратегија развоја локалне самоуправе у Републици Српској 2023-2029. године (Стратешки циљ 4. ”Унапријеђен квалитет и доступност услуга у надлежности јединица локалне самоуправе” – Приоритет 4.1. ”Унапређивање квалитета и доступности управних услуга”). | Стратешки циљ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине Приоритет 1.3. Стварање услова за повратак и досељавање становништва Мјера 1.3.4. Развој дигиталних и е-услуга за рад на даљину и администрацију |
| 7 | Стратегија заштите природе Републике Српске (Стратешки циљ 2. Одрживо коришћење природних ресурса са оперативним циљем 2.1. Стварање основе за усклађен и просторно уравнотежен социо-економски развој) | Стратешки циљ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима. Приоритет 2.3. Одрживо управљање природним ресурсима и зелена транзиција Мјера 2.3.1. Интегрисани систем управљања отпадом Мјера 2.3.5. Израда и ажурирање просторно-планске документације) |

Поред наведених релевантних стратешких и планских докумената, у складу са Законом о стратешком планирању и управљању развојем у Републици Српској и Уредбом о стратешким документима, идентификоване су и главне повезнице стратешких циљева, приоритета и мјера из Стратегије развоја општине Трново са Оквиром за реализацију Циљева одрживог развоја за БиХ. Исте су наведене и описане у наставку текста.

Усклађеност стратешког документа са Оквиром за Циљеве одрживог развоја у БиХ

У контексту усклађивања Стратегије развоја општине Трново са Оквиром за реализацију Циљева одрживог развоја у БиХ идентификовани су стратешки циљеви те конкретни приоритети и мјере чијом ће имплементацијом Општина Трново допринијети ширим развојним правцима утврђеним у документу Оквира за Циљеве одрживог развоја у БиХ (скраћено SDG оквир). У том контексту стратешки циљеви са припадајућим приоритетима и мјерама су разврстани према три главна правца одрживог развоја у БиХ а то су: 1) Добра управа и управљање јавним сектором, 2) Паметан раст, те 3) Социјална укљученост -  друштво једнаких могућности:

1)	”Добра управа и управљање јавним сектором” као утврђени SDG развојни правац се у највећој мјери прожима кроз други стратешки циљ овог документа, с тим да је Акцелератор 1.2 овог правца ”Ефикасан, отворен, инклузиван и одговоран јавни сектор” посебно наглашен у оквиру Мјере 1.3.4. Развој дигиталних и е-услуга за рад на даљину и администрацију“.

2)	”Паметан раст” као утврђени развојни правац из SDG оквира се такође рефлектује у више стратешких циљева. Тако се Акцелератор 2.1 овог развојног правца ”Јачање повољног окружења за предузетништво и иновације за производњу добара високе додане вриједности за извоз” и Акцелератор 2.2. ”Повећање инвестиција у инфраструктуру” вежу за Мјеру 1.2.5. Унапређење комуналне и локалне саобраћајне инфраструктуре у функцији квалитета живота“.

Акцелератор 2.5 ”Паметно управљање природним ресурсима и околишем” је у Стратегији развоја општине Трново препознат кроз Приоритет 2.3. Одрживо управљање природним ресурсима и зелена транзиција ”

3)	Када је у питању трећи развојни правац из SDG оквира који се односи на ”Социјалну укљученост – друштво једнаких могућности” прва четири акцеларатора овог развојног правца су директно укључена у приоритете и мјере стратешког документа, а посебно у Стратешком циљу 1 и Приоритету 1.2. ” Побољшање квалитета живота и доступности основних услуга ” кроз Мјеру 1.2.4. Јачање локалних сервиса за бригу о рањивим категоријама становништва”.

# ОКВИР ЗА СПРОВОЂЕЊЕ, ПРАЂЕЊЕ, ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ СТРАТЕШКОГ ДОКУМЕНТА

Сврха успостављања Оквира за спровођење, праћење, извјештавање и вредновање је осигурати праћење и мјерења напретка реализације стратешког документа и повезаних спроведбених докумената, систематичним и континуираним прикупљањем, анализирањем и коришћењем података и индикатора ради предузимања одговарајућих мјера, евентуалних корекција и извјештавања о оствареним резултатима. Из перспективе успостављања адекватног оквира за спровођење, праћење, извјештавање и вредновање Стратегије развоја општине Трново кључне улоге имају:

- Начелник – успоставља механизме и дефинише одговорности одсјека, служби и одјељења у погледу имплементације дијелова Стратегије развоја из њихове надлежности, те обезбјеђује њихову координацију;

- Скупштина општине Трново – усваја Стратегију развоја и разматра Извјештај релизацији Стратегије као документа који је основа за креирање и усвајање других планских докумената Општине,

- Општинска управа Трново – кроз своје организационе јединице (одсјеке) учествује у изради и реализацији стратешког документа, односно у изради и операционализацији планова имплементације Стратегије развоја, те других планских докумената Општине.

- У оквиру Општине управе посебну улогу има Кабинет начелника с обзиром дамучествује у пословима организовања и спровођења процеса стратешког планирања, путем успостављања и оспособљавања структура за планирање, укључујући мобилизацију свих структура у оквиру Општинске управе, као и свих битних актера припреме, израде и спровођења Стратегије, израде и праћења реализације годишњих акционих планова и припреме периодичних извјештаја о реализацији”.

Сходно наведеним улогама у поступку спровођења, праћења, извјештавања и вредновања Стратегије развоја општине Трново, у  наставку текста налази се преглед основних активности и одговорности у процесу имплементације стратешког документа.

## 7.1. ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ АКТИВНОСТИ И ОДГОВОРНОСТИ У ПРОЦЕСУ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ

| Основне улоге и одговорности за имплементацију, праћење, вредновање и извјештавање |  |  |
| --- | --- | --- |
| Активности(*) | Надлежност (ко?) | Рок (оквирно) |
| Дефинисање приоритета за наредну годину на основу стратешко-програмских докумената и израда/ажурирање Акционог плана за спровођење Стратегије (1+2) | Иницијатор и власник процеса: Кабинет начелника Носиоци и учесници у процесу: Шефови одсјека и службеници ОУ | Први квартал текуће године (у складу са роковима из Закона о буџету) и Уредбе о спроведбеним документима |
| Припрема планова одјељења и служби за наредну годину, укључујући пројекте из Стратегије развоја и редовне послове | Иницијатор и власник процеса: Кабинет начелника Носиоци и учесници: Шефови одсјека и службеници ОУ | 01.09. - 30.09. текуће године |
| Припрема обједињеног Средњорочног и Годишњег плана рада Општинске управе (за наредну годину) | Иницијатор и власник процеса: Начелник Носиоци и учесници у процесу: Кабинет начелника, шефови одсјека | 01.10. - 31.12. текуће године |
| Укључивање стратешких пројеката и мјера у план буџета за наредну годину | Иницијатор и власник процеса: шеф Одсјека за финансије и буџет Носиоци и учесници процеса: Шефови одсјека и службеници ОУ | 01-31.10. (први нацрт) 01-30.11. (други нацрт) 01-15.12. (трећи нацрт) текуће године |
| Усклађивање планова рада одјељења и служби и годишњег плана Општинске управе са усвојеним Буџетом за наредну годину | Иницијатор и власник процеса: шеф Одсјека за финансије и буџет Носиоци и учесници процеса: Шефови одсјека и службеници ОУ | 05 јануар - 15. фебруар наредне године |
| Усвајање обједињеног Годишњег плана рада Општинске управе за наредну годину од стране Скупштине града | Иницијатор и власник процеса: Начелник Носиоци и учесници у процесу: Скупштина општине | 31. март наредне године |
| Припрема календара за праћење реализације Годишњег плана рада Градске управе | Иницијатор и власник процеса: Кабинет начелника Носиоци и учесници процеса: Шефови одсјека и службеници ОУ | 31. март наредне године |
| Разрада пројеката | Иницијатор и власник процеса: Начелник Носиоци и учесници у процесу: Кабинет начелника, шефови одсјека | Континуирано |
| Праћење екстерних извора финансирања | Иницијатор и власник процеса: Кабинет начелника Носиоци и учесници процеса: Шефови одсјека и службеници ОУ | Континуирано |
| Праћење реализације Акционог плана за спровођење Стратегије | Иницијатор и власник процеса: Кабинет начелника Носиоци и учесници процеса: Шефови одсјека и службеници ОУ | Континуирано |
| Праћење имплементације и израда извјештаја о реализацији средњорочних и годишњих планова рада одјељења и служби | Иницијатор и власник процеса: Кабинет начелника Носиоци и учесници процеса: Шефови одсјека и службеници ОУ | Годишње: До 30. априла (за претходну годину) |
| Израда Годишњег извјештаја о реализацији Стратегије развоја | Иницијатор и власник процеса: Кабинет начелника Носиоци и учесници процеса: Шефови одсјека и службеници ОУ | До краја текуће године у односу на претходну годину за коју се припрема извјештај |
| Припрема, разматрање и вредновање извјештаја о реализацији Годишњег плана рада Општинске управе | Иницијатор и власник процеса: Начелник Носиоци и учесници процеса: Шефови одсјека и службеници ОУ | До 15. априла текуће године у односу на претходну за коју се припрема извјештај |
| Усвајање и објављивање Годишњег извјештаја о реализацији Годишњег плана рада Општинске управе | Иницијатор и власник процеса: Начелник Носиоци и учесници процеса: Скупштина општине | Најкасније до 30. априла наредне године у односу на ону за коју се припрема извјештај |
| Остале важне активности: - Редовно ажурирање wеб странице у домену информација које се односе на развојне активности - Редовни контакти са вишим нивоима власти - Успостављање и унапређење међуопштинске сарадње | Иницијатор и власник процеса: Кабинет начелника, начелник и предсједник Скупштине Носиоци и учесници: Шефови одсјека и службеници ОУ у складу са својим надлежностима и одговорностима | Континуирано |

# ПРИЛОЗИ

## Сажети приказ стратегије развоја

| Редни број и ознака | Назив | Индикатори, полазне и циљне вриједности |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Индикатори стратешког циља | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
| Стратешки циљ 1: | Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине | Укупан број становника и проценат учешћа младих | 5,77% младих (0–14 година) | 8% младих (0–14 година) |
|  |  | Износ просјечне нето плате | 1.357 КМ | 1.900 КМ |
|  |  | Број пословних субјеката и попуњеност индустријских зона | 62 пословна субјекта; попуњеност зона око 55% | 85 пословних субјеката; попуњеност зона 85% |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 49.757.200 | 7.490.000 | 42.267.200 |
| Приоритет 1.1. | Задржавање и активирање младог и радно способног становништва | Индикатори приоритета | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Стопа запослености становништва узраста 20–49 година на подручју општине | 52% | 60% |
|  |  | Број младих (до 35 година) и жена који су остали или се запослили у општини Трново у односу на почетно стање | 277 запослених (од тога 115 жена) | 340 запослених (најмање 150 жена) |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 1.380.000 | 430.000 | 950.000 |
| Мјера 1.1.1. | Програми подршке запошљавању младих и жена (субвенције за запошљавање, приправништва, јавни радови) | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број корисника субвенција за запошљавање (млади и жене) | 0 | 40 |
|  |  | Број лица укључених у приправничке програме | 3 | 30 |
|  |  | Број лица ангажованих кроз јавне радове | ≥5 | 60 |
|  |  | Број послодаваца укључених у програме подршке | 0 | 15 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 350.000 | 100.000 | 250.000 |
| Мјера 1.1.2. | Подршка самозапошљавању и микро-предузетништву | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број подржаних новооснованих бизниса; | 0 | 25 |
|  |  | Број корисника финансијске подршке за самозапошљавање; | 0 | 25 |
|  |  | Број лица која су прошла обуке из предузетништва; | 0 | 60 |
|  |  | Стопа опстанка подржаних бизниса након 2 године (%). | ниска | ≥60% |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 500.000 | 200.000 | 300.000 |
| Мјера 1.1.3. | Програми стручног оспособљавања и преквалификације у складу са потребама локалог тржишта | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број лица укључених у програме обуке и преквалификације; | 0 | 80 |
|  |  | Број реализованих програма обуке; | 0 | 10 |
|  |  | Број лица која су стекла сертификат/квалификацију; | 0 | ≥50 |
|  |  | Проценат полазника који су се запослили након обуке (%) | 0 | ≥60% |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 280.000 | 80.000 | 200.000 |
| Мјера 1.1.4. | Развој локалних партнерстава и пословних инцијатива са општинама и градовима из непосредног окружења (Источно Сарајево и Сарајево) | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број потписаних споразума о сарадњи са јединицама локалне самоуправе; | 0 | 5 |
|  |  | Број реализованих заједничких пројеката; | 0 | 10 |
|  |  | Број организованих пословних форума/догађаја; | 0 | 10 |
|  |  | Број привредних субјеката укључених у заједничке иницијативе. | 0 | 30 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 250.000 | 50.000 | 200.000 |
| Приоритет 1.2. | Побољшање квалитета живота и доступности основних услуга | Индикатори приоритета | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Степен задовољства становништва доступношћу основних јавних услуга (образовање, здравство, социјална заштита) | 50% | 75% |
|  |  | Удио становништва које процјењује квалитет живота у општини као „добар“ или „врло добар“ | 45% | 70% |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 46.077.200 | 6.010.000 | 40.067.200 |
| Мјера 1.2.1. | Унапређење квалитета и доступности здравствених и социјалних услуга | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број мјеста у дому за стара лица; | 0 | 50 |
|  |  | Број новоотворених радних мјеста; | 0 | 15 |
|  |  | Број задовољних корисника (анкетом); | 0 | ≥80% |
|  |  | Ниво опремљености просторија (у складу са стандардима). | ниско | 100% |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 1.200.000 | 200.000 | 1.000.000 |
| Мјера 1.2.2. | Модернизација и унапређење услова образовања | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број реконструисаних и адаптираних учионица; | 0 | 6 |
|  |  | Број модернизованих школских простора (холови, библиотека, кабинети); | 0 | 4 |
|  |  | Број новоформираних функционалних наставних простора (мултимедијална учионица, кабинет, учионица на отвореном); | 0 | 3 |
|  |  | Проценат обновљене расвјете у школи; | 0% | 100% |
|  |  | Број учионица опремљених новим намјештајем | 0 | 4 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 177.200 | 60.000 | 117.200 |
| Мјера 1.2.3. | Развој културних, спортских и рекреативних садржаја | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број уређених спортских и рекреативних објеката; | 1 | 6 |
|  |  | Број спортских и културних манифестација годишње; | 12 | 20 |
|  |  | Број корисника спортских и рекреативних програма (лица корисника) | 100 | 500 |
|  |  | Број активних спортских клубова и КУД-ова који добијају подршку | 3> | Сва активна удружења у области спорта и културе |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 1.000.000 | 400.000 | 600.000 |
| Мјера 1.2.4. | Јачање локалних сервиса за бригу о рањивим категоријама становништва | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број корисника социјалних и инклузивних програма; | 50> | 100 |
|  |  | Број реализованих програма подршке рањивим категоријама; | 4 | 12 |
|  |  | Број дјеце укључене у инклузивне програме; | 2> | 20 |
|  |  | Број партнерских организација /удружења укључених у мјеру | 2 | 10 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 400.000 | 200.000 | 200.000 |
| Мјера 1.2.5. | Унапређење комуналне и локалне саобраћајне инфраструктуре у функцији квалитета живота укључујући стратешки пројекат изградње пута Кијево - Јахорина | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Дужина реконструисаних/санираних локалних путева (km); | 1,5 км | 25 км |
|  |  | Дужина новоизграђеног пута (km) – Кијево- Јахорина; | 0 | 16 |
|  |  | Проценат покривености јавном расвјетом (%); | 80% | 100% |
|  |  | Број домаћинстава прикључених на водовод/канализацију; | 80% | 90% |
|  |  | Број унапријеђених /уређених јавних површина); | 2 | 10 |
|  |  | Проценат покривености организованим одвозом отпада (%). | 60% | 80% |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 41.000.000 | 4.000.000 | 37.000.000 |
| Мјера 1.2.6. | Побољшање квалитета водоснабдијевања укључујући стратешки пројекат изградње постројења за пречишћавање воде (водостанице) на изворишту „Љуштра“ | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Проценат реконструисане водоводне мреже | 30-40% | 100% |
|  |  | Проценат мреже без азбестних цијеви | < 60% | 100% |
|  |  | Број изграђених трафо станица | 0 | 1 |
|  |  | Смањење губитака воде у систему | 35% | -25% |
|  |  | Капацитет пречишћавања воде (л/с) | 0 | 8-10 л/с |
|  |  | Континуитет водоснабдијевања (% дана са редовним водоснабдијевањем у години) | 85–90% (појављују се повремени прекиди | 100% (без прекида) |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 2.300.000 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| Приоритет 1.3. | Стварање услова за повратак и досељавање становништва | Индикатори приоритета | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Нето миграциони салдо општине Трново (разлика досељених и одсељених) | +10 (2023) | +25 |
|  |  | Број новонастањених домаћинстава / породица у општини у посматраном периоду | - | 30 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 2.300.000 | 1.050.000 | 1.250.000 |
| Мјера 1.3.1. | Програми подршке младим породицама (стамбени потицаји, субвенције, једнократне накнаде) | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број породица корисника програма подршке | 20+ | 60+ |
|  |  | Број новорођене дјеце која су остварила подстицај од стране општине | 2+ | 40+ |
|  |  | Број додјељених плацева / грађевинских програма подршке | 0 | 20 |
|  |  | Број младих породица које су се доселиле у општину из других јединица локалне самоуправе | 2 | 20 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 |
| Мјера 1.3.2. | Промотивне кампање општине Трново као мјеста за квалитетан живот и рад | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број реализованих промотивних кампања | 0 | 6 |
|  |  | Број израђених промотивних садржаја | 0 | 20 |
|  |  | Број посјета платформи или прегледа на друштвеним мрежама | 50 | 50000 |
|  |  | Број упита за досељавање / исказивања интереса за досељавање | 5 | 50 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 300.000 | 150.000 | 150.000 |
| Мјера 1.3.3. | Административне и фискалне олакшице за нове становнике и повратнике | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број корисника административних и фискалних олакшица; | 0 | 70 |
|  |  | Број младих породица ослобођених накнада; | 0 | 30 |
|  |  | Број подржаних бизниса у оквиру мјере; | 0 | 20 |
|  |  | Број домаћинстава обухваћених програмима енергетске ефикасности | 0 | 30 |
|  |  | Број посјета и упита на електронски сервис | 0 | 500 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 500.000 | 300.000 | 200.000 |
| Мјера 1.3.4. | Развој дигиталних и е-услуга за рад на даљину и администрацију | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број доступних услуга кроз систем е-Трново; | 2 | 15 |
|  |  | Проценат становништва који има приступ широкопојасном интернету (%); | 20 | 85 |
|  |  | Број корисника е услуга; | 20 | 500 |
|  |  | Број лица или предузетника који обављају послове „на даљину“ | 0 | 50 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 300.000 | 100.000 | 200.000 |
| Стратешки циљ 2: | Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима | Индикатори стратешког циља | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Површина заштићених и плански управљаних природних подручја | око 0,5 km² под директним режимом планског управљања | 5 km² под директним режимом планског управљања |
|  |  | Степен реализације / уређења комуналне инфраструктуре | 55% | 80% |
|  |  | Вриједност инвестиције у пројекте одрживог управљања природним ресурсима | 0,5 милиона КМ | Више од 6 милиона КМ |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 123.236.000 | 7.696.636 | 115.560.554 |
| Приоритет 2.1. | Развој одрживог и цјелогодишњег туризма | Индикатори приоритета | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Просјечна дужина боравка туриста у општини Трново (број ноћења по доласку) | 2,1 ноћење | 3 ноћења |
|  |  | Удио туристичких долазака и ноћења остварених ван зимске сезоне | 30% | 50% |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 1.104.600 | 293.000 | 811.600 |
| Мјера 2.1.1. | Развој селективних облика туризма (планински, еко, спортски, авантуристички, рурални) | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Планинарски дом функционалан; | не | да |
|  |  | Број посјета планинарском дому годишње; | 0 | 5000 |
|  |  | Дужина изграђеног приступног пута у метрима | 0 | 2700 |
|  |  | Изграђен паркинг простор за посјетиоце | не | да |
|  |  | Број корисника адреналин парка (зип лајн) годишње; | 0 | 1500 |
|  |  | Број нових туристичких и рекреативних активности; | 3+ | 10+ |
|  |  | Број уређених и опремљених пењачких смјерова; | 0 | 2 |
|  |  | Број постављених информативно-едукативних табли; | 0 | 2 |
|  |  | Број организованих обука и тренинга годишње; | 0 | 5 |
|  |  | Реконструисани и функционални бунгалови | 0 | 4 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 844.600 | 200.000 | 644.600 |
| Мјера 2.1.2. | Развој и унапређење туристичке инфраструктуре и сигнализације | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број уређених и обиљежених туристичких и планинарских стаза; | 2 | 10 |
|  |  | Укупна дужина туристичких стаза; | 5 км | 40 км |
|  |  | Број постављених туристичких табли; | 2 | 20 |
|  |  | Број мапираних туристичких локалитета и садржајаи; | 5 | 25 |
|  |  | Број корисника туристичких садржаја годишње | 2000 | 10000 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 90.000 | 35.000 | 55.000 |
| Мјера 2.1.3. | Развој локалних туристичких производа и тематских рута | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број развијених локалних сувенира; | 3 | 30 |
|  |  | Број укључених произвођача и удружења; | 3 | 20 |
|  |  | Број продајних мјеста за сувенире | 1 | 10 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 20.000 | 8.000 | 12.000 |
| Мјера 2.1.4. | Јачање капацитета локалних пружалаца туристичких услуга и промоција дестинације | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број обучених пружалаца туристичких услуга | 0 | 10 |
|  |  | Број категорисаних/стандардизованих смјештајних капацитета | 400 | 1200+ |
|  |  | Број активних дигиталних канала промоције | 0 | 5 |
|  |  | Број туристичких долазака | 752 (2023) | 7000 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 150.000 | 50.000 | 100.000 |
| Приоритет 2.2. | Развој предузетништва, МСП и друштвене економије | Индикатори приоритета | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број активних привредних субјеката (МСП и предузетника) на 1.000 становника | 31,62 | 40 |
|  |  | Удио запослених у приватном сектору у укупној запослености на подручју општине | 45% | 60% |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 4.588.000 | 2.300.000 | 2.288.000 |
| Мјера 2.2.1. | Активирање и промоција пословно-индустријских зона | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Површина индустријских зона у функцији | 6ха | 13ха |
|  |  | Степен инфраструктурне опремљености зоне 1; | 40% | 100% |
|  |  | Степен развијености зоне 2; | 0% | 100% |
|  |  | Број активних привредних субјеката у зонама | 0-1 | 6+ |
|  |  | Број новоотворених радних мјеста | 0 | 60+ |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 4.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| Мјера 2.2.2. | Развој локалних ланаца вриједности | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број пољопривредних произвођача обухваћених подршком; | 13 | 50+ |
|  |  | Број набављених трактора и прикључака; | 1+ | 3+ |
|  |  | Број корисника пољопривредне механизације; | 13+ | 40+ |
|  |  | Број пластеника; | 13 | 40+ |
|  |  | Постојање прерађивачког погона; | 1 линија | унапријеђен капацитет |
|  |  | Број подржаних активности у сточарству | ограничено | значајно повећано |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 308.000 | 100.000 | 208.000 |
| Мјера 2.2.3. | Финансијски и савјетодавни инструменти за МСП и предузетнике | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број подржаних бизниса (грантови/субвенције) | 1+ | 20 |
|  |  | Број новооснованих бизниса | 1+ | 10 |
|  |  | Број лица укључених у програме обуке | 0 | 50 |
|  |  | Број корисника савјетодавне подршке | 0 | 80 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 280.000 | 200.000 | 80.000 |
| Приоритет 2.3. | Одрживо управљање природним ресурсима и зелена транзиција | Индикатори приоритета | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Удио привредних и пољопривредних активности које примјењују принципе одрживог управљања ресурсима | 15% | 40% |
|  |  | Површина или број локалних пројеката усмјерених на зелену инфраструктуру, обновљиве изворе енергије и прилагођавање климатским промјенама | 2 | 12 |
|  |  | Дужина реконструисане или новоизграђене локалне путне инфраструктуре | 0 км | 15 км |
|  |  | Број усвојених или ажурираних просторно-планских докумената | 0 | 4 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 56.900.000 | 1.500.000 | 55.400.000 |
| Мјера 2.3.1. | Интегрисани систем управљања отпадом (укључујући стратешки пројекат изградње спалионице отпада) | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број домаћинстава обухваћених услугом; | 877 (73%) | 1150 (90%) |
|  |  | Број контејнера на подручју општине; | 83 | 130 |
|  |  | Број контејнера на Јахорини; | 20 | 50 |
|  |  | Број корисника услуге на Јахорини; | 1094 | 1500+ |
|  |  | Степен покривености територије организованим одвозом отпада; | 73% | 90% |
|  |  | Капацитет третмана отпада (т/год); | 0 | Успостављен систем |
|  |  | Производња електричне енергије из отпада | 0 | успостављена |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 52.500.000 | 500.000 | 52.000.000 |
| Мјера 2.3.2. | Развој еколошке пољопривреде и брендирање локалних производа | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број произвођача укључених у органску производњу | 0 | 10 |
|  |  | Број сертифицираних локалних производа | 0 | 5 |
|  |  | Број произвођача укључених у организоване ланце продаје | -5 | 10+ |
|  |  | Број промотивних активности/сајмова | 0 | 5 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 800.000 | 400.000 | 400.000 |
| Мјера 2.3.3. | Улагања у обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број инсталираних соларних система | 0 | 10 |
|  |  | Број енергетски санираних јавних објеката | 0 | 3 |
|  |  | Број домаћинстава обухваћених мјерама енергетске ефикасности | 0 | 20 |
|  |  | Процијењено смањење потрошње енергије у јавним објектима | 0% | 20% |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 2.500.000 | - | 2.500.000 |
| Мјера 2.3.4 | Јачање отпорности на климатске ризике (пожари, клизишта, деградација земљишта) | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Израђене процјене ризика и планови заштите | 0 | 1 |
|  |  | Број санираних клизишта /ерозивних подручја | 0 | 5 |
|  |  | Број реализованих активности превенције пожара | 0 | 10 |
|  |  | Број едукативних активности /кампања | 0 | 8 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 850.000 | 350.000 | 500.000 |
| Мјера 2.3.5. | Израда и ажурирање просторно-планске документације | Индикатори мјере | Полазне вриједности индикатора | Циљне вриједности индикатора |
|  |  | Број израђених или ажурираних планских докумената | 0 | 5+ |
|  |  | Удио територије покривен ажурном планском документацијом | 1% | 50% |
|  |  | Број дефинисаних развојних зона | 1 | 3 |
|  |  | Укупно | Буџет (KM) | Остали извори (KM) |
|  |  | 250.000 | 250.000 | - |

### Детаљан преглед мјера

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 1.1. Задржавање и активирање младог и радно способног становништва |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.1.1. Програми подршке запошљавању младих и жена (субвенције за запошљавање, приправништва, јавни радови) |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера се односи на успостављање и реализацију интегрисаних програма подршке запошљавању младих (до 35 година) и жена, са циљем повећања њихове запошљивости, стицања радног искуства и смањења незапослености на подручју општине. Посебан акценат ставља се на подстицање послодаваца да запошљавају младе и жене, као и на креирање прилика за стицање првог радног искуства. Мјера обухвата финансијске и нефинансијске инструменте подршке, укључујући субвенције за запошљавање, организовање приправничких програма и реализацију јавних радова у различитим секторима. Оквирна подручја дјеловања мјере су: • субвенционисање запошљавања младих и жена код послодаваца • организација и суфинансирање приправничких програма у јавном и приватном сектору • реализација јавних радова (комунални, еколошки, социјални и туристички пројекти) • сарадња са институцијама тржишта рада и послодавцима • информисање и промоција програма запошљавања Циљ мјере је да се циљној групи (млади и жене) омогући лакше стицање радног искуства и првог запошљавања, као и лакша запошљивост генерално. Кроз боље услове рада, циљ је стимулисање циљне групе за запошљавање у општини боравка, стварање бољих економских услова за живот и останак становништва на подручју општине. Реализацијом мјере омогућиће се већа укљученост младих и жена на тржишту рада, стицање практичних знања и смањење одлива радно способног становништва са територије општине. У оквиру мјере реализоваће се активности: - Додјела субвенција послодавцима за ново запошљавање, - Организовање приправничког стажа за младе са високом и средњом стручном спремом, - Ангажовање незапослених лица кроз јавне радове, - Успостављање сарадње са релевантним институцијама у области запошљавања. |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број корисника субвенција за запошљавање (млади и жене); - Број лица укључених у приправничке програме; - Број лица ангажованих кроз јавне радове; - Број послодаваца укључених у програме подршке. | 0 3 ≥5 0 | 40 30 60 15 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | - Повећање запосливости младих и жена - Повећање квалитета живота младих и жена - Јачање локалног тржишта рада и економске активности - Допринос смањењу социјалне искључености младих и жена - Демографска стабилизација и одржив развој општине |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупна вриједност пројекта: 350.000 КМ Извори финансирања: - Буџет Општине: 100.000 КМ - Завод за запошљавање РС: 150.000 КМ - Други пројекти за запошљавање: 100.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Општинска управа, Завод за запошљавање Републике Српске, Градска развојна агенција Источно Сарајево, Градска управа Источно Сарајево, пословни субјекти на подручју општине |  |  |
| Циљне групе | Незапослени млади (до 35 година) и незапослене жене, послодавци, лица без радног искуства, дугорочно незапослена лица. |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 1.1. Задржавање и активирање младог и радно способног становништва |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.1.2. Подршка самозапошљавању и микро-предузетништву |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера се односи на подстицање развоја самозапошљавања и микро-предузетништва кроз успостављање интегрисаног система подршке, која ће обухватити: финансијску, савјетодавну и едукативну подршку. Циљ мјере је да се омогући покретање и одрживост малих бизниса, посебно у секторима са локалним потенцијалом, као што су пољопривреда, туризам, услужне дјелатности и занатство. Посебан фокус ставља се на младе и жене, као и на лица која имају пословну идеју, али немају довољно финансијских средстава, знања или подршке за њену реализацију. Оквирна подручја дјеловања мјере су: • Финансијска подршка за покретање бизниса (грантови, субвенције) • Савјетодавна и менторска подршка у покретању и вођењу пословања • Организација обука из области предузетништва (пословно планирање, маркетинг, финансије) • Подршка развоју пословних идеја и изради бизнис планова • Промоција предузетништва и примјера добре праксе кроз успостављање маханизама пласмана на тржиште. Реализацијом мјере створиће се повољни услови за развој малих бизниса, повећање запослености и диверзификацију локалне економије. У оквиру мјере реализоваће се активности: - Јавни позиви за додјелу подстицаја за самозапошљавање - Организовање обука и радионица за покретање бизниса - Менторска подршка новооснованим предузетницима или другим облицима бизниса - Умрежавање са релевантним институцијама и програмима подршке. |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број подржаних новооснованих бизниса; - Број корисника финансијске подршке за самозапошљавање; - Број лица која су прошла обуке из предузетништва; - Стопа опстанка подржаних бизниса након 2 године (%). | 0 0 0 ниска | 25 25 60 ≥60% |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | - Развој предузетничке културе и стварање нових радних мјеста кроз самозапошљавање - Јачање економске базе у општини и повећање обима привредне активности - Диверзификација привредних активности на подручју општине - Већи степен искориштења локалних ресурса - Бољи услови живота за младе и жене - Подршка демографској ревитализацији општине кроз задржавање младих и жена на подручју општине |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупна вриједност пројекта: 500.000 КМ Извори финансирања: - Буџет Општине: 200.000 КМ - Републички органи власти (Министарства, Агенције): 200.000 КМ - Донације/ЕУ фондови: 100.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Општинска управа, Привредна комора Источно Сарајево, Градска развојна агенција Источно Сарајево, донатори, образовне институције (Факултети у склопу Универзитета у Источном Сарајеву) |  |  |
| Циљне групе | Незапослени млади и жене, потенцијални и почетни предузетници, пољопривредна газдинства, лица са пословним идејама, микро и мали привредници |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 1.1. Задржавање и активирање младог и радно способног становништва |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.1.3. Програми стручног оспособљавања и преквалификације у складу са потребама локалог тржишта рада |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера се односи на усклађивање знања и вјештина радне снаге са потребама локалног тржишта рада кроз развој и реализацију циљаних програма стручног оспособљавања, обуке и преквалификације. Посебан фокус ставља се на дефицитарна занимања и секторе са развојним потенцијалом, као што су туризам, пољопривреда, услужне дјелатности, грађевинарство и занатство. Подручја дјеловања мјере су: • Идентификација потреба локалног тржишта рада и дефицитарних занимања • Организација програма обуке, преквалификације и доквалификације • Сарадња са послодавцима у креирању и реализацији програма обуке • Стицање практичних знања кроз радну праксу и обуке на радном мјесту • Сертификација и верификација стечених знања и вјештина. Циљ мјере је повећање запошљивости незапослених лица, посебно младих и жена, као и обезбјеђивање квалификоване радне снаге за потребе локалне привреде. У оквиру мјере реализоваће се активности: - Спровођење анализа потреба тржишта рада, - Организовање обука за конкретна занимања (нпр. туристички радници, угоститељи, занатлије, радници у пољопривреди), - Успостављање сарадње са привредним субјектима и омогућавање практичне обуке и стицања радног искуства. |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број лица укључених у програме обуке и преквалификације; - Број реализованих програма обуке; - Број лица која су стекла сертификат/квалификацију; - Проценат полазника који су се запослили након обуке (%). | 0 0 0 0 | 80 10 ≥50 ≥60% |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | - Повећање запошљивости радно способног становништва кроз стицање практичних и тржишно релевантних знања и вјештина - Усклађивање понуде радне снаге са потребама привреде - Смањивање стопе назапослености и јачање тржишта рада - Задржавање младих и жена на подручју општине - Јачање конкурентности локалне привреде кроз обезбијеђивање квалификоване радне снаге - Подршка одрживом економском развоју и демографској стабилизацији општине. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупна вриједност пројекта: 280.000 КМ Извори финансирања: - Буџет Општине: 80.000 КМ - Завод за запошљавање Републике Српске: 120.000 КМ - Донације/ЕУ фондови: 80.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Општинска управа, Завод за запошљавање Републике Српске, Градска развојна агенција Источно Сарајево, образовне институције, центри за обуку, донатори |  |  |
| Циљне групе | Незапослена лица, млади, жене, лица без квалификација или са неадекватним квалификацијама, дугорочно незапослени, послодавци. |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 1.1. Задржавање и активирање младог и радно способног становништва |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.1.4. Развој локалних партнерстава и пословних инцијатива са општинама и градовима из непосредног окружења (Источно Сарајево и Сарајево) |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера се односи на јачање међуопштинске и међуградске сарадње са јединицама локалне самоуправе из непосредног окружења или шире регије, са циљем креирања нових економских прилика, унапређења тржишта рада и бољег искоришћавања развојних потенцијала. Посебан фокус ставља се на сарадњу са урбаним центрима у окружењу, ради повезивања локалне радне снаге и привреде са ширим економским токовима. Мјера обухвата заједничко планирање и реализацију пројеката, размјену информација, промоцију инвестиционих потенцијала и развој пословних иницијатива које доприносе запошљавању и економском развоју. Подручје дјеловања мјере: - Успостављање и јачање институционалне сарадње са сусједним општинама и градовима (или јединицама локалне самоуправе са подручја регије које имају заједничка интересовања за сарадњу) - Припрема и реализација заједничких развојних пројеката (у областима као што је туризам, инфраструктура, привреда) - Промоција инвестиционих потенцијала и заједнички наступ према инвеститорима - Размјена информација о тржишту рада и пословним приликама - Подршка умрежавању привредних субјеката и развој пословних иницијатива Кључне активности: - Потписивање споразума о сарадњи између јединица локалне самоуправе - Припрема и кандидовање заједничких пројеката према вишим нивоима власти или донаторима - Организација пословних форума или инвестиционих презентација - Подстицај умрежавању локалних привредника са партнерима из окружењаРеализацијом мјере допринијеће се бољој интеграцији локалне економије у регионалне токове и стварању нових могућности за запошљавање и инвестиције. |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број потписаних споразума о сарадњи са јединицама локалне самоуправе; - Број реализованих заједничких пројеката; - Број организованих пословних форума/догађаја; - Број привредних субјеката укључених у заједничке иницијативе. | 0 0 0 0 | 5 10 10 30 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | - Допринос јачању економске сарадње и интеграција општине у шире регионално тржиште - Отварање нових пословних прилика и повећање привредне активности - Заједничке иницијативе које стварају услове за ефикасније коришћење ресурса и привлачење инвестиција - Задржавање радно способног становништва на територији општине кроз проширење економске активности - Дугорочан и одржив развој локалне заједнице. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупна вриједност пројекта: 250.000 КМ Извори финансирања: - Буџет Општине: 50.000 КМ - Виши нивои власти Републике Српске и Града Источно Сарајево: 100.000 КМ - Донације/ЕУ фондови: 100.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Оптшинска управа, општине и градови из окружења, развојне агенције, Привредна комора Источно Сарајево, пословне асоцијације, туристичке организације, међународни донатори |  |  |
| Циљне групе | Локални привредници, инвеститори, незапослена лица, млади и радно способно становништво, институције и организације укључене у развојне активности |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 1.2. Побољшање квалитета живота и доступности основних јавних услуга |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.2.1. Унапређење квалитета и доступности здравствених и социјалних услуга |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | У оквиру мјере кључне интервенције односе се на комплетну реконструкцију постојеће зграде Дома здравља и адаптацију првог и другог спрата у савремени Дом за стара лица капацитета око 50 корисника. Пројекат обухвата: - Реновирање зграде, изградњу посебног улаза и лифта за кориснике - Адаптацију, опремање кухиње и припремних просторија према савременим стандардима - Намјештај и комплетан инвентар потребан за опремање соба и заједничких просторија корисника - Потребна средства за рад Дома здравља (у приземљу зграде) - Набавку медицинске и помоћне опреме - Стварање 10–15 нових радних мјеста за стручни и помоћни персонал Циљ мјере је унапређење квалитета услуга за старије становнике, обезбјеђивање сигурног и савременог смјештаја, те подстицај локалне економије кроз нова радна мјеста. Кључне активности: - Пројектовање реконструкције зграде - Извођење грађевинских радова - Инсталација лифта и адаптација улаза - Набавка намјештаја те комплет инвентара потребаног за опремање соба и заједничких просторија корисника - Адаптација, опремање кухиње и смјештајних просторија - Набавка потребне медицинске/радне опреме - Зaпoшљавање стручног и помоћног особља |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број мјеста у дому за стара лица; - Број новоотворених радних мјеста; - Број задовољних корисника (анкетом); - Ниво опремљености просторија (у складу са стандардима). | 0 0 0 ниско | 50 15 ≥80% 100% |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | - Повећање квалитета живота старијих грађана - Повећање доступности социјалних услуга у локалној заједници - Стварање нових радних мјеста и подстицај локалној економији - Подршка демографској ревитализацији кроз одржавање старијег становништва у општини |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупна вриједност пројекта: 1.200.000 КМ Извори финансирања: - Буџет Општине: 200.000 КМ - Фондови Републике Српске и Града Источно Сарајево: 500.000 КМ - Донације/ЕУ фондови: 500.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Дом здравља, Општинска управа (техничка и административна подршка), Извођачи радова и добављачи опреме |  |  |
| Циљне групе | Старије особе и корисници социјалних услуга, Стручно и помоћно особље Дома здравља, Локална заједница кроз побољшане услуге |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | Приоритет 1.2. Побољшање квалитета живота и доступности основних услуга |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.2.2. Модернизација и унапређење услова образовања |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера се односи на унапређење инфраструктурних, техничких и просторних услова рада основне школе, са циљем обезбјеђивања сигурног, здравог и стимулативног окружења за ученике и наставно особље. Школски објекат је изграђен прије више деценија, а значајан дио инфраструктуре и инвентара је дотрајао и захтијева реконструкцију и модернизацију. Планиране активности имају за циљ побољшање безбједности ученика, подизање квалитета наставног процеса и стварање савремених услова за образовање. Оквирна подручја дјеловања мјере су: - санација и адаптација учионица и школских простора - унапређење енергетске ефикасности и инфраструктуре објекта - модернизација наставне опреме и намјештаја - унапређење библиотечког фонда и наставних кабинета - побољшање услова за спортске и ваннаставне активности - унапређење дигиталних и мултимедијалних наставних капацитета У оквиру мјере реализоваће се пројекти као што су: изградња учионице на отвореном, адаптација учионица, замјена столарије и подних облога, реконструкција библиотеке, формирање кабинетске и мултимедијалне наставе, модернизација расвјете, набавка школског намјештаја и спортске опреме. Реализацијом мјере обезбиједиће се сигурнији, функционалнији и савременији услови за образовање ученика. |  |  |
| Кључни стратешки пројекти | - |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности2026 | Циљне Вриједности2032 |
|  | - Број реконструисаних и адаптираних учионица; - Број модернизованих школских простора (холови, библиотека, кабинети); - Број новоформираних функционалних наставних простора (мултимедијална учионица, кабинет, учионица на отвореном); - Проценат обновљене расвјете у школи; - Број учионица опремљених новим намјештајем; | 0 0 0 0% 0 | 6 4 3 100% 4 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Реализација ове мјере доприноси побољшању квалитета образовних услуга и стварању безбједног и подстицајног окружења за учење. Унапређење инфраструктуре школе директно утиче на квалитет наставног процеса, мотивацију ученика и наставника, као и на развој образовних и ваннаставних активности. Модернизација школе доприноси подизању квалитета живота у локалној заједници и представља један од кључних фактора за задржавање младих породица и становништва у општини. Школа као централна образовна институција има значајну улогу у друштвеном и демографском развоју локалне заједнице. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Буџет Општине; 60.000 КМ. Министарство просвјете и културе; 70.000 КМ. Донатори и међународне организације; 40.000 КМ. Властита средства школе; 7.200 КМ. Укупно: 177.200 КМ. |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина – надлежни Одсјек за друштвене и привредне дјелатности, комуналне послове и борачко-инвалидску заштиту |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | - Основна школa, Општина,Министарство просвјете и културе, Савјет родитеља, Донатори и међународне организације |  |  |
| Циљне групе | - ученици основне школе, наставно и ненаставно особље, родитељи ученика, локална заједница, будући ученици и породице које живе или се досељавају у општину |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 1.2. Побољшање квалитета живота и доступности основних услуга |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.2.6. Развој културних, спортских и рекреативних садржаја |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера се односи на унапређење квалитета живота становништва кроз развој доступних, разноврсних и континуираних културних, спортских и рекреативних садржаја за све узрасне групе становништва. Посебан акценат ставља се на младе, дјецу и породице, са циљем подстицања здравог начина живота, социјалне повезаности и активног коришћења слободног времена. Мјера обухвата развој и унапређење инфраструктуре, подршку спортским и културним организацијама, као и организацију јавних догађаја и програма у заједници. Пројекат обухвата: - Уређење, санацију и опремање спортских терена, игралишта и рекреативних зона - Подршку раду спортских клубова, културно-умјетничких друштава и удружења - Организацију локалних културних и спортских манифестација (турнири, фестивали, дани општине) - Развој програма за дјецу и младе (спортске школе, радионице, кампови) - Унапређење садржаја за активни одмор и туризам (пјешачке и бициклистичке стазе, рекреативне зоне) Циљ мјере је унапређење квалитета друштвеног живота, јачање заједнице и повећање атрактивности општине за живот младих породица. Кључне активности: - Изградња и санација спортске инфраструктуре, рекреативних зона - Пројектовање, обиљежавање или изградња пјешачких или бициклистичких стаза - GPS позиционирање спортско-рекреативних тура и доступност туристима или потенцијалним корисницима путем електронских платформи или апликација - Финансијска подршка спортским клубовима и културним удружењима - Организација редовних спортских и културних догађаја - Развој програма за укључивање младих у спорт и културу - Организација културних манифестација која ће окупљати више друштава из окружења или дијаспоре |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број уређених спортских и рекреативних објеката; - Број спортских и културних манифестација годишње; - Број корисника спортских и рекреативних програма (лица корисника) - Број активних спортских клубова и КУД-ова који добијају подршку. | 1 12 100 3 | 6 20 500 Сва активна удружења у области спорта и културе |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | - Повећање квалитета живота свих грађана општине кроз стварање доступних и квалитетних садржаја за спорт, културу и рекреацију - Подстицај здравом начину живота, социјална интеграција и активније учешће грађана у животу заједнице - Задржавање младих и породица у општини - Повећање атрактивности локалне заједнице за живот - Доприноси развоју туризма кроз унапређење рекреативне инфраструктуре |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупна вриједност пројекта: 1.000.000 КМ Извори финансирања: - Буџет Општине: 400.000 КМ - Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске: 200.000 КМ - Град Источно Сарајево: 200.000 КМ - Донари и пројекти: 200.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Општина Трново, спортски клубови, културно-умјетничка друштва, школе, невладине организације, донатори |  |  |
| Циљне групе | Дјеца, млади, породице, спортисти, културни радници, локално становништво, посјетиоци и туристи |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 1.2. Побољшање квалитета живота и доступности основних услуга |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.2.4. Јачање локалних сервиса за бригу о рањивим категоријама становништва |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера се односи на унапређење система социјалне заштите и развој локалних сервиса подршке рањивим категоријама становништва, укључујући старије особе, особе са инвалидитетом, дјецу са потешкоћама у развоју, социјално угрожене породице и самохране родитеље. Циљ мјере је јачање доступности социјалних услуга, унапређење квалитета живота осјетљивих група и подстицање социјалне инклузије кроз сарадњу јавног сектора, образовних институција и удружења грађана. Посебан значај има сарадња са удружењима „Загрљај“и „Срце за дјецу“који често дјелују заједнички у реализиацији пројекта. Посебан значај има коришћење простора Основне школе у Кијеву за рад са дјецом са потешкоћама у развоју. Овај програм има регионални карактер, јер обухвата дјецу са подручја општине Трново, Источне Илиџе, Источног Новог Сарајева и Источног Старог Града. Пројекат обухвата: - Развој и унапређење услуга социјалне заштите на локалном нивоу - Пружање психосоцијалне подршке и савјетодавних услуга - Програми материјалне подршке социјално угроженим категоријама - Развој и имплементација инклузивних програма за дјецу са потешкоћама у развоју - Јачање сарадње са удружењима грађана и образовним институцијама Циљ мјере је унапређење квалитета услуга за рањивих и социјално угожених катогорија становништва, те омогућавање потпуне интеграције ове категорије у све сегменте живота кроз стварање прилика и једнаких шанси за ову циљну категорију становништва. Кључне активности: - Организовање савјетовалишта и стручна подршка - Спровођење програма инклузије дјеце са сметњама у развоју - Финансијска подршка удружењима која реализују социјалне програме - Опремање школских и других јавних институција неопходном опремом за могућност пружања јавних сервиса циљној групи - Провођење промотивних кампања подизања свијести о угроженим катеогоријама - Програми финансијске подршке угроженим категоријама становништва |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број корисника социјалних и инклузивних програма; - Број реализованих програма подршке рањивим категоријама; - Број дјеце укључене у инклузивне програме; - Број партнерских организација/удружења укључених у мјеру | 50 4 2 2 | 100 12 20 10 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | - Унапређење система социјалне заштите и побољшање квалитета живота рањивих категорија становништва - Континуирана подршка локалне заједнице дјеци са посебним потребама и њиховим породицама и смањење потребе за миграцијом у веће центре - Повећана доступност услуга кроз јачање локалних сервиса подршке и јачање сарадње са удружењима - Јачање друштвене солидарности и укуључености различитих актера у систем социјалне заштите. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупна вриједност пројекта: 400.000 КМ Извори финансирања: - Буџет Општине: 200.000 КМ - Виши нивои власти (Министарства Владе Републике Српске и Град Источно Сарајево): 100.000 КМ - Донације/ЕУ фондови: 100.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Општина Трново, центар/служба социјалне заштите, Основна школа у Кијеву, удружења „Загрљај“и „Срце за дјецу, Министарства у Влади Републике Српске, Град Источно Сарајево, донатори, здравствене и образовне институције. |  |  |
| Циљне групе | Дјеца са потешкоћама у развоју, особе са инвалидитетом, старије особе, социјално угрожене породице, самохрани родитељи, волонтери и стручни сарадници. |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 1.2. Побољшање квалитета живота и доступности основних услуга |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.2.5. Унапређење путне и друге комуналне инфраструктуре |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера се односи на унапређење основних услова живота становништва кроз систематски развој и модернизацију комуналне инфраструктуре и локалне саобраћајне мреже. Циљ мјере је обезбјеђивање квалитетних, поузданих и доступних комуналних услуга, као и боља повезаност насеља унутар општине, као и са окружењем. Посебан акценат ставља се на унапређење путне инфраструктуре, јавне расвјете, водоснабдијевања, управљања отпадом и уређења јавних површина, као кључних елемената који директно утичу на квалитет живота становништва. Мјера обухвата: - Изградњу путева, реконструкцију, санацију и редовно одржавање локалних путева и улица - Модернизацију и проширење система јавне расвјете (уз енергетски ефикасна рјешења) - Развој и унапређење водоводне и канализационе инфраструктуре - Унапређење система управљања отпадом - Побољшање система јавног превоза и повезаности са сусједним општинама - Уређење јавних површина, зелених зона и простора за боравак грађана Циљ мјере је унапређење система комуналних услуга, уређења путева и путне инфраструктуре као основног предуслова за бољи квалитета живота становника, лакшег обављања привредних дјелатности и омогућавање доступности туристичких локалитета за потенцијалне туристе. Кључне активности: - Изградња нових путева - Асфалтирање и санација локалних путева - Постављање и замјена јавне расвјете - Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже - Успостављање система управаљања отпадом уз санацију постојећих дивљих депонија и набавку опреме - Уређење јавних површина - Унапређење система јавног превоза и успостављање нових линија превоза са сусједним општинама |  |  |
| Кључни стратешки пројекти | Изградња пута Кијево - Јахорина |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Дужина реконструисаних/санираних локалних путева (km); - Дужина новоизграђеног пута (km) – Кијево- Јахорина; - Проценат покривености јавном расвјетом (%); - Број домаћинстава прикључених на водовод/канализацију; - Број унапријеђених /уређених јавних површина); - Проценат покривености организованим одвозом отпада (%). | 1,5 km 0 80% 80% 2 60% | 25 km 16 100% ≥90% 10 80% |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | - Повећање квалитета живота становништва општине - Унапређена комунална инфраструктура и услуге - Унапређена путна мрежа и јавна расвјета - Повећана безбиједност и мобилност становништва - Повећање привредне активности - Задржавање становништва и повећање атрактивности општине за привлачење нових становника |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупна вриједност пројекта: 41.000.000 КМ Извори финансирања: - Буџет Општине: 4.000.000 КМ - Влада Републике Српске, републички фондови и Град Источно Сарајево: 36.000.000 КМ - Донације/ЕУ фондови: 1.000.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Општина Трново, комунална предузећа, јавне установе, надлежна министарства, донатори и развојне агенције, Влада Републике Српске, ЈП „Путеви Републике Српске“, надлежна министарства (саобраћај, простор уређење,…) |  |  |
| Циљне групе | Становништво општине Трново, домаћинства, привредни субјекти, туристи, јавне институције |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | Приоритет 1.2. Побољшање квалитета живота и доступности основних јавних услуга |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.2.6. Побољшање квалитета водоснабдијевања |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера обухвата наставак реконструкције градског водоводног система са циљем обезбјеђења здравствено исправне, сигурне и континуиране водоснабдијевања становништва општине Трново. Посебан акценат ставља се на замјену дотрајалих азбестно-цементних цијеви које не испуњавају важеће ЕУ стандарде и представљају потенцијални здравствени ризик. У оквиру мјере планирана је и изградња трафо станице на дионици водоводног система гдје је уочен недостатак стабилног електроенергетског напајања, што је предуслов за несметано функционисање система. Оквирна подручја дјеловања: - замјена азбестно-цементних цијеви савременим, здравствено безбједним материјалима - реконструкција критичних дионица водоводне мреже - смањење губитака воде у систему - унапређење квалитета воде за пиће - изградња и стављање у функцију трафо станице - повећање поузданости водоснабдијевања Поред предложених интервенција мјера обухвата и стратешки пројекат изградње постројења за пречишћавање воде на изворишту ”Љуштра” капацитета 8–10 л/с, с циљем обезбјеђења континуираног снабдијевања становништва здравствено исправном водом за пиће. |  |  |
| Кључни стратешки пројекти | Изградња постројења за пречишћавање воде (водостанице) на изворишту „Љуштра“ |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2030 |
|  | Проценат реконструисане водоводне мреже Проценат мреже без азбестних цијеви Број изграђених трафо станица Смањење губитака воде у систему Капацитет пречишћавања воде (л/с) Континуитет водоснабдијевања (% дана са редовним водоснабдијевањем у години) | 30-40% < 60% 0 35% 0 85–90% (појављују се повремени прекиди | 100% 100% 1 25% 8–10 л/с 100% 100% (без прекида) |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Реализацијом мјере директно се унапређује квалитет живота становништва кроз обезбјеђење здравствено исправне воде за пиће, што је један од основних услова за останак и повратак становништва. Такође, модернизација водоводне инфраструктуре доприноси смањењу оперативних трошкова, повећању ефикасности система и стварању предуслова за даљи привредни и туристички развој општине. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | - Буџет општине Трново - Буџет Републике Српске (ресорна министарства) - Јавни инвестициони фондови - Међународни донатори - Кредитна средства Износ: 2.300.000,00 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2030 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | - Општина Трново - Надлежно јавно комунално предузеће - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске - Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске - Извођачи радова |  |  |
| Циљне групе | - Становници општине Трново - Домаћинства прикључена на водоводни систем - Привредни субјекти - Потенцијални инвеститори и повратници |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 1.3. Стварање услова за повратак и досељавање становништва |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.3.1. Програми подршке младим породицама (стамбени потицаји, субвенције, једнократне накнаде) |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера обухвата успостављање и унапређење свеобухватног система подршке младим породицама, са циљем подстицања рађања, задржавања постојећег становништва и привлачења нових становника на подручје општине. Посебан фокус ставља се на породице до 40 година старости, као и на породице са више дјеце. Мјера обухвата комбинацију финансијских и нефинансијских подстицаја који доприносе смањењу трошкова живота, побољшању услова становања и подршци образовању и одрастању дјеце. Између осталог, мјера обухвата: - Стамбене подстицаје (изградњу стамбеног објекта у центру општине од неких 20 станова који би били приоритетно намијењени младим брачним паровима, породицама са дјецом и гдје би Општина субвенционисала куповину (продаја по знатно нижим цијенама). Такође, ту је и додјела или повољна продаја грађевинског земљишта) који су у власништву општине - Директна финансијска подршка породицама (једнократне накнаде и подстицаји) - Подршка родитељсту и пронаталитетна политика - Субвенције и олакшице у области образовања и одрастања дјеце - Подршка запошљавању родитеља и економској сигурности породица Циљ мјере је успостављање системске подршке породицама и младим лицима који планирају породицу, како би се одлучили за трајни боравак у општини Трново (било да се ради о задржавању постојећег становништва или привлачењу новог становништва на подручје општине). Овом мјером се жели директно утицати на промоцију општине као пожељног мјеста за живот али путем реализације конкретних мјера, како би се привукли млади да своје породице управо заснују у овој општини. Кључне активности: - Изградња стамбеног објекта за младе брачне парове и породице са дјецом - Додјела новчаних средстава за рођење дјеце (4.000 КМ за прво дијете, 6.000 КМ за друго дијете, 10.000 КМ за треће и свако наредно дијете) - Једнократкна новчана помоћ приликом заснивања брака - Подршка првачићима и матурантима - Обезбјеђивање бесплатног превоза за ученике - Финансирање школских екскурзија - Организовање бесплатне школе скијања за сву дјецу са подручја општине - Додјела грађевинског земљишта или других видова стамбене подршке. Реализацијом ове мјере ствара се повољно и подстицајно окружење за заснивање и развој породице, чиме се директно утиче на демографску обнову и привлачност општине за живот. |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број породица корисника програма подршке - Број новорођене дјеце која су остварила подстицај од стране општине - Број додјељених плацева / грађевинских програма подршке - Број младих породица које су се доселиле у општину из других јединица локалне самоуправе | 20 2 0 2 | 60 40 20 20 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | - Позитиван утицај на демографску обнову и стабилизацију становништва кроз програме подстицаја младим породицама и пронаталитетну политику - Смањење трошкова живота подржаних породица и повећање сигурности породичног окружења - Повећан број становништва који остаје да живи на територији општине - Позитиван ефекат на економски и друштвени развој општине - Креирање позитивног имиџа општине као мјеста пожељног за живот, стварање породице и подизање дјеце |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупна вриједност пројекта: 1.200.000 КМ Извори финансирања: - Буџет Општине: 500.000 КМ - Фондови Републике Српске и Града Источно Сарајево: 300.000 КМ - Донације/ЕУ фондови: 400.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Општинска управа и надлежне службе, јавна предузећа, образовне институције, приватне компаније, виши нивои власти, донатори |  |  |
| Циљне групе | Младе породице (до 40 година старости), брачни парови, родитељи са дјецом, новорођенчад, породице са троје или више дјеце, породице које потенцијално доселе у општину |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 1.3. Стварање услова за повратак и досељавање становништва |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.3.2. Промотивне кампање општине Трново као мјеста за квалитетан живот и рад |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера је усмјерена на осмишљавање и имплементацију циљаних промотивних и маркетиншких активности са циљем позиционирања општине Трново као пожељног мјеста за живот, рад и улагање. Посебан фокус у кампањи би био на привлачење младих, радно активног становништва, повратника или привлачења породица из других урбаних средина. Мјера обухвата развој јасног и препознатљивог бранда општине, као и креирање савремених дигиталних и медијских кампања које промовишу предности живота у Трнову, укључујући природно окружење, повољне услове становања, подстицаје за породице и могућности за рад и предузетништво. Пројекат обухвата: - Израда бренда општине (визуелни идентитет, слоган, промотивна стратегија) - Релизација кампања на друштвеним мрежама и дигиталним платформама, - Продукција промотивних видео и мултимедијалних садржаја - Промоција позитивних примјера (нови становници, повратници, предузетници) - Учешће на сајмовима, догађајима и инвестиционим форумима - Развој званичне веб платформе за информисање потенцијалних нових породица које досељавају у општину. Циљ мјере потпуно брендирање и нови идентитет општине Трново као мјеста пожељног мјеста за рад и живот. Кључне активности: - Брендирање општине кроз креирање визуелног идентитета општине - Припремљена и проведена кампања „Живи у Трнову“ - Успостављена промотивна платформа за инвестиције, нове становнике или инвеститоре у општину - Прављење промотивних кампања и објављивање на друштвеним мрежама „Живот у Трнову“ |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број реализованих промотивних кампања - Број израђених промотивних садржаја - Број посјета платформи или прегледа на друштвеним мрежама - Број упита за досељавање / исказивања интереса за досељавање | 0 0 50 5 | 6 20 50.000 50 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | - Јачање видљивости и препознатљивости општине Трново као атрактивне дестинације за живот и рад - Кроз системску промоцију извршити позиционирање општине као повољне дестинације за досељавање становништва, повратника или инвеститора - Значајан индиректан утицај на демографску обнову, кроз ново досељавање становништва - Позитиван имиџ доприноси развоју локалне економије - Са другим мјерама представља важан инструмент за укупну атрактивност општине. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупна вриједност пројекта: 300.000 КМ Извори финансирања: - Буџет Општине: 150.000 КМ - Фондови Републике Српске и Града Источно Сарајево: 150.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Општина Трново, Туристичка организација Источно Сарајево, Градска развојна агенција Источно Сарајево, маркетиншке агенције. |  |  |
| Циљне групе | Млади, радно-способно становништво, млади брачни парови, предузетници, инвеститори, повратници, дијаспора. |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 1.3. Стварање услова за повратак и досељавање становништва |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.3.3. Административне и фискалне олакшице за нове становнике и повратнике |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера се односи на унапређење регулаторног и административног окружења кроз увођење олакшица и подршке за нове становнике, повратнике и младе породице са циљем смањења трошкова досељавања, покретања пословања и изградње стамбених објеката. Посебан акценат се ставља на поједностављење административних процедура, увођење фискалних подстицаја и пружање институционалне подршке, како би се општина позиционирала као ефикасна и приступачна за живот и инвестирање. Пројекат обухвата: - Увођење пореских и парафискалних олакшица за нове становнике и предузетнике - Ослобађање или умањење тршкова (ренте, уређење грађевинског земљишта) за младе породице и брачне парове - Поједностављење и убрзање административних процедура (издавање потребних дозвола, регистрација дјелатности) - Пружање правне и савјетодавне подршке повратницима или новодосељеним породицама - Подршка програмима енергетске ефикасности за обнову стамбених објеката Кључне активности: - Ослобађање младих брачних парова од плаћања ренте и накнада за уређење грађевинског земљишта - Увођење пореских олакшица за новонастале бизнисе - Успостављање електронских сервиса за подршку породицама које планирају досељење - Реализација програма енергетске ефикасности (замјена кровова, столарије, фасада, грејних система и слично) |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број корисника административних и фискалних олакшица; - Број младих породица ослобођених накнада; - Број подржаних бизниса у оквиру мјере; - Број домаћинстава обухваћених програмима енергетске ефикасности - Број посјета и упита на електронски сервис | 0 0 0 0 0 | 70 30 20 30 500 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | - Смањење административних и финансијских баријера за досељавање становништва и покретање економских активности - Повећање степена конкурентности општине у односу на друге јединице локалне самоуправе - Привлачење нових становника у општину - Смањење трошкова живота породица које буду укључене у процесе повећања енергетске ефикасности - Повећање атрактивности општине за живот младих становника и породица |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупна вриједност пројекта: 500.000 КМ Извори финансирања: - Буџет Општине: 300.000 КМ - Фондови Републике Српске и Града Источно Сарајево: 100.000 КМ - Пореска управа: 100.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Општинска управа, Пореска управа, надлежна Министарства у Влади Републике Српске, Градска развојна агенција Источно Сарајево, донатори |  |  |
| Циљне групе | Нови становници општине, млади брачни парови и породице, предузетници, дијаспора |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 1: Унапређење пословног окружења, квалитета живота и демографска ревитализација општине |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 1.3. Стварање услова за повратак и досељавање становништва |  |  |
| Назив мјере | Мјера 1.3.4. Развој дигиталних и е-услуга за рад на даљину и администрацију |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера обухвата унапређење дигиталне инфраструктуре и развој електронских услуга с циљем омогућавања ефикасније јанве управе, али и стварање услова за рад на даљину и савремене облике рада и запошљавања. Посебан фокус се ставља на дигитализацију општинских услуга, побољшавање интернет повезаности и стварање услова за привлачење становништва и предузетника који раде “online” и “remote” послове, са посебним фокусом на сектор информационих технологија, консултанте, пројектанте или сличне послове који не зависе од физичке локације обављања дјелатности. Пројекат обухвата: - Увођење система е-управе (комплетирање система за подношење захтјева, пријава или других докумената) - Развој и унапређење интернет инфраструктуре (широкопојасни интернет у свим насељеним подручјима уз могућност провођења оптичких веза високог протока за централни дио општине) - Успостављање дигиталних сервиса за грађане и привреду - Подршка раду на даљину и занимањима у области дигиталних технологија - Унапређење дигиталне инклузије свих категорија становништва. Кључне активности: - Успостављање електронских услуга општинске управе (еТрново) - Унапређење интернет мреже у сарадњи са оператерима и провајдерима - Креирање дигиталних платформи за комуникацију са грађанима - Креирање и провођење програма који омогућавају рад на даљину |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број доступних услуга кроз систем е-Трново; - Проценат становништва који има приступ широкопојасном интернету (%); - Број корисника е услуга; - Број лица или предузетника који обављају послове „на даљину“. | 2 20 20 0 | 15 85 500 50 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | - Модернизација рада јавне управе и повећање доступности услуга према грађанима - Развој дигиталне инфраструктуре и нови облици запошљавања и економске активности - Привлачење нових становника, посебно младих и високообразованих кадрова који раде на даљину - Унапређење дигиталне доступности доприноси социјалној инклузији становништва, посебно у удаљеним подручјима |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупна вриједност пројекта: 300.000 КМ Извори финансирања: - Буџет Општине: 100.000 КМ - Фондови Републике Српске и Града Источно Сарајево: 100.000 КМ - Донације/ЕУ фондови: 100.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Општинска управа, ИТ компаније и оператери, надлежна Министарства Владе Републике Српске, донатори |  |  |
| Циљне групе | Становништво општине, млади, ИТ сектор, предузетници, консултанти, фриленсери, потенцијални нови становници |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 2. Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 2.1. Развој одрживог и цјелогодишњег туризма |  |  |
| Назив мјере | 2.1.1. Развој селективних облика туризма |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера има за циљ развој и модернизацију планинарског дома Суставац и околне планинарске инфраструктуре, са нагласком на рекреативне, алпинистичке и адреналин активности. Реализацијом се ствара функционалан центар за планинаре и љубитеље природе, побољшава туристичка понуда и подстиче активни туризам и образовање у природи. Нова активност у оквиру мјере обухвата реконструкцију четири бунгалова у саставу дома, који ће бити енергетски покривени путем соларних панела, доприносећи одрживости и енергетској самодовољности објекта. Оквирна подручја дјеловања: - изградња планинарског дома Суставац - изградња приступног асфалтног пута до дома; - изградња паркинг простора за посјетиоце - реконструкција бунгалова са соларним панелима - развој алпинистичког парка и пењачких смјерова - изградња адреналин парка (зип лајн и рекреативне активности) - постављање информативних и едукативних табли - организација обука, тренинга и планинарских тура - подршка локалним планинарским и туристичким активностима Реализацијом мјере ојачаће се улога Трескавице као центра за планинарство, рекреацију и одрживи туризам, са повећаним бројем посјета и активности. |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Планинарски дом функционалан; - Број посјета планинарском дому годишње; - Дужина изграђеног приступног пута у метрима - Изграђен паркинг простор за посјетиоце - Број корисника адреналин парка (зип лајн) годишње; - Број нових туристичких и рекреативних активности; - Број уређених и опремљених пењачких смјерова; - Број постављених информативно-едукативних табли; - Број организованих обука и тренинга годишње; - Реконструисани и функционални бунгалови. | Не 0 0 Не 0 3 0 0 0 0 | Да 5000 2700 Да 1500 10 2 2 5 4 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Реализација мјере доприноси развоју активног и адреналин туризма, повећању броја туриста, примјени одрживих енергетских рјешења, јачању локалног планинарског и спортског потенцијала и подстицању младих и посјетилаца на здраве рекреативне активности. Повећава се туристичка препознатљивост Трескавице као дестинације за планинарство и алпинизам. Мјера такође стимулише локално економско укључивање кроз волонтерски рад и сарадњу са планинарским удружењима. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Донатори и међународни фондови; 550.000 КМ. Буџет Општине 200.000 КМ. Грантови надлежних институција; 60.000 КМ. Волонтерски рад и доприноси чланова друштва; 18.600 КМ. Реконструкција бунгалова (соларни панели) 16.000; КМ. Укупно: 844.600 КМ |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | - Планинарска друштва (ПСД „Трескавица“ и ПЕСД „Рунолист“-Трново), Општина Трново, локална удружења и волонтери, донатори и међународне организације |  |  |
| Циљне групе | - планинари и љубитељи природе, алпинисти и рекреативци, туристички радници, локално становништво, туристи и посјетиоци, млади и рекреативни клубови |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 2. Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 2.1. Развој одрживог и цјелогодишњег туризма |  |  |
| Назив мјере | Мјера 2.1.2. Развој и унапређење туристичке инфраструктуре и сигнализације |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера има за циљ развој туристичке инфраструктуре и побољшање доступности и видљивости туристичких потенцијала општине. Посебан акценат ставља се на валоризацију природних ресурса кроз развој активног туризма и унапређење туристичке сигнализације и информисања посјетилаца. Планиране активности обухватају уређење и обиљежавање туристичких и планинарских стаза, постављање туристичке сигнализације и информативних табли, као и мапирање и дигиталну презентацију туристичких локалитета и садржаја. Оквирна подручја дјеловања: - развој и обиљежавање туристичких и планинарских стаза - унапређење туристичке сигнализације и информативних табли - мапирање туристичких локалитета и садржаја - дигитална промоција туристичке понуде - јачање улоге туристичког информативног центра Реализацијом мјере унаприједиће се туристичка инфраструктура и створити услови за повећање броја посјетилаца и развој активног туризма. |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне вриједности** | Циљне вриједности*** |
|  | - Број уређених и обиљежених туристичких и планинарских стаза; - Укупна дужина туристичких стаза; - Број постављених туристичких табли; - Број мапираних туристичких локалитета и садржаја; - Број корисника туристичких садржаја годишње. | 2 5 km 2 5 2.000 | 10 40 km 20 25 10.000 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Мјера доприноси развоју активног и одрживог туризма заснованог на природним ресурсима. Уређењем туристичких стаза и сигнализације побољшава се приступачност туристичких локалитета, повећава безбједност посјетилаца и јача туристичка препознатљивост дестинације. Развој туристичке инфраструктуре представља основу за повећање туристичког промета и подстицај развоју локалне економије. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Буџет општине; 35.000 КМ. Министарство туризма и спорта; 30.000 КМ. Донатори и међународни фондови; 25.000 КМ. Укупно: 90.000 КМ |
| Период спровођења мјере | 2026 - 2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | - Туристички информативни центар, Општина, Планинарска друштва, Туристичка организација Града Источно Сарајево |  |  |
| Циљне групе | - туристи и посјетиоци, планинари и љубитељи природе, локално становништво, туристички радници |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 2. Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 2.1. Развој одрживог и цјелогодишњег туризма |  |  |
| Назив мјере | Мјера 2.1.3. Развој локалних туристичких производа и тематских група |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера је усмјерена на развој и промоцију аутентичних локалних сувенира који представљају културни, природни и традиционални идентитет општине. Развој сувенира доприноси препознатљивости туристичке дестинације и представља важан сегмент туристичке понуде. Активности у оквиру мјере обухватају подршку локалним произвођачима и удружењима у развоју сувенира, креирање препознатљивог туристичког бренда, као и успостављање продајних мјеста за туристичке производе. Оквирна подручја дјеловања: - развој нових локалних сувенира - подршка локалним занатлијама, произвођачима и удружењима - брендирање туристичких производа - успостављање продајних мјеста за сувенире - промоција сувенира кроз туристичке догађаје и маркетинг активности |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне вриједности** | Циљне вриједности*** |
|  | - Број развијених локалних сувенира; - Број укључених произвођача и удружења; - Број продајних мјеста за сувенире. | 3 3 1 | 30 20 10 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Развој локалних сувенира доприноси очувању традиције и културног насљеђа, јачању локалног идентитета и повећању економских користи од туризма. Укључивањем локалних произвођача и удружења подстиче се развој малих бизниса, занатства и креативних индустрија. Мјера доприноси диверзификацији туристичке понуде и повећању прихода локалне заједнице. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Буџет општине; 8.000 КМ. Министарства и туристички фондови; 6.000 КМ. Донатори и међународни фондови; 6.000 КМ. Укупно: 20.000 КМ |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | - Туристички информативни центар, Општина, локална удружења, занатлије и произвођачи сувенира |  |  |
| Циљне групе | Локални произвођачи и занатлије, удружења грађана, туристи и посјетиоци, локални предузетници |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 2. Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 2.1. Развој одрживог и цјелогодишњег туризма |  |  |
| Назив мјере | Мјера 2.1.4. Јачање капацитета локалних пружалаца туристичких услуга и промоција дестинације |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера је усмјерена на системско унапређење квалитета туристичке понуде општине Трново кроз јачање знања, вјештина и организационих капацитета локалних актера у туризму, као и кроз развој координисаног приступа управљању и промоцији дестинације. Полазећи од чињенице да општина располаже значајним природним и туристичким потенцијалима (Јахорина, Трескавица, ријека Жељезница, рурални туризам), али да је туристичка понуда још увијек фрагментисана и недовољно видљива, мјера има за циљ да допринесе њеној професионализацији и бољем позиционирању на тржишту. Посебан нагласак ставља се на унапређење компетенција локалних пружалаца услуга (издаваоци смјештаја, пољопривредна домаћинства, туристички водичи, угоститељи), кроз организацију обука из области угоститељства, комуникације са гостима, дигиталног маркетинга и управљања туристичким производима. Паралелно с тим, мјера обухвата подршку увођењу стандарда квалитета и процесима категоризације, чиме се подиже укупни ниво услуге и повјерење туриста. У циљу превазилажења фрагментисаности туристичке понуде, мјера предвиђа успостављање локалне туристичке координације која ће повезати јавни и приватни сектор, омогућити заједничко планирање и развој туристичких производа, те координисан наступ на тржишту. Посебан сегмент односи се на развој и управљање дигиталним каналима промоције, укључујући званичну веб презентацију, друштвене мреже и платформе за резервацију, као и креирање циљаних промотивних кампања усмјерених на кључне сегменте туриста (дијаспора, активни туристи, породице). Мјера такође подразумијева успостављање партнерстава са туристичким организацијама, агенцијама и медијима, ради шире промоције и интеграције општине Трново у регионалне и националне туристичке токове. Кључна подручја дјеловања обухватају: - организацију обука и едукација за пружаоце туристичких услуга, - подршку стандардизацији и категоризацији услуга, - успостављање локалне туристичке координације, - развој и управљање дигиталним каналима промоције, - креирање и спровођење промотивних кампања, - сарадњу са туристичким организацијама, агенцијама и медијима |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне вриједности** | Циљне вриједности*** |
|  | Број обучених пружалаца туристичких услуга Број категорисаних/стандардизованих смјештајних капацитета Број активних дигиталних канала промоције Број туристичких долазака | 0 400 0 752 (2023) | ≥ 10 ≥ 1200 ≥ 5 ≥ 7.000 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Реализацијом мјере допринијеће се повећању квалитета туристичке понуде, већој видљивости дестинације и расту броја туриста и ноћења. Мјера ће подстаћи развој локалног предузетништва, диверзификацију прихода становништва и боље искориштавање постојећих природних и културних ресурса. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Буџет општине; 50.000 КМ. Министарства и туристички фондови; 50.000 КМ. Донатори и међународни фондови; 50.000 КМ. Укупно: 150.000 КМ |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | - Туристички информативни центар, Општина, локална удружења, пружаоци туристичких услуга |  |  |
| Циљне групе | - Пружаоци туристичких услуга - Локално становништво - Туристи (домаћи и страни) |  |  |

| Веза са стратешким циљем | 2. Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 2.2. Развој предузетништва, малих и средњих предузећа (МСП) и друштвене економије |  |  |
| Назив мјере | 2.2.1. Активирање и промоција пословно-индустријских зона |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера обухвата даљи развој и стављање у пуну функцију индустријских зона као кључне пословне инфраструктуре за привлачење инвестиција и развој локалне привреде. Активности су усмјерене на двије индустријске зоне: - Индустријска зона 1 (око 60 дунума) – дјелимично инфраструктурно опремљена, са потребом за даљим улагањима у комплетирање комуналне инфраструктуре, уређење парцела и стављање у пуну функцију - Индустријска зона 2 (око 70 дунума) – у почетној фази, која захтијева откуп земљишта, имовинско-правно уређење и комплетно инфраструктурно опремање Оквирна подручја дјеловања: - откуп земљишта (посебно за Зону 2) - рјешавање имовинско-правних односа - израда регулационих планова и пројектне документације - изградња саобраћајне и комуналне инфраструктуре - парцелација и припрема локација за инвеститоре - активна промоција и привлачење инвеститора |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности2026 | Циљне Вриједности2032 |
|  | -Површина индустријских зона у функцији; -Степен инфраструктурне опремљености зоне 1; -Степен развијености зоне 2; -Број активних привредних субјеката у зонама; -Број новоотворених радних мјеста. | -6 ха (зона 1 дјелимично) 40% 0% 0-1 0 | ≥ 13 ха 100% 100% ≥ 6 ≥ 60 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Реализацијом мјере омогућава се: - системско уређење пословне инфраструктуре - јачање конкурентности општине за привлачење инвестиција - развој малих и средњих предузећа - отварање нових радних мјеста и смањење одлива становништва Мјера директно доприноси економском расту и одрживом коришћењу простора. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | - Откуп земљишта (Зона 2, -70 дулума): ≈ 2.000.000 КМ - Инфраструктурно опремање зоне 1 и 2: ≈ 2.000.000 КМ УКУПНО: 4.000.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | - Општина - Јавна предузећа - Надлежна министарства - Развојне агенције - Приватни сектор |  |  |
| Циљне групе | - предузетници и МСП - инвеститори - незапослени и млади - локално становништво |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 2.2. Развој предузетништва, малих и средњих предузећа (МСП) и друштвене економије |  |  |
| Назив мјере | Мјера 2.2.2. Развој локалних ланаца вриједности |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера има за циљ унапређење конкурентности и одрживости пољопривредне производње на подручју општине Трново кроз директну подршку пољопривредним произвођачима, модернизацију производње и јачање техничких и организационих капацитета. Посебан фокус ставља се на удруживање произвођача, увођење савремене механизације, развој пластеничке производње и обнову сточног фонда, као и повезивање пољопривреде са туризмом (посебно у контексту Јахорине). Оквирна подручја дјеловања: - модернизација пољопривредне производње (механизација и опрема) - подршка биљној производњи (сјеменски материјал, пластеници) - развој сточарства и обнова сточног фонда - јачање капацитета удружења пољопривредника - унапређење прерађивачких капацитета - повезивање пољопривреде и туризма - смањење трошкова производње и повећање тржишне конкурентности |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број пољопривредних произвођача обухваћених подршком; - Број набављених трактора и прикључака; - Број корисника пољопривредне механизације; - Број пластеника; - Постојање прерађивачког погона; - Број подржаних активности у сточарству; | 13 1+ 13+ 13 1 линија ограничено | 50+ 3+ 40+ 40+ унапријеђен капацитет значајно повећано |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Реализација мјере доприноси: - јачању локалне економије и развоју руралних подручја - повећању прихода пољопривредних домаћинстава - смањењу миграција и задржавању становништва - развоју предузетништва у пољопривреди - повезивању пољопривреде и туризма (пласман домаћих производа) - унапређењу одрживог кориштења природних ресурса Мјера има директан утицај на активирање радно способног становништва и стварање услова за останак и повратак становништва у рурална подручја. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Износ: ≈ 308.000 КМ + континуирана годишња улагања (структура:) - трактор са прикључцима: 100.000 КМ - сјеменски материјал: 8.000 КМ (годишње) - механизација, пластеници, сточни фонд: 200.000 КМ Извори финансирања: - Буџет општине Трново - Аграрни фонд Града Источно Сарајево - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС - Међународни донатори (нпр. Чешка Република) - Остали домаћи и међународни фондови |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Удружење пољопривредника „Трново“, Општина Трново, Аграрни фонд Града Источно Сарајево |  |  |
| Циљне групе | Пољопривредни произвођачи општине Трново, чланови удружења пољопривредника, незапослена лица са подручја општине, рурално становништво, млади који желе да се баве пољопривредом, повратници и нови становници који се желе бавити пољопривредом, становништво општине као крајњи корисници, туристички сектор (угоститељи, хотелијери – корисници домаћих производа) |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 2.2. Развој предузетништва, малих и средњих предузећа (МСП) и друштвене економије |  |  |
| Назив мјере | Мјера 2.2.3. Финансијски и савјетодавни инструменти подршке за МСП и предузетнике |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера је усмјерена на постепено јачање локалне привреде кроз успостављање једноставног, финансијски одрживог и функционалног система подршке малим и средњим предузећима и предузетницима. Полазећи од ограничених буџетских могућности општине Трново и чињенице да је привредна активност скромна и у значајној мјери ослоњена на мале субјекте и појединачне иницијативе, мјера је конципирана као комбинација мањих, циљаних финансијских подстицаја и доступне савјетодавне подршке. У финансијском сегменту, мјера предвиђа успостављање локалног програма подршке (микро-грантови или субвенције) за покретање и развој бизниса, са фокусом на активности које имају потенцијал за одрживост и локално запошљавање. Посебан акценат биће на подршци самозапошљавању, младима, женама и постојећим малим бизнисима који имају потенцијал раста, али ограничен приступ финансијама. С обзиром на ограничене ресурсе, финансијска подршка ће бити праћена савјетодавним активностима које имају висок ефекат уз ниске трошкове. То укључује организацију практичних обука из области пословног планирања, финансијског управљања, дигитализације и маркетинга, као и пружање менторске подршке корисницима подстицаја. Посебно ће се подстицати коришћење постојећих екстерних програма подршке (републички, донаторски и ЕУ фондови), уз помоћ у припреми пријава и пројеката. Мјера такође има за циљ да постепено развије локални „сервис за привреду“ у оквиру општинске управе или у сарадњи са партнерима (развојне агенције, привредне коморе), који ће пружати основне информације, савјете и подршку привредницима без значајних додатних трошкова. Кључна подручја дјеловања обухватају: - успостављање малог локалног програма грантова/субвенција за бизнисе, - подстицаје за самозапошљавање и покретање бизниса, - организацију практичних обука и радионица за предузетнике, - пружање менторске и савјетодавне подршке, - подршку приступу екстерним изворима финансирања, - развој основне институционалне подршке привреди на локалном нивоу |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | Број подржаних бизниса (грантови/субвенције) Број новооснованих бизниса Број лица укључених у програме обуке Број корисника савјетодавне подршке | 1 1 0 0 | ≥ 20 ≥ 10 ≥ 50 ≥ 80 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Реализацијом мјере допринијеће се постепеном јачању локалне привреде, повећању броја активних привредних субјеката и отварању нових радних мјеста. Мјера је прилагођена реалним капацитетима мале општине и омогућава да се уз релативно мала улагања остваре видљиви резултати у подршци предузетништву и економској активности. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Износ: 280.000 КМ Извор: Буџет општине: 200.000 КМ; Подршка виших нивоа власти и програма: 80.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | - Општинска управа - Завод за запошљавање РС - Развојне агенције и донаторске организације |  |  |
| Циљне групе | - Потенцијални и постојећи предузетници - Млади и жене - Незапослена лица - Мала и микро предузећа |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 2.3. Одрживо управљање природним ресурсима и зелена транзиција |  |  |
| Назив мјере | Мјера 2.3.1. Интегрисани систем управљања отпадом |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера обухвата успостављање ефикасног, еколошки прихватљивог и одрживог система управљања отпадом на цијелој територији општине Трново. Циљ је повећање обухвата становништва организованим одвозом отпада, смањење дивљих депонија и унапређење квалитета животне средине, уз увођење савремених технологија третмана отпада. Посебан сегмент мјере представља изградња постројења за термички третман отпада (спалионица) са системом за производњу електричне енергије, чиме се отпад третира као ресурс у складу са принципима циркуларне економије. Оквирна подручја дјеловања: - проширење обухвата организованог прикупљања отпада - унапређење комуналне опреме и механизације - постављање контејнера и изградња ниша и надстрешница - уређење и модернизација локација за одлагање отпада - санација и проширење депоније „Крупачке стијене“ - успостављање функционалног система управљања отпадом на Јахорини - изградња постројења за термички третман отпада са производњом електричне енергије - јачање институционалних капацитета јавног комуналног предузећа |  |  |
| Кључни стратешки пројекти | Изградња спалионице отпада |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | - Број домаћинстава обухваћених услугом; - Број контејнера на подручју општине; - Број контејнера на Јахорини; - Број корисника услуге на Јахорини; - Степен покривености територије организованим одвозом отпада; - Капацитет третмана отпада (т/год); - Производња електричне енергије из отпада | 877 (73%) 83 20 1094 73% 0 0 | 1150 (90%) 130 50 1500 90% успостављен систем успостављена |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Реализацијом мјере обезбјеђује се: - значајно побољшање квалитета животне средине - смањење дивљих депонија и загађења - увођење циркуларне економије - производња енергије из отпада (зелена транзиција) - унапређење туристичке атрактивности Јахорине - дугорочно регионално рјешење управљања отпадом Мјера има стратешки значај јер интегрише комуналне услуге, заштиту животне средине и енергетику. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Буџет општине; 500.000. Виши нивои власти; 2.000.000. Европска унија / међународни фондови; 50.000.000. - Контејнери и надстрешнице (Кијево, Трново): 45.000 КМ - Возило за прикупљање отпада (Јахорина): 250.000 КМ - Контејнери и нише (Јахорина): 45.000 КМ - Санација и проширење депоније „Крупачке стијене“: 600.000 КМ - Изградња спалионице са постројењем за производњу електричне енергије: 50.000.000 КМ Укупно: 52.500.000 КМ.. |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | - Јавно комунално предузеће - Општина Трново - Град Источно Сарајево - Надлежна ентитетска и државна тијела - Међународни партнери (ЕУ фондови) |  |  |
| Циљне групе | - становници општина Трново, Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа (општина у саставу Града Источно Сарајево), становници и корисници услуга на Јахорини, туристи, привредни субјекти (угоститељство, туризам), јавне институције |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 2.3. Одрживо управљање природним ресурсима и зелена транзиција |  |  |
| Назив мјере | 2.3.2. Развој еколошке пољопривреде и брендирање локалних производа |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера је усмјерена на унапређење пољопривредне производње у општини Трново кроз прелазак са екстензивних и углавном некомерцијалних облика производње на одрживе и тржишно оријентисане моделе, са посебним нагласком на органску производњу и развој локалних брендова. Полазећи од чињенице да се пољопривредна производња на подручју општине одвија на малим газдинствима, уз ограничено коришћење ресурса и низак степен тржишне интеграције, мјера има за циљ да подстакне економску валоризацију постојећих потенцијала, посебно у сегменту сточарства, воћарства, производње љековитог биља и традиционалних производа. Посебан фокус биће стављен на подршку пољопривредним произвођачима у процесу преласка на органску и еколошки прихватљиву производњу, кроз увођење финансијских подстицаја, техничке подршке и едукације о стандардима и процедурама сертификације. Поред тога, мјера предвиђа активности усмјерене на сертификацију и заштиту локалних производа, чиме се ствара основ за њихово позиционирање на тржишту као препознатљивих и аутентичних производа са подручја Трнова. У циљу повећања додате вриједности, мјера ће подржати развој кратких ланаца снабдијевања и директну продају, као и повезивање пољопривреде са туризмом, кроз развој локалне гастрономске понуде и укључивање пољопривредних произвођача у туристичке токове. Посебна пажња биће посвећена промоцији и пласману производа путем сајмова, локалних продајних мјеста и дигиталних канала. Кључна подручја дјеловања обухватају: - финансијске подстицаје за органску и одрживу производњу, - едукацију произвођача у области стандарда, сертификације и тржишног наступа, - сертификацију и брендирање локалних производа, - развој кратких ланаца снабдијевања и локалних тржишта, - повезивање пољопривреде са туристичком понудом, - промоцију и пласман производа кроз традиционалне и дигиталне канале |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | Број произвођача укључених у органску производњу Број сертифицираних локалних производа Број произвођача укључених у организоване ланце продаје Број промотивних активности/сајмова | 0 0 < 5 0 | ≥ 10 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 5 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Реализацијом мјере очекује се повећање конкурентности пољопривредне производње, раст прихода пољопривредних домаћинстава и стварање предуслова за развој одрживе руралне економије. Мјера доприноси диверзификацији економских активности, задржавању становништва у руралним подручјима и бољем искориштавању природних ресурса, уз очување животне средине. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупан износ: 800.000 КМ Општина: 400.000 КМ; Министарство и други екстерни извори: 400.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Удружење пољопривредника „Трново“, Општинска управа Ресорна министарства Развојне агенције и донатори |  |  |
| Циљне групе | Пољопривредни произвођачи општине Трново, чланови удружења пољопривредника, незапослена лица са подручја општине, рурално становништво, млади који желе да се баве пољопривредом, повратници и нови становници који се желе бавити пољопривредом, становништво општине као крајњи корисници, туристички сектор (угоститељи, хотелијери – корисници домаћих производа) |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 2.3. Одрживо управљање природним ресурсима и зелена транзиција |  |  |
| Назив мјере | Мјера 2.3.3. Улагања у обновљиве изворе енергије и енергетску ефикасност |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера је усмјерена на смањење енергетске зависности, унапређење енергетске ефикасности и повећање кориштења обновљивих извора енергије на подручју општине Трново. Полазећи од чињенице да се ради о руралној и изразито неразвијеној општини са ограниченим финансијским капацитетима, али значајним природним потенцијалима (сунчева енергија, биомаса), мјера има за циљ да подстакне постепену енергетску транзицију у јавном, привредном и стамбеном сектору. Посебан нагласак ставља се на увођење финансијских подстицаја за инсталацију соларних панела и других малих система обновљивих извора енергије, како би се домаћинствима, пољопривредним произвођачима и привредним субјектима омогућило смањење трошкова енергије и повећање енергетске самосталности. Паралелно с тим, мјера обухвата активности усмјерене на енергетску санацију јавних објеката (школе, административни објекти, јавне установе), као и стамбеног фонда, кроз унапређење термоизолације, замјену столарије и модернизацију система гријања. Мјера такође подразумијева јачање свијести и капацитета локалног становништва и институција у области енергетске ефикасности, укључујући информисање о доступним програмима подршке, техничким рјешењима и дугорочним економским користима улагања у ОИЕ. Кључна подручја дјеловања обухватају: - субвенције за набавку и инсталацију соларних панела и малих ОИЕ система, - енергетску санацију јавних објеката, - подршку енергетској санацији домаћинстава, - унапређење система гријања (прелазак на ефикасније и еколошки прихватљиве системе), - информисање и едукацију о енергетској ефикасности и обновљивим изворима енергије |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | Број инсталираних соларних система Број енергетски санираних јавних објеката Број домаћинстава обухваћених мјерама енергетске ефикасности Процијењено смањење потрошње енергије у јавним објектима | 0 0 0 0% | ≥ 10 ≥ 3 ≥ 20 ≥ 20% |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Реализацијом мјере допринијеће се смањењу трошкова енергије за јавни и приватни сектор, побољшању квалитета живота становништва и смањењу негативног утицаја на животну средину. Мјера има значајан ефекат на повећање енергетске одрживости локалне заједнице, као и на усклађивање са савременим трендовима зелене транзиције и климатских политика. |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупан износ: 2.500.000 КМ - Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС: 1.000.000 КМ - Међународни донатори (нпр. Чешка Република): 1.000.000 КМ - Остали домаћи и међународни фондови: 500.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | - Општинска управа - Јавне установе - Привредни субјекти - Домаћинства - Фондови и донатори |  |  |
| Циљне групе | Домаћинствa, jавне институције, привредни субјекти (укључујући пољопривредна газдинства) |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 2.3. Одрживо управљање природним ресурсима и зелена транзиција |  |  |
| Назив мјере | Мјера 2.3.4. Јачање отпорности на климатске ризике (пожари, клизишта, деградација земљишта) |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера је усмјерена на јачање отпорности општине Трново на све израженије климатске ризике, укључујући шумске пожаре, клизишта и процесе деградације земљишта. С обзиром на изражену заступљеност шумских површина, брдско-планински карактер терена и ограничене институционалне и техничке капацитете, неопходно је системски приступити превенцији, припреми и реаговању на ризике који могу имати значајне економске, еколошке и друштвене посљедице. Мјера предвиђа успостављање свеобухватног приступа управљању ризицима, који обухвата израду процјена ризика и планова заштите и спасавања, као и идентификацију критичних подручја изложених клизиштима и ерозији. На основу ових анализа планира се реализација конкретних интервенција на терену, укључујући уређење и санацију клизишта, стабилизацију земљишта и заштиту угрожених инфраструктурних и стамбених објеката. У сегменту заштите од пожара, мјера обухвата активности превенције кроз чишћење шумског подручја од запаљивог материјала, успостављање система надзора и раног упозоравања, као и опремање надлежних служби адекватном опремом за брзу интервенцију. Поред техничких мјера, посебна пажња биће посвећена подизању свијести становништва о ризицима и начинима превенције, кроз информативне кампање и едукацију. Кључна подручја дјеловања обухватају: - израду процјена ризика и планова заштите и спасавања, - идентификацију и санацију клизишта и ерозивних подручја, - активности превенције шумских пожара (чишћење, надзор, инфраструктура), - јачање капацитета служби за реаговање (опрема и обука), - подизање свијести и едукацију становништва о климатским ризицима |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | Израђене процјене ризика и планови заштите Број санираних клизишта/ерозивних подручја Број реализованих активности превенције пожара Број едукативних активности/кампања | 0 0 0 0 | ≥ 1 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 8 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Реализацијом мјере допринијеће се смањењу ризика од природних непогода и ублажавању њихових посљедица по становништво, инфраструктуру и природне ресурсе. Мјера јача укупну отпорност локалне заједнице, смањује економске губитке и доприноси одрживом управљању простором и ресурсима у условима климатских промјена |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупан износ: 850.000 КМ Буџет: 350.000 КМ; министарство и други екстерни извори: 500.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | - Општинска управа - Службе цивилне заштите и ватрогасне јединице - Јавна предузећа (шумарство) - Републичке институције и донатори |  |  |
| Циљне групе | Становништво општине Трново, јавне институције и службе, пољопривредни произвођачи и власници земљишта |  |  |

| Веза са стратешким циљем | СЦ 2: Одрживо управљање простором, инфраструктуром и природним ресурсима |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приоритет | 2.3. Одрживо управљање природним ресурсима и зелена транзиција |  |  |
| Назив мјере | Мјера 2.3.5. Израда и ажурирање просторно-планске документације |  |  |
| Опис мјере са оквирним подручјима дјеловања* | Мјера се односи на унапређење система планирања и управљања простором на подручју општине Трново, кроз израду, ажурирање и досљедну примјену просторно-планске документације. Имајући у виду да је квалитетно просторно планирање основ за одрживо коришћење природних ресурса, развој инфраструктуре и привлачење инвестиција, мјера има за циљ да обезбиједи јасан, усаглашен и функционалан плански оквир за будући развој општине. Посебан нагласак ставља се на усклађивање постојеће планске документације са актуелним законским и стратешким оквиром, као и са развојним потребама општине, укључујући дефинисање зона за привредни развој, туризам, пољопривреду, заштиту природних ресурса и инфраструктурне пројекте. Мјера обухвата израду нових или ревизију постојећих просторних и регулационих планова, урбанистичких пројеката, као и увођење савремених алата за планирање и управљање простором. Поред израде планских докумената, мјера подразумијева јачање капацитета локалне управе за њихову досљедну примјену и контролу, како би се осигурало да се развојне активности реализују у складу са усвојеним плановима. Ово укључује и унапређење процедура издавања дозвола, бољу координацију између надлежних институција и повећање транспарентности у процесу планирања. Кључна подручја дјеловања обухватају: - израду и ревизију просторних и урбанистичких планова, - усклађивање планске документације са законским и стратешким оквиром, - дефинисање намјене простора и зона развоја, - унапређење система издавања дозвола и контроле градње, - јачање институционалних капацитета за управљање простором |  |  |
| Кључни стратешки пројекти |  |  |  |
| Индикатори за праћење резултата мјере | Индикатори | Полазне Вриједности 2026 | Циљне Вриједности 2032 |
|  | Број израђених или ажурираних планских докумената Удио територије покривен ажурном планском документацијом Број дефинисаних развојних зона | 0 1% 0 | ≥ 5 ≥ 50% ≥ 3 |
| Развојни ефекат и доприност мјере остварењу приоритета | Реализацијом мјере обезбиједиће се предуслови за планиран и одржив развој општине, ефикасније управљање природним ресурсима и већа привлачност за инвестиције. Мјера доприноси смањењу неуређене градње, бољој заштити простора и унапређењу укупног квалитета живота становништва |  |  |
| Индикативна финансијска констуркција са изворима финансирања | Укупан износ: 250.000 КМ Буџет општине: 250.000 КМ |  |  |
| Период спровођења мјере | 2026-2032 |  |  |
| Институција одговорна за координацију спровођења мјере | Општина Трново |  |  |
| Носиоци спровођења мјере | Општинска управа, надлежне институције за просторно планирање, Стручне организације и пројектантске куће |  |  |
| Циљне групе | - Инвеститори и привредни субјекти - Становништво општине - Јавне институције |  |  |

Службени гласник Републике Српске број 93/23

Kаменолом ''МЈ-Земљокоп-Инжењеринг'' д.о.о. Источна Илиџа посједује еколошку дозволу број: 15.4.1.96-126/23 од 11.09.2023 године и водну дозволу издату од стране ЈП ''Воде Српске''са роком важења до 14.06.2027 године. Дана 24.01.2025 године дошло је до појаве клизишта на локалитету Крупачке стијене - Караула непосреднио уз каменолом ''МЈ-Земљокоп-Инжењеринг''. Општина Трново обратила се свим релевантним институцијама тражећи предузимање мјера као и помоћ у санацији, цијенећи да је клизиште угрожавалао и угрожава корито ријеке Жељезнице и магистрални пут М1-111. Од стране Јавне установе ''Воде Српске“ достављен је одговор да је до појаве клизишта дошло усљед оптерећивања косине депонованом јаловином  из каменолома и неадекватног дренирања природне косине захтјеваним системом дренажних канала те да су затражили од ''МЈ-Земљокоп-Инжењеринг '' д.о.о. Источна Илиџа да предузме све неопходне мјере како би  корито ријеке Жељезнице очистили од наноса и вратили у првобитно стање. Такође је наложено предузимање мјера у циљу отклањања узрока за настанак клизишта и стабилизацију косине како би се отклонили ризици за појаву додатног клизишта и промјене  режима вода у предметном водотоку. Од стране'' МЈ Земљокоп–Инжењеринг ''д.о.о. Источна Илиџа  предузете активности како би се клизиште зауставило и омогућио проток воде.